## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## Upute za popunjavanje
Upute i pravila za popunjavanje predloška za izradu provedbenog programa JLS Inačica: 1.0 Pripremljeno: srpanj 2021. MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, Koordinacijsko tijelo u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Tijekom izrade akta potrebno je navesti sve podatke u pripadajućim kategorijama radnog lista Prilog 1. Za svaku razrađenu mjeru potrebno je navesti redni broj mjere. Postavljanjem pokazivača u gornji desni kut svake kategorije za popunjavanje radnog lista Prilog 1 prikazat će se bilješka sa uputom za unos traženog podatka.
0. Opće informacije o aktu strateškog planiranja U odgovarajuća polja unesite naziv nositelja izrade akta strateškog planiranja, naziv akta strateškog planiranja, podatke o razdoblju važenja akta, kao i datum izrade/ izmjene akta strateškog planiranja.
1. Poveznica s hijerarhijskim nadređenim aktima strateškog planiranja: - u stupcu "Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S) čija provedba se podupire provedbom razrađenih mjera (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana) - u stupcu "Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja", ukoliko je primjenjivo, potrebno je navesti naziv posebnog cilja preuzetog iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja (plana razvoja JLS - ukoliko je izrađen, odnosno plana razvoja JP(R)S), čija provedba se podupire provedbom pojedine razrađene mjere (preuzima se iz pripadajućeg Akcijskog plana) NAPOMENA: IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE NOSITELJIMA IZRADE PROVEDBENOG PROGRAMA U OVOM DIJELU PRILOGA 1, KAO NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UTVRDITI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE I DOPRINOS PROVEDBI PRIPADAJUĆIH STRATEŠKIH CILJEVA.
2. Mjere – niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata iz samoupravnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i doprinosi ostvarenju cilja utvrđenog u hijerarhijski nadređenom aktu strateškog planiranja (npr: posebnom cilju iz nadređenog plana razvoja). Za potrebe izrade provedbenog programa razlikujemo: - reformske mjere, oznaka "R" koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, unaprjeđenje strukture institucija, učinkovitije upravljanje i usmjerenije vođenje javne politike samoupravne jedinice. - investicijske mjere, oznaka "I" koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela, u svrhu provedbe posebnih ciljeva utvrđenih hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr.: planom razvoja) i - ostale mjere, oznaka "O" koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS) kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji se odnose na npr.: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. Za mjere koje svrstavamo u ovu kategoriju nije potrebno utvrditi doprinos provedbi ciljeva javne politike. Za ostvarenje pojedinog cilja utvrđenog povezanim, hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja preporuka je razraditi najviše sedam mjera. U stupcu "Naziv mjere" potrebno je navesti naziv razrađene mjere. U stupcu "Svrha provedbe mjere" potrebno je ukratko opisati svrhu provedbe razrađene mjere (dopušten je unos najviše 250 znakova s razmakom).
3. Ključne aktivnosti odnose se na ključne aktivnosti koje je potrebno provesti tijekom provedbe određene mjere. U stupac "Planirani rok postignuća aktivnosti" upisuje se mjesec i godina očekivanog završetka pojedine aktivnosti, a tijekom planiranog razdoblja provedbe mjere. Nije ispravno navesti da se ključna aktivnost provodi kontinuirano. Preporuča se utvrditi najviše pet ključnih aktivnosti za provedbu pojedine mjere.
4. Indikativni financijski okvir za provedbu mjere utvrđuje se: - na razini mjere razrađene u Provedbenom programu - procjenom troška provedbe pojedine mjere i utvrđivanjem odgovarajućih stavki u proračunu JLS (aktivnosti/ projekti) na kojima je navedeni iznos potrebno planirati. U stupcu "Program u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv programa u proračunu JLS iz kojeg se financira provedba posebnog cilja utvrđenog hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (podatak se preuzima iz Akcijskog plana za provedbu nadređenog plana razvoja). U stupcu "Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS" potrebno je navesti šifru i naziv aktivnosti/ projekta u proračunu JLS iz koje će se financirati provedba (planirati sredstva za provedbu) pojedine mjere razrađene u provedbenom programu. U stupcu "Procijenjeni trošak provedbe mjere" potrebno je unijeti podatak o sredstvima planiranima za provedbu mjere, odnosno za svaku mjeru razrađenu u provedbenom programu navesti iznos sredstava koji je u proračunu JLS potrebno planirati za potrebe provedbe mjere.
5. Pokazatelji rezultata - podatci koji omogućuju praćenje napretka i uspješnost provedbe razrađenih mjera. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 mjerljiva pokazatelja rezultata, zajedno sa početnim i ciljanim vrijednostima za svaku godinu važenja akta. U stupac "Početna vrijednost" upisuje se zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2020. godinu, budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2021. godine). U stupce "Ciljne vrijednosti" upisuju se očekivane vrijednosti pojedinog pokazatelja za svaku godinu važenja akta strateškog planiranja. Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
5. Ostali podatci o mjeri U stupcu "Oznaka mjere (R/I/O)" navedite oznaku: Ukoliko je primjenjivo, mjere moraju biti izravno povezane sa važećim hijerarhijski nadređenim aktom strateškog planiranja (npr. planom razvoja JLS). - (R) - mjere koje se razrađuju za provedbu aktivnosti i procesa koji će rezultirati određenim sistemskim promjenama i poboljšanjima koja imaju značajni utjecaj i dugotrajni učinak na funkcioniranje gospodarstva na području samoupravne jedinice, poboljšanje učinkovitosti javnih politika i sl. - (I) - mjere koje se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja planiranih tijekom mandatnog razdoblja izvršnog tijela. - (O) - mjere koje se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS). U stupcu "Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima " navedite oznaku: - (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja. - (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. - (OP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima, odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja. - (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima. U stupcu "SDG" : - ukoliko mjera doprinosi provedbi ostvarenju određenog cilja održivog razvoja UN Agende 2030 navedite oznaku SDG i broj cilja ili pripadajućeg podcilja. U stupcu "Doprinos zelenoj tranziciji": - ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva zelene tranizicije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE. U stupcu "Doprinos digitalnoj transformaciji": - ukoliko provedba mjere doprinosi postizanju ciljeva digitalne transformacije (vodeći principi koje države članice trebaju slijediti prilikom izrade Nacionalnog plana za oporavak i otpornost) unesite oznaku DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformaciji unesite oznaku NE. Napomena: Popis ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030 (SDG) nalazi se u nastavku ovog radnog lista.
Ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030 (SDG)
SDG 1 Iskorijeniti siromaštvo svugdje i u svim njegovim oblicima
SDG 2 Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu
SDG 3 Osigurati zdrav život i promicati blagostanje svih ljudi svih starosnih skupina
SDG 4 Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima
SDG 5 Postići ravnopravnost spolova i osnažiti sve žene i djevojčice
SDG 6 Osigurati dostupnost i održivo upravljanje vodama te zdravstvene uvjete za sve
SDG 7 Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve
SDG 8 Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao za sve
SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
SDG 10 Smanjiti nejednakosti unutar zemalja i među zemljama
SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima
SDG 12 Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje
SDG 13 Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)
SDG 14 Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održivi razvoj
SDG 15 Štititi, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava, održivo upravljati šumama, boriti se protiv dezertifikacije, zaustaviti i obrnuti proces degradacije zemljišta te zaustaviti gubitak biološke raznolikosti
SDG 16 Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama.
SDG 17 Jačanje sredstva provedbe i oživljavanje globalnog partnerstva za održivi razvoj

## PRILOG 1
Prilog 1. Predložak za izradu Provedbenog programa jedinice lokalne samouprave
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  |  | Grad Metković | [8 empty] | Razdoblje važenja akta: |  | 2025. | DATUM IZRADE / IZMJENE AKTA |  |  | 12.12.2021.
REFORMSKE, INVESTICIJSKE I OSTALE MJERE | [13 empty] | OKVIR ZA PRAĆENJE PROVEDBE
Redni broj mjere | Doprinos provedbi nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv cilja nadređenog akta strateškog planiranja | Program u proračunu JLS | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Procijenjeni trošak provedbe mjere (u HRK) | Poveznica na izvor financiranja u proračunu JLS | Nadležnost / odgovornost za provedbu mjere | Oznaka mjere (R/I/O) | Doprinos mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima | SDG | Doprinos zelenoj tranziciji EU-a (DA/NE) | Doprinos digitalnoj transformaciji EU-a (DA/NE) | Ključne aktivnosti | Planirani rok postignuća aktivnosti nužnih za ostvarenje mjera (mjesec, godina) | Rok provedbe mjere (mjesec, godina) | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost (godina) | Ciljna vrijednost 2022. | Ciljna vrijednost 2023. | Ciljna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025.
1 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Program 1020 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA Program 1031 POTPORA POLJOPRIVREDI Program 1033 PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA | Poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | Mjera će kroz svoje poticajne aktivnosti i učinke doprinijeti ostvarenju konkurentnog i inovativnog gospodarstva na lokalnoj i samim time nacionalnoj razini | 70109000 | Kapitalni projekt K100142 VELETRŽNICA U METKOVIĆU Kapitalni projekt K100426 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE Kapitalni projekt K100434 MALA TRŽNICA U CENTRU METKOVIĆA Aktivnost A100144 LAG NERETVA Aktivnost A100305 POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI Kapitalni projekt K100307 CENTAR KOMPETENCIJA ZA AGRUME Aktivnost A100364 PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA Aktivnost A100466 Program pomoći poduzetnicima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa Kapitalni projekt K100014 SUFINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA Kapitalni projekt K100368 IZGRADNJA POSLOVNE ZONE DUBRAVICA | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | I | n/p | n/p | DA | DA | 1.1. Ulaganje u poslovnu infrastrukturu | 12.2025. | 12.2025. | 1) broj unaprijeđenih objekata poslovne infrastrukture | 0 | 2 | 2 | 3 | 3
[14 empty] | 1.2. Aktivnosti poticanja poduzetnika | 12.2025. |  | 2) Broj korisnika potpore | 0 | 100 | 105 | 110 | 115
[14 empty] | 1.3. Aktivnosti umrežavanja poduzetnika i poslovne zajednice | 12.2025. |  | 3) Broj poduzetnika na području JLS | 0 | 453 | 460 | 465 | 470
[17 empty] | 4) Broj potpomognutih udruženja | 0 | 3 | 4 | 4 | 4
2 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Program 1049 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA Program 1028 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Program 1032 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | Zaštita, razvoj i promicanje turizma i povezanih turističkih usluga | Mjera će kroz svoje poticajne aktivnosti i promicanje turizma s pozitivnim učincima doprinijeti ostvarenju konkurentnog i inovativnog gospodarstva posebice kroz razvoj turističke ponude i aktivnosti | 9778200 | Aktivnost A100003 POTPORA MARATONU LAĐA Aktivnost A100101 NABAVKA STALAKA ZA BICIKLE Aktivnost A100306 POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA Aktivnost A100456 Manifestacija "LEDENA BAJKA NA NERETVI" Kapitalni projekt K100013 GRAĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE Kapitalni projekt K100141 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZA CIKLOTURIZAM Kapitalni projekt K100293 SUSTAV JAVNIH BICIKALA | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | I | n/p | n/p | DA | DA | 2.1. Promicanje održivog razvoja turizma | 12.2025. | 12.2025. | 1) Ukupan broj turističkih noćenja | 8515 | 25415 | 42415 | 59915 | 77915
[14 empty] | 2.2. Izgradnja i uređenje turističke infrastrukture | 12.2025. |  | 2) Broj unaprijeđenih objekata turističke infrastrukture | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
3 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Program 1049 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA Program 1010 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI Program 1018 PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA Program 1003 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ Program 1004 ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐAJA - USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ Program 1011 KAPITALNI PROJEKTI U KULTURI Program 1006 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI Program 1008 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI Program 1028 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | Zaštita razvoj i promicanje kulturne baštine i kulturnih usluga | Mjera će kroz promociju održive kulturne baštine, zaštite i aktivnosti doprinijeti boljoj ponudi na lokalnoj razini, a samim time doprinijeti razvoju gospodarstva RH temeljem valorizacije kulture i kulturnih događaja | 29090100 | Aktivnost A100025 Obilježavanje šest stotina godina od prvoga spomena Metkovića Aktivnost A100451 PROSINAČKE SVEČANOSTI Aktivnost A100168 ŽUPA SV. NIKOLE BISKUPA METKOVIĆ Aktivnost A100240 ŽUPA SV. ILIJE METKOVIĆ Aktivnost A100297 POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI Aktivnost A100464 POKLADNE SVEČANOSTI Kapitalni projekt K100008 ZAMJENA I SANACIJA DOTRAJALIH DRVENIH OTVORA NA ZGRADI "VAGE" Kapitalni projekt K100143 LAZARETI, GUBAVE KUĆE (LEPROZORIJ) Aktivnost A100299 POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA Aktivnost A100318 VJERSKE ZAJEDNICE Aktivnost A100463 DANI OCA ANTE GABRIĆA Aktivnost A100007 RASHODI ZA ZAPOSLENE - USTANOVA ZA SPORT I KULTURU METKOVIĆ Aktivnost A100008 MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI - USTANOVA ZA SPORT I KULTURU METKOVIĆ Aktivnost A100009 METKOVSKO KULTURNO LJETO Aktivnost A100010 GLAS NERETVE Aktivnost A100011 PROSINAČKE SVEČANOSTI Aktivnost A100012 KONCERTI Aktivnost A100013 IZLOŽBE Aktivnost A100023 KORIZMENI PROGRAM Aktivnost A100024 LIKOVNA KOLONIJA Aktivnost A100336 ŽENIJALNI VIKEND Aktivnost A100337 RENDEZ VOUS AU CINEMA Aktivnost A100338 PREDSTAVA Aktivnost A100377 KONCERTI KLASIČNE GLAZBE Kapitalni projekt K100018 PLATNO I PROJEKTOR LJETNE SCENE Kapitalni projekt K100346 GRADSKO KULTURNO SREDIŠTE - SANACIJE I ZAMJENE STAROGA NOVIM Kapitalni projekt K100478 KUPNJA I UGRADNJA STOLICA GKS-a Aktivnost A100014 RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ Aktivnost A100015 MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI - GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ Kapitalni projekt K100260 NABAVA UREDSKE OPREME I NAMJEŠTAJA Aktivnost A100016 RASHODI ZA ZAPOSLENE - PRIRODOSLOVNI MUZEJ Aktivnost A100017 MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI - PRIRODOSLOVNI MUZEJ Aktivnost A100021 IZLOŽBE Aktivnost A100022 ODRŽAVANJE STRANICA, DOKUMENTACIJE, INVENTARA Aktivnost A100186 PRIKUPLJANJE ENTOMOLOŠKE ZBIRKE I PREZENTACIJA Aktivnost A100329 MIPEDAGOŠKO EDUKATIVNE RADIONICE Aktivnost A100330 NOĆ MUZEJA Aktivnost A100389 MALAKOLOŠKA ZBIRKA - PRIKUPLJANJE MALAKOLOŠKOG MATERIJALA Aktivnost A100409 GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE ZA IZLOŽBE Aktivnost A100410 PROMIDŽBA I INFORMIRANJE - IZLOŽBE Aktivnost A100411 ZAŠTITA GRAĐE Aktivnost A100412 NABAVA STRUČNE LITERATURE Aktivnost A100413 MEĐUNARODNI DAN MUZEJA Aktivnost A100478 IZLOŽBA - PIJAVICE Aktivnost A100480 IZLOŽBA - BESTIJARIJ Kapitalni projekt K100414 NABAVA VITRINA ZA IZLAGANJE U TRAJNOM POSTAVU Aktivnost A100436 SPOMENIK POGINULIM BRANITELJIMA U METKOVIĆU Kapitalni projekt K100491 UREĐENJE STEPENICA OD TRGA KRALJA TOMISLAVA DO CRKVE SV. ILIJE | Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove | I | n/p | n/p | DA | DA | 3.1. Promicanje kulture i kulturnih sadržaja | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj očuvanih objekata kulturne baštine | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
[14 empty] | 3.2. Ulaganje u zaštitu i očuvanje kulturnih vrijednosti | 12.2025. |  | 2) Broj održanih programa i događaja u kulturi | 0 | 39 | 80 | 124 | 172
4 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Program 1010 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI Program 1028 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Program 1030 ZAŠTITA OKOLIŠA | Zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine, biološke raznolikosti i ekoturizma | Mjera će kroz promociju održivog upravljanja prirodnom baštinom, zaštite i aktivnostima doprinijeti boljoj ponudi na lokalnoj razini, a samim time doprinijeti razvoju gospodarstva RH temeljem valorizacije prirodne baštine | 90000 | Kapitalni projekt K100394 PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE DOLINE NERETVE Aktivnost A100096 FITOKEMIJSKA ZAŠTITA STABLAŠICA Aktivnost A100359 MIKROČIPIRANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA Aktivnost A100380 STERILIZACIJA I KASTRACIJA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA | Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove | I | n/p | n/p | DA | NE | 4.1. Ulaganje u zaštitu i očuvanje prirodne baštine | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj uređenih infrastruktura prirodne baštine | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 4.2. Zaštita životinjskih vrsta | 12.2025. |  | 2) Broj aktivnosti u zaštiti i promoviranju biljnih i životinjskih vrsta | 0 | 1 | 5 | 10 | 15
[14 empty] | 4.3. Zaštita i promoviranje biljnih vrsta | 12.2025.
5 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Program 1001 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA Program 1013 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI | Promicanje edukacija i zapošljavanja svih skupina | Mjera će kroz svoje učinke doprinijeti ostvarenju cilja,odnosnoj boljoj zaposlenosti na području RH. | 15000000 | Aktivnost A100160 JAVNI RADOVI Aktivnost A100390 Projekt "UKLJUČI SE!" - Obrazovanje odraslih iz marginaliziranih skupina Aktivnost A100391 POVEĆANJE RAZINE ZAPOŠLJIVOSTI U DOLINI NERETVE Aktivnost A100459 PROJEKT „Zaželi i ostvari“ | Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove | O | n/p | n/p | NE | NE | 5.1. Financiranje programa educiranja i zapošljavanja skupina | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj osoba koje su primile edukaciju | 0 | 0 | 45 | 45 | 45
[17 empty] | 2) Broj izravno zaposlenih osoba iz programa zapošljavanja | 0 | 0 | 28 | 24 | 32
[17 empty] | 3) Broj održanih edukacija | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
6 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | Program 1048 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA Program 1002 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA MJESNE SAMOUPRAVE Program 1049 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA Program 1001 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA Program 1037 PROGRAM ULAGANJA U GRADSKU UPRAVU Program 1042 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM Program 1019 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA Program 1028 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Program 1036 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA | Jačanje institucionalnog kapaciteta i redovno poslovanje lokalne samouprave | Mjera doprinosi ostvarenju cilja učinkovite i djelotvorne javne uprave i urpavljanja državnom imovinom kroz aktivnosti vezane za redovan rad i unaprjeđenje poslovanja JLS-a. | 28427350 | Aktivnost A100002 RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA I POVJERENSTAVA-NAKNADE ČLANOVIMA Aktivnost A100004 FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA Aktivnost A100083 IZBORI Aktivnost A100218 NAGRADE GRADA Aktivnost A100210 MJESNI ODBOR VID Aktivnost A100211 MJESNI ODBOR PRUD Aktivnost A100212 MJESNI ODBOR CENTAR Aktivnost A100213 MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA Aktivnost A100214 MJESNI ODBOR DUBRAVICA Aktivnost A100215 MJESNI ODBOR GLUŠCI Aktivnost A100219 PRORAČUNSKA PRIČUVA Aktivnost A100465 NAKNADE ZAMJENICIMA GRADONAČELNIKA Aktivnost A100001 MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI Aktivnost A100119 STRATEŠKO PLANIRANJE Aktivnost A100121 ZAŠTITA NA RADU Aktivnost A100131 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA ZA JAVNU NABAVU Aktivnost A100156 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKE UPRAVE Aktivnost A100161 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA Aktivnost A100184 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DIZALA U ZGRADI "VAGA" Aktivnost A100185 CENTRALNI DOJAVNI SUSTAV U ZGRADI "VAGA" Aktivnost A100258 ČLANARINE Kapitalni projekt K100163 NABAVA OSTALE OPREME ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE Kapitalni projekt K100164 NABAVA NAMJEŠTAJA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE Aktivnost A100152 ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA Aktivnost A100031 REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO PLANIRANJE I FONDOVA EUAktivnost A100048 PRIGODNO UKRAŠAVANJE GRADA Aktivnost A100057 RASHODI ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI Aktivnost A100058 MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI | Odsjek za proračun, računovodstvo i financije | R | n/p | n/p | DA | DA | 6.1. Financiranje redovnog poslovanja i potreba lokalne samouprave | 12.2025. | 12.2025. | 1) broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice | 0 | 2 | 4 | 6 | 10
[14 empty] | 6.2. Troškovi financijskog upravljanja | 12.2025. |  | 2) Broj projekata JLS kojima je odobreno financiranje EU fondovima | 0 | 2 | 5 | 9 | 11
[14 empty] | 6.3. Opremanje administrativnih prostora i održavanje opreme | 12.2025.
7 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1001 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA Program 1028 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Program 1030 ZAŠTITA OKOLIŠA | Poticanje ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu i sadržaje | Mjera doprinosti cilju zdravog i kvalitetnog života kroz promociju zdravstvenih usluga i bolje higijenske uvjete. | 2800000 | Aktivnost A100379 ULAGANJE U POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GRAĐANA GRADA METKOVIĆA Aktivnost A100053 PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DEZINFEKCIJA I DERATIZACIJA Aktivnost A100098 ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA | Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove | O | n/p | n/p | NE | NE | 7.1. Financiranje zdravstvenih usluga za stanovnike | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj korisnika kojima je dostupna unaprijeđene usluga primarne zdravstvene zaštite | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25500
[17 empty] | 2) Broj unaprijeđenih zdravstvenih objekata | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
8 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1013 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI | Poticanje ulaganja u socijalnu infrastrukturu i programe | Mjera doprinosi cilju kvalitetnog života kroz socijalne pomoći i osiguranje boljih uvjeta života za potrebite. | 7422000 | Aktivnost A100026 SOCIJALNA SKRB O NEZAPOSLENIMA Aktivnost A100180 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA METKOVIĆ Aktivnost A100230 NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA Aktivnost A100231 NAKNADA TROŠKOVA OGRJEVA Aktivnost A100298 POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI Aktivnost A100356 JEDNOKRATNI UMIROVLJENIČKI DODATAK Aktivnost A100358 MJESEČNA NAKNADA OSOBAMA SA STATUSOM NJEGOVATELJA | Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove | O | n/p | n/p | NE | NE | 8.1. Novčane pomoći i financiranje potreba i programa socijalnih skupina | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj socijalno ugroženih osoba čije su se potrebe financirale | 0 | 1074 | 1050 | 1030 | 1000
[17 empty] | 2) Broj objekata izgrađene /ili uređene socijalne infrastrukture | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
9 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1049 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA Program 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU Program 1045 PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA ZA SPORT I REKREACIJU Program 1020 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA | Promicanje ulaganja u zabavnu, sportsku i rekreativnu infrastrukturu i programe | Mjera doprinosi ostavrenju cilja zdravog, aktivnog i kvalitetnog života kroz ulaganja i aktivnosti vezane za sportsku infrastrukturu i događaje koji izravno utječu na zdraviji i aktivniji život lokalne zajednice. | 28760500 | Aktivnost A100250 KONCERT ZA DAN GRADA Aktivnost A100386 KONCERT OTVORENJA METKOVSKOG KULTURNOG LJETA Aktivnost A100172 SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA Aktivnost A100173 USTANOVA SPORTSKI OBJEKTI METKOVIĆ Aktivnost A100174 SVJETSKO PRVENSTVO U KAJAK-KANU MARATONU NA MIRNIM VODAMA U METKOVIĆU Kapitalni projekt K100019 AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE I DRENAŽA ONK IGRALIŠTA Kapitalni projekt K100347 NADSTREŠNICA I UREĐENJE TRIBINA IZA VAGE Kapitalni projekt K100348 RENOVIRANJE SANITARNOG ČVORA SPORTSKE DVORANE Kapitalni projekt K100380 REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SVLAČIONICA NA NOGOMETNIM TERENIMA Kapitalni projekt K100385 OBNOVA IGRALIŠTA Kapitalni projekt K100386 REKONSTRUKCIJA TENIS TERENA S OBORONSKOM ODVODNJOM I MODULARNOM TRIBINOM Kapitalni projekt K100387 NABAVA STROJA ZA ODRŽAVANJE PARKETA SPORTSKE DVORANE Aktivnost A100487 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GLUŠCIMA Kapitalni projekt K100428 OBNOVA IGRALIŠTA - UMJETNA TRAVA Kapitalni projekt K100429 SPORTSKA DVORANA JERKOVAC | Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove | I | n/p | n/p | DA | NE | 9.1. Financiranje sportskih i zabavnih programa i aktivnosti | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj izgrađene ili obnovljene sportske infrastrukture | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
[14 empty] | 9.2. Izgradnja i uređenje sportske infrastrukture | 12.2025. |  | 2) Broj financiranih sportskih događaja i programa | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
[17 empty] | 3) Broj prijavljenih projekata iz domene sporta | 0 | 1 | 1 | 2 | 2
10 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Program 1042 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM Program 1020 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA Program 1028 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | Promicanje izgradnje i ulaganja u javne prostore šire namjene, zelene površine i druge objekte | Mjera doprinosi ostvarenju cilja kvalitetnog života kroz ulaganje u prostore šire namjene za kvalitetu života lokalnog stanovništva | 15901925 | Kapitalni projekt K100460 ULAGANJE U DRUŠTVENI DOM DUBRAVICA Aktivnost A100425 HORTIKULTURNO UREĐENJE GRADA METKOVIĆA Kapitalni projekt K100005 IZGRADNJA ZELENIH OTOKA - RAZNE LOKACIJE Kapitalni projekt K100138 UREĐENJE RIVE U VIDU Kapitalni projekt K100101 OBNOVA GRADSKOG PARKA Aktivnost A100042 NABAVA SEZONSKOG CVIJEĆA, GRMOVA I BILJAKA Aktivnost A100043 SANITARNA REZIDBA STABALA Aktivnost A100050 POPRAVAK I BOJANJE KLUPA NA JAVNIM POVRŠINAMA Aktivnost A100051 POMETANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA Aktivnost A100055 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE ZAPUŠTENIH POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA Aktivnost A100056 UTROŠAK VODE ZA ZALIJEVANJE JAVNIH POVRŠINA Aktivnost A100076 ODRŽAVANJE FONTANA Aktivnost A100097 MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE Aktivnost A100320 ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME Aktivnost A100375 REKONSTRUKCIJA POTPORNIH ZIDOVA Kapitalni projekt K100397 NABAVA KOMUNALNE OPREME Kapitalni projekt K100495 UKLANJANJE I SANACIJA OBJEKATA RADI POVEĆANJA SIGURNOSTI | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | I | n/p | n/p | DA | DA | 10.1. Izgradnja i uređenje društvenih domova | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj unaprijeđenih objekata društvene infrastrukture | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 10.2. Izgradnja i uređenje javne komunalne infrastrukture | 12.2025. |  | 2) Broj unaprijeđenih objekata javne komunalne infrastrukture | 0 | 2 | 3 | 3 | 4
11 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Program 1013 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI Program 1050 PROGRAM MJERA PRONATALITETNE POLITIKE | Promicanje demografskih mjera | Mjera doprinosi demografskoj revitalizaciji i boljem položaju obitelji kroz poticajnu stanogradnju čime se omogućuje infrastruktura za smjetšaj i življenje obitelji. | 4580000 | Aktivnost A100357 JEDNOKRATNA NOVČANA POTPORA MLADIM OBITELJIMA PRILIKOM OPREMANJA PRVE NEKRETNINE Aktivnost A100027 POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE Aktivnost A100291 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBITELJIMA SA ČETVORO I VIŠE DJECE | Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove | R | n/p | n/p | NE | NE | 11.1. Poticaji za mlade i obitelji | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj obitelji obuhvaćenih demografskim poticajima | 0 | 360 | 370 | 380 | 390
[17 empty] | 2) Ukupan broj rođene djece | 0 | 260 | 270 | 280 | 290
12 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Program 1017 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Program 1046 PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU Program 1047 PROGRAM VISOKOG OBRAZOVANJA Program 1009 PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU Program 1052 PROGRAM UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA Program 1053 PROGRAM UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA - FAZA II | Poticanje ulaganja u predškolsku i obrazovnu infrastrukturu i programe | Mjera doprinosi ostvarenju cilja demografske revitalizacije i boljeg položaja obitelji kroz bolju obrazovnu infrastrukturu, programe i sadržaje. | 52907200 | Aktivnost A100028 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA Aktivnost A100067 OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA Aktivnost A100111 NAGRADE UČENICIMA ZA POSEBNA POSTIGNUĆA Aktivnost A100235 GIMNAZIJA METKOVIĆ Aktivnost A100241 SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ Aktivnost A100312 OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA Aktivnost A100484 SUFINANCIRANJE NABAVKE ŠKOLSKOG PRIBORA UČENICIMA OSNOVNIH ŠKOLA Aktivnost A100485 JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA OSNOVNOŠKOLCE I SREDNJOŠKOLCE Aktivnost A100300 POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU Aktivnost A100404 REKONSTRUKCIJA DIJELA PRIZEMLJA U VRTIĆU U VIDU Aktivnost A100469 EU PROJEKT - Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja Kapitalni projekt K100423 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA METKOVIĆ Kapitalni projekt K100485 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA RADOST Kapitalni projekt K100100 ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA METKOVIĆ - CENTRALNI Aktivnost A100029 STIPENDIRANJE STUDENATA Aktivnost A100424 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENTIMA Aktivnost A100019 RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ Aktivnost A100020 MALA ŠKOLA Aktivnost A100075 SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Aktivnost A100224 MATERIJALNO-FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA METKOVIĆ Aktivnost A100253 ASISTENTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU Aktivnost A100283 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA Aktivnost A100289 OTPLATA KAMATA LEASINGA ZA DOSTAVNO VOZILO Aktivnost A100313 ORGANIZIRANJE ZABAVNIH I SPORTSKIH AKTIVNOSTI Aktivnost A100419 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA - PRIPRAVNIŠTVO Kapitalni projekt K100017 OPREMANJE REKONSTRUIRANOG DIJELA DV RADOST Aktivnost A100398 PROJEKT UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA Aktivnost A100005 PROGRAM UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA - FAZA II Kapitalni projekt K100006 PROGRAM UNAPRJEĐENJA USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA FAZA II | Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove | i/O | n/p | n/p | DA | DA | 12.1. Financiranje predškolske infrastrukture | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj uređenih vrtića | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 12.2. Financiranje predškolskih programa | 12.2025. |  | 2) Broj novouvedenih programa u obrazovnim ustanovama | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
[14 empty] | 12.3. Financiranje rada obrazovnih institucija i programa | 12.2025. |  | 3) Broj učenika i studenata koji su primili potporu | 0 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690
[14 empty] | 12.4. Stipendije i financiranje troškova učenika i studenata | 12.2025.
13 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj | Program 1038 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA Program 1034 VATROGASTVO | Promicanje protupožarne i civilne zaštite | Mjera doprinosi ostvarenju cilaj sigurnosti kroz aspekte aktivnosti unaprjeđenja civilne i vatrogasne zaštite. | 18091100 | Aktivnost A100064 REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE Aktivnost A100216 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Aktivnost A100217 USKLAĐENJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I PROCJENE I UGROŽENOSTI OD POŽARA Aktivnost A100471 ZAŠTITA OD POŽARA KROZ RAD VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA METKOVIĆA Aktivnost A100063 REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE UNUTAR MINIMALNIH FINANCIJSKIH STANDARDA Aktivnost A100084 REDOVNA DJELATNOST JVP IZNAD MINIMALNIH STANDARDA Aktivnost A100233 MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI JVP Aktivnost A100335 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE Aktivnost A100457 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - JVP Kapitalni projekt K100009 PROŠIRENJE GARAŽNOG PROSTORA VATROGASNOG DOMA JVP-a Kapitalni projekt K100418 NABAVA VOZILA JVP | Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove | O | n/p | n/p | DA | NE | 13.1. Financiranje programa za protupožarnu i civilnu zaštitu | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj uređene protupožarne infrastrukture | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[14 empty] | 13.2. Financiranje infrastrukture za protupožarnu i civilnu zaštitu | 12.2025. |  | 2) Broj financiranih organizacija za suzbijanje požara i civilnu zaštitu | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
14 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1022 GRAĐENJE JAVNE RASVJETE Program 1024 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Program 1030 ZAŠTITA OKOLIŠA | Poticanje izgradnje i obnove energetski učinkovite infrastrukture | Mjera izravno doprinosi cilju energetske tranzciije kroz aktivnosti energetske obnove i instalacije energetski učinkovitih elemenata. | 12120000 | Kapitalni projekt K100070 PRIKLJUČCI ELEKTRIČNE ENERGIJE Kapitalni projekt K100107 JAVNA RASVJETA - OSTALO Aktivnost A100033 TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE Aktivnost A100034 UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE Aktivnost A100035 TROŠAK INSTALIRANE SNAGE JAVNE RASVJETE Aktivnost A100350 ENERGETSKA USLUGA-EKOLOŠKA LED JAVNA RASVJETA Aktivnost A100091 SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VIŠENAMJENSKIH ZGRADA Aktivnost A100249 SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZGRADA JAVNE NAMJENE Kapitalni projekt K100360 ENERGETSKA OBNOVA ŠPORTSKE DVORANE METKOVIĆ | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | I | n/p | n/p | DA | NE | 14.1. Financiranje obnove infrastrukture | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj energetski obnovljene infrastrukture | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
[14 empty] | 14.2. Ulaganja u javnu rasvjetu i priključke za električnu energiju | 12.2025. |  | 2) Energetska obnova i novi priključci električne nergije | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
15 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1030 ZAŠTITA OKOLIŠA | Promicanje obnovljivih izvora energije i energetskih projekata | Mjera izravno doprinosi cilju ekološke I energetske tranzicije promocijom obnovljivih izvora energije. | 250000 | Aktivnost A100090 SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA OBITELJSKE KUĆE | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | I | n/p | n/p | DA | NE | 15.1. Ulaganje u OIE kapacitete | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj objekata koji koriste OIE | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
16 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1020 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA Program 1026 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | Promicanje investicija za upravljanje vodnim resursima | Mjera doprinosi ekološkoj i energetskoj tranziciji promocijom ekoloških tehnologija u poboljšanju urpavljanja vodnom infrastrukturom. | 18446225 | Kapitalni projekt K100078 VODOVODNI PRIKLJUČCI Kapitalni projekt K100255 SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE Kapitalni projekt K100363 PROJEKT IZVEDENOG STANJA HIDRANTSKE MREŽE Kapitalni projekt K100453 PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE METKOVIĆ Aktivnost A100039 ČIŠĆENJE, ZAMJENA I ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA Aktivnost A100490 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH KANALA ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | I | n/p | n/p | DA | NE | 16.1. Ulaganja u vodovod i odvodnju | 12.2025. | 12.2025. | 1) Uvedeni sustavi oborinske odvodnje | 0 | 3 | 5 | 6 | 6
[17 empty] | 2) Broj uređenih infrastruktura za upravljanje vodnim resursom | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
17 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1020 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA Program 1028 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Program 1030 ZAŠTITA OKOLIŠA | Promicanje investicija za održivo upravljanje otpadom | Mjera doprinosi ekološkoj i energetskoj tranziciji promocijom ekoloških tehnologija u poboljšanju urpavljanja infrasturkture za upravljanje otpadom. | 14719000 | Kapitalni projekt K100251 REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA OTPADA DUBRAVICA Aktivnost A100052 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA Aktivnost A100054 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRAŽNJENJA SEPTIČKIH JAMA Kapitalni projekt K100358 NABAVA POSUDA ZA ODVOJENO PRIKLJUPLJANJE I ODVOZ OTPADA Kapitalni projekt K100415 NABAVA OPREME ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | I | n/p | n/p | DA | NE | 17.1. Ulaganja u infrastrukturu za upravljanje otpadom | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj saniranih divljih odlagališta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 2) Broj uređenih odlagališta | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
[17 empty] | 3) Broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada | 0 | 3500 | 4500 | 4500 | 4700
18 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Program 1019 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA Program 1023 GRAĐENJE GROBLJA Program 1027 ODRŽAVANJE GROBLJA | Upravljanje grobljima | Mjera će doprinijeti ostvarenju cilja kroz doprinos ekološkoj održivosti optimalnim upravljanjem infrastrukture vezane za groblje | 1120000 | Aktivnost A100295 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA POKOJNIKA Kapitalni projekt K100010 GRAĐENJE GROBLJA Aktivnost A100040 ODRŽAVANJE GROBLJA | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | O | n/p | n/p | DA | NE | 18.1. Izgradnja, održavanje i upravljanje grobljima i vezanim infrastrukturama | 12.2025. | 12.2025. | 1) Povećanje broja grobnih mjesta | 0 | 1880 | 2020 | 2020 | 2120
[17 empty] | 2) Broj uređenih groblja | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
19 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 10. Održiva mobilnost | Program 1020 GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA Program 1021 GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA Program 1025 ODRŽAVANJE CESTA Program 1028 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA Program 1029 PROSTORNO PLANIRANJE | Unaprjeđenje prometne infrastrukture | Mjera doprinosi ostvarenju cilja održive mobilnosti kroz aktivnosti ulaganja u pametna rješenja za upravljanje prometom i parkirališnom infrastrukturom. | 19512000 | Kapitalni projekt K100352 OBNOVA ZAGREBAČKE ULICE Kapitalni projekt K100430 REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA NA KLADI Kapitalni projekt K100476 Sanacija dijela Ulice A. Starčevića do Trga Kralja Tomislava Kapitalni projekt K100489 POJAČANO ODRŽAVANJE CESTE VID-DRAGOVIJA Kapitalni projekt K100007 Uređenje nogostupa u Ulici Ivana Gundulića Kapitalni projekt K100088 GRAĐENJE JADRANSKE ULICE Kapitalni projekt K100292 REKONSTRUKCIJA NEKATEGORIZIRANE PROMETNE MREŽE U PRUDU I IZGRADANJA DISTRIBUCIJSKO TELEKOM. KANALIZ. Kapitalni projekt K100362 NERAZVRSTANA CESTA - Spoj od ul. A. Starčevića -Trga Dr. Franje Tuđmana do ul. Mobine Kapitalni projekt K100417 PREUREĐENJE DIJELA JADRANSKE ULICE I UL. ALOJZIJA STEPINCA Kapitalni projekt K100427 POJAČANO ODRŽAVANJE CESTA Kapitalni projekt K100431 IZGRADNJA CESTE OD ULICE P. ZORANIĆA DO ULICE TRG F. TUĐMANA I SPOJA UL. A. STARČEVIĆA Kapitalni projekt K100433 REKONSTRUKCIJA MLINSKE ULICE (Unka) Kapitalni projekt K100437 UREĐENJE NOGOSTUPA U UL. KRALJA ZVONIMIRA Kapitalni projekt K100438 UREĐENJE NOGOSTUPA I PJEŠAČKOG PRIJELAZA U NASELJU PRUD Kapitalni projekt K100481 GRAĐENJE JADRANSKE ULICE (OD KLUBANE DO GALINE KUĆE) Aktivnost A100037 POPRAVAK OŠTEĆENJA NA KOLNICIMA - RAZNE LOKACIJE Aktivnost A100038 NABAVA MATERIJALA I NASIPANJE POLJSKIH PUTEVA Aktivnost A100396 ODRŽAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA Aktivnost A100041 NABAVA I UGRADNJA ZAŠTITNIH BRANIKA ZA NOGOSTUPE Aktivnost A100044 NABAVA I ZAMJENA VERTIKALNE I BOJANE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE Aktivnost A100045 POPRAVCI NOGOSTUPA I ZAMJENA RUBNIKA Aktivnost A100046 PREINAKA RUBNIKA ZA POTREBE OSOBA S INVALIDITETOM Aktivnost A100105 UREĐENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA Kapitalni projekt K100420 POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA - OPREMA Kapitalni projekt K100486 POSTAVLJANJE OGRADE UZ NADVOŽNJAK - VRGORAČKA ULICA Kapitalni projekt K100296 PROMETNI ELABORATI | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | I | n/p | n/p | DA | DA | 19.1. Izgradnja i obnova prometnica | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj uređenih prometnica | 0 | 2 | 4 | 5 | 6
[14 empty] | 19.2. Ulaganje u opremu za unaprjeđenje prometa | 12.2025. |  | 2) Broj uređenih nogostupa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
[17 empty] | 3) Broj novih parkirališnih mjesta | 0 | 5 | 10 | 15 | 20
20 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva | Program 1001 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA Program 1037 PROGRAM ULAGANJA U GRADSKU UPRAVU Program 1013 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI | Digitalizacija uprave i implementacija IKT rješenja | Mjera će doprinijeti ostvarenju digitalnog cilja kroz aktivnosti digitalizacije javne uprave | 2795400 | Aktivnost A100159 ODRŽAVANJE SUSTAVA DIGITALNI ARHIV I URUDŽBENI ZAPISNIK Aktivnost A100421 Održavanje poslovnih aplikacija GRAD i PRORAČUNSKI KORISNICI Aktivnost A100482 ODRŽAVANJE MREŽNOG SUSTAVA U UPRAVNOJ ZGRADI Aktivnost A100483 ODRŽAVANJE GIS-a Kapitalni projekt K100089 NABAVA APLIKACIJA ZA POVEĆANJE TRANSPARENTNOSTI PRORAČUNA Kapitalni projekt K100016 NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE Aktivnost A100460 Projekt "D-rural" - inovativna ICT rješenja | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | R | n/p | n/p | DA | DA | 20.1. Digitalna rješenja i optimizacija procesa u javnoj upravi | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj digitaliziranih usluga koje pruža JLS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva | Program 1018 PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA Program 1028 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | Implementacija širokopojasne mreže i druge IKT infrastrukture | Mjera će doprinijeti ostvarenju digitalnog cilja kroz aktivnosti implementacije IKT rješenja na području JLS-a. | 460000 | Kapitalni projekt K100492 WiFi4EU - besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima Aktivnost A100440 VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA GRADA METKOVIĆA | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | I | n/p | n/p | DA | DA | 21.1. Financiranje implementacije IKT rješenja | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj uvedenih IKT rješenja | 0 | 1 | 1 | 1 | 2
22 | NACIONALNA RAZVOJNA STRATEGIJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE | SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva | Program 1001 PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA Program 1042 PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM Program 1029 PROSTORNO PLANIRANJE Program 1031 POTPORA POLJOPRIVREDI | Prostorno i urbanističko planiranje | Mjera će doprinijeti ostvarenju cilja digitalne tranzicije kroz bolje urpavljanje prostorom, usklađenjem i digitalnom pohranom tehničke dokumentacije | 2310000 | Kapitalni projekt K100099 LEGALIZACIJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA METKOVIĆA Kapitalni projekt K100104 OBNOVA ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA K.O. METKOVIĆ Kapitalni projekt K100011 IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA METKOVIĆA Kapitalni projekt K100012 IZRADA POTREBNIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA Aktivnost A100458 POSTUPAK POVRATA ODUZETOG ZEMLJIŠTA | Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU | R | n/p | n/p | DA | DA | 22.1. Izrada tehničke dokumentacije i druge aktivnosti prostornog planiranja | 12.2025. | 12.2025. | 1) Broj ishodovanih lokacijskih dozvola | 0 | 2 | 3 | 4 | 5
[14 empty] | 22.2. Otkup objekata i zemljišta | 12.2025. |  | 2) Broj ishodovanih građevinskih dozvola | 0 | 2 | 3 | 4 | 5
[17 empty] | 3) Broj ishodovanih uporabnih dozvola | 0 | 2 | 3 | 4 | 5
[17 empty] | 4) Broj potpisanih ugovora za otkup zemljišta | 0 | 18 | 30 | 45 | 50
Note on A3: MRRFEU KT: Unesite naziv nositelja izrade akta
Note on A5: MRRFEU KT: Unesite redni broj mjere.
Note on B5: MRRFEU: Navedite puni naziv hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja, čiju provedbu podupirete provedbom utvrđene mjere (npr. planu razvoja JP(R)S ili ukoliko JLS izrađuje svoj plan razvoja tada plan razvoja JLS).
Note on C5: MRRFEU: Ukoliko je primjenjivo, unesite naziv cilja iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja čijem se ostvarenju doprinosi provedbom mjere (npr. preuzmite naziv odgovarajućeg posebnog cilja iz Plana razvoja odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS(ukoliko je izrađen). IZNIMNO U OVOM CIKLUSU STRATEŠKOG PLANIRANJA DOZVOLJENO JE KAO HIJERARHIJSKI NADREĐENI AKT STRATEŠKOG PLANIRANJA UNIJETI NACIONALNU RAZVOJNU STRATEGIJU REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE. PO DONOŠENJU HIJERARHIJSKI NADREĐENIH PLANOVA RAZVOJA JLP(R)S BITI ĆE POTREBNO REVIDIRATI PROVEDBENE PROGRAME I DOPUNITI IH PRIPADAJUĆIM SADRŽAJEM.
Note on D5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv programa u proračunu JLS na kojima je planiran iznos za trošak provedbe navedenog posebnog cilja. (Preuzima se Plana razvoja JLS odnosno Akcijskog plana za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen)).
Note on E5: MRRFEU: Navedite naziv mjere. Obavezno unijeti mjere utvrđene u akcijskom planu za provedbu plana razvoja JLS (ukoliko je izrađen) odnosno plana razvoja JP(R)S. Ukoliko mjera ne doprinosi izravno ostvarenju posebnog cilja, iz radnog lista "MJERE IZ DJELOKRUGA JLP(R)S" odaberite odgovarajuću mjeru za potrebe provedbe poslova propisanih zakonodavnim okvirom koji uređuje djelokrug JLS. Moguće je dodati mjere koje nisu definirane u planu razvoja a doprinose posebnom cilju
Note on F5: MRRFEU: Ukratko opišite svrhu provedbe mjere odnosno način na koji će provedba mjere doprinijeti ostvarenju povezanog posebnog cilja.
Note on G5: MRRFEU: Unesite iznos ukupno procijenjenog troška provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere
Note on H5: MRRFEU: Navedite šifru i naziv stavke (aktivnosti/ projekta) u proračunu JLS na kojima će biti planiran iznos za trošak provedbe mjere. Procijenjeni trošak provedbe mjere i poveznica na izvor financiranja u proračunu predstavljaju indikativni financijski okvir za provedbu pojedine mjere.
Note on I5: MRRFEU: Unijeti naziv upravnog tijela JLS koje će biti odgovorno za provedbu navedene mjere
Note on J5: MRRFEU: Unesite odgovarajuću oznaku vrste mjere: R- reformska (provedba reforme) I- investicijska (provedba ulaganja) O- ostale mjere (obavljanje poslova iz samoupravog djelokruga JLS)
Note on K5: MRRFEU KT: Unesite oznaku doprinosa mjere ispunjenju obveza uređenih posebnim propisima: (OT) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o otocima, odnosno utvrđuje se za potrebe doprinosa gospodarskom i svekolikom razvoju otočnog područja. (BPP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o brdsko-planinskim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala brdsko-planinskih područja. (PP) - ukoliko mjera doprinosi provedbi obveza propisanih Zakonom o potpomognutim područjima odnosno doprinosi jačanju konkurentnosti i ostvarenju razvojnih potencijala potpomognutih područja. (n/p) - unesite nije primjenjivo ukoliko mjera ne doprinosi ispunjenju obveza uređenih navedenim propisima.
Note on L5: MRRFEU: Navedite broj i naziv cilja održivog razvoja UN Agende 2030, kojem doprinosi provedba mjere. Unesite oznaku nije primjenjivo - n/p ukoliko mjera ne doprinosi provedbi ciljeva održivog razvoja
Note on M5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi zelenoj traniziciji unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom zelenoj tranziciji unesite NE.
Note on N5: MRRFEU: Ukoliko provedba mjere doprinosi digitalnoj transformaciji, unesite DA, ukoliko mjera nije izravno povezana sa doprinosom digitalnoj transformacijii unesite NE.
Note on O5: MRRFEU: Navedite ključne aktivnosti nužne za provedbu mjere (preporučeno je utvrditi najviše 5 ključnih aktivnosti za provedbu jedne mjere)
Note on P5: MRRFEU: Unesite planirani rok postignuća za svaku pojedinu ključnu aktivnost.
Note on Q5: MRRFEU: Navedite mjesec i godinu planiranog ostvarenja mjere
Note on R5: MRRFEU: Navedite naziv pokazatelja rezultata definiranog u svrhu praćenja napretka u provedbi mjere (preporučen je unos najviše tri pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi jedne mjere)
Note on S5: MRRFEU: Navedite početnu vrijednost pokazatelja i posljednju godinu podatka o vrijednosti pokazatelja mjere
Note on T5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za prvu godinu provedbe (N+1)
Note on U5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za drugu godinu provedbe (N+2)
Note on V5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za treću godinu provedbe (N+3)
Note on W5: MRRFEU: Navedite ciljanu vrijednost pokazatelja rezultata mjere za posljednju godinu provedbe (N+4) (ukoliko ne planirate provoditi mjeru tijekom određene godine važenja akta unesite n/p - nije primjenjivo)

## MJERE IZ DJELOKRUGA JLS
PRIJEDLOG PODRUČJA MJERA | Primjer nekih od aktivnosti koje upravna tijela JLS provode u svrhu ostvarenja mjera iz navedenog područja: | Prijedlog pokazatelja rezultata za praćenje napretka u provedbi
1. Uređenje naselja i stanovanje | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje stanovanja, • uređenje i opremanje s ciljem unaprjeđivanja uvjeta za život u naseljima, • unaprjeđivanje dostupnosti i kvalitete stanovanja, • učinkovito upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu JLS, • unaprjeđenje i energetska obnova objekata javne i stambene namjene, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u stanovanju i sl. | • ukupan broj stambenih jedinica u vlasništvu JLS • broj stanova u vlasništvu JLS u zakupu • broj novoizgrađenih stambenih jedinica • broj novoizgrađenih dječjih igrališta • broj stambenih objekata za koje je izrađen energetski certifikat • broj stambenih objekata na kojima je provedena energetska obnova
2. Prostorno i urbanističko planiranje | • aktivnosti vezane za prostorno planiranje, • izdavanje građ. i lokacijskih dozvola i dr. akata vezanih za gradnju na području JLS, • unaprjeđenje te održivo korištenje prostora, • uspostava integriranog urb. planiranja za učinkovito upravljanje prostorom i imovinom, • planiranje pametnih rješenja za upravljanje razvojem i sl. | • broj izdanih lokacijskih dozvola • broj izdanih građevinskih dozvola • broj izdanih uporabnih dozvola • broj izdanih rješenja o izvedenom stanju • broj izdanih rješenja o rušenju bespravno izgrađenih objekata • pokrivenost područja samoupravne jedinice prostornim planom
3. Komunalno gospodarstvo | • aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, • razvoj i unaprjeđenje različitih infrastrukturnih sustava, • rekonstrukcija, izgradnja i investicijsko održavanje komunalnih objekata i opreme, • održavanje javnih površina, • čišćenje i uređenje građevina i uređaja javne namjene, • unaprjeđenje energetske infrastrukture, • poboljšanje komunalne opremljenosti, • gospodarenje objektima javne i poslovne namjene, • razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje, • unaprjeđenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu, • unaprjeđenje vodnog gospodarstva, | • održavane javne površine u m2 • m2 novouređene javne infrastrukture • m2 uređenih zelenih javnih površina • broj energetski obnovljenih objekata javne namjene • broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela • km novoizgrađene komunalne infrastrukture • km novoizgrađenog sustava navodnjavanja • udio naseljenih dijelova pokrivenih javnom rasvjetom • broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopojasnoj mreži • broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu • broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu • broj novoizgrađenih grobnih mjesta
4. Odgoj i obrazovanje | • aktivnosti vezane za odgoj, obrazovanje i tehničku kulturu, • redovna djelatnost osnovnih škola, • redovna ulaganja u objekte osnovnoškolskih i srednjoškolskih obrazovnih ustanova, • unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje, • provedba cjeloživotnog obrazovanja, • modernizacija i unaprjeđenje obrazovne infrastrukture, • dodjela stipendija za visoko i srednjoškolsko obrazovanje i sl. | • broj novoizgrađenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj rekonstruiranih/ adaptiranih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • broj opremljenih objekata odgojno-obrazovnih ustanova • udio objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja • opremanja u ukupnom broju osnovnih škola • ukupan broj učenika • broj učenika koji primaju subvencije za prijevoz • udio učenika kojima je omogućena jednosmjenska nastava • ukupan broj razrednih odjeljenja • broj stipendista - učenika • broj stipendista - studenata • broj korisnika programa cjeloživotnog obrazovanja • broj osoba koje su završile program prekvalifikacije • udio škola u kojima je osigurana mogućnost pružanja online nastave za sva odjeljenja
5. Briga o djeci | • redovna djelatnost vrtića, • provedba predškolskog odgoja, • unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje i sl. | • ukupan broj upisane djece • broj novoupisane djece • broj novosagrađenih objekata • broj rekonstruiranih objekata • broj djece obuhvaćene posebnim programima izobrazbe
6. Socijalna skrb | • aktivnosti vezane za pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama, • dodjela subvencija, pomoći i donacija, • osiguranje ravnomjerne dostupnosti socijalnih usluga, • pružanje socijalne zaštite i unaprjeđenje kvalitete života građana, • poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice, • pružanje skrbi nemoćnima, • skrb o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, • unaprjeđenje društvene infrastrukture za pružanje socijalne skrbi i zaštite i sl. | • broj korisnika socijalnih usluga • broj korisnika socijalnog smještaja • broj korisnika besplatnog prijevoza • broj korisnika sredstava za ogrjev • broj korisnika pučke kuhinje • broj korisnika socijalnog dućana • broj kreveta u domovima za starije i nemoćne • broj zaposlenih osoba s invaliditetom
7. Primarna zdravstvena zaštita | • aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravlja građana, • poboljšanje sustava pružanja javnih zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje dostupnosti usluga zdravstvene zaštite, • poboljšanje opremljenosti i unaprjeđivanje uvjeta za pružanje zdravstvenih usluga, • unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga i sl. | • broj sudionika na predavanjima o prevenciji bolesti i zdravom načinu života • broj obnovljenih objekata javno zdravstvenih ustanova • broj objekata javnih zdravstv. ustanova u kojima je poboljšana opremljenost • broj korisnika kojima je unaprijeđena dostupnost usluga zdravstvene zaštite • stopa smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti na području samoupr. jedinice • stopa smrtnosti od razni oblika raka na području samoupravne jedinice
8. Kultura, tjelesna kultura i sport | • aktivnosti vezane za razvoj kulture te tjelesne kulture i sporta, • unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja, • promicanje kulture i kulturnih sadržaja, • poticanje razvoja sporta i rekreacije, • ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti i sl. | • broj obnovljenih objekata kulturne baštine • broj posjeta podržanim mjestima i atrakcijama kulturne baštine • broj organiziranih kulturnih manifestacija • broj posjeta društveno-kulturnim manifestacijama • broj članova kulturno-umjetničkih udruga • broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja • broj sportskih klubova koji primaju subvenciju za rad • broj novih javnih sportskih terena/ igrališta
9. Zaštita potrošača | • redovan rad udruga za zaštitu potrošača, • pružanje potpore projektima u području zaštite potrošača, • sustavno promicanje zaštite potrošača na području samoupravne jedinice i sl. | • broj korisnika kojima je pružena zaštita • broj riješenih pritužbi oštećenih potrošača • broj potrošača kojima je dodijeljena odšteta
10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | • aktivnosti vezane za zaštitu prirode, • očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša, • izgradnja građevina za gospodarenje otpadom, • uspostava cjelovitog sustava za održivo gospodarenje otpadom, • ulaganja u očuvanje okoliša i prirodne baštine, • korištenje obnovljivih izvora energije, • održivo gospodarenje javnim, poljoprivrednim i šumskim prostorom, • poticanje održivog gospodarenja prirodnim resursima, • učinkovito gospodarenje energijom i sl. | • broj saniranih lokaliteta ilegalnih odlagališta otpada • količina prikupljenog biorazgradivog otpada • količina prikupljenog recikliranog otpada • broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom • broj korisnika kojima je omogućeno odvojeno prikupljanje otpada • broj kućanstava koji koriste energiju iz obnovljivih izvora
11. Protupožarna i civilna zaštita | • aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite, • uspostava i unaprjeđenje sustava civilne zaštite, • poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga, • promotivne aktivnosti protupožarne zaštite, • organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području samoupravne jedinice i sl. | • broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja • broj nabavljenih vatrogasnih vozila • broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatogasnih društava • broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava • ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području JLS • broj intervencija zaštite i spašavanja
12. Promet i održavanje javnih prometnica | • aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa, • unaprjeđenje lokalne i regionalne prometne povezanosti, • unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture, • razvoj lokalne prometne mreže, • razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet, • poboljšanje održivosti sustava javnog prijevoza, • poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u javnom i putničkom prijevozu i sl. | • km novih biciklističkih staza • km novih javnih prometnica • km novih pješačkih staza • km moderniziranih željezničkih pruga • km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika • broj izgrađenih punionica za električna vozila • ukupan broj korisnika javnog prijevoza • broj putnika u riječnom prometu • broj putnika u morskom prometu • broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta • broj novoizgrađenih autobusnih stajališta
13. Gospodarski razvoj | • aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva, • poticanje održivog razvoja turizma, • poboljšanje gospodarske konkurentnosti, • jačanje malog i srednjeg poduzetništva, • korištenje pametnih rješenja i poticanje održivog razvoja industrije, • unaprjeđenje poduzetničkog okruženja, • razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje potpora MSP, • poticanje transfera znanja i tehnologija između znanstvenog i poslovnog sektora, • jačanje poduzetničke infrastrukture uspostavom poslovnih zona, • poticanje kreativnih industrija, poticanje održivog razvoja poljoprivrede i ribarstva, | • broj novozaposlenih u visokotehnološkim poduzećima • ukupan broj zaposlenih • ukupan broj nezaposlenih • ukupan prihod poduzetnika na području JLS • broj korisnika potpore za MSP • m2 površine poduzetničkih zona • ukupan broj poduzetnika • ukupan broj obrtnika • ukupan broj poljoprivrednika • ukupan prihod poduzetnika na području samoupravne jedinice • ukupan broj turističkih noćenja • broj korisnika coworking prostora • broj korisnika poslovnih inkubatora • broj patenata odobrenih na području JLS
14. Lokalna uprava i administracija | • aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samoupr. jedinice, • pravno normativni poslovi, • materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije, • jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne uprave, • učinkovito upravljanje javnim prostorom i imovinom, • redovne i izvanredne aktivnosti gradskih vijeća, • priprema projekata za sufinanciranje sredstvima ESI fondova, | • broj izdanih rješenja • broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja • broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice • broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS • udio poslovnih prostora u vlasništvu samoupravne jedinice u zakupu • broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim seminarima • broj projekata JLS kojima je odobreno sufinanc. sredstvima ESI fondova
15. Demografija | • poticanje nataliteta, • poticanje doseljavanja mladih obitelji s djecom, • zaustavljanje iseljavanja mladih, • zaustavljanje iseljavanja radno sposobnog stanovništva, | • udio mladog stanovništva (0 - 14 godina) na području samoupravne jedinice • ukupan broj rođene djece • ukupan broj radno aktivnog stanovništva • neto stopa migracije stanovništva do 40 godina na području samoupr. jed. • broj iseljenih osoba

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja