2. IZVJEŠTAJI I OBRAZLOŽENJA

općeg i posebnog dijela

Ad. Članak 4.

- IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM

I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA OD 1.1.2023. DO 30.6.2023. G.

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S (Narodne novine 55/09 i 139/10). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenta, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

- DUGOROČNI I KRATKOROČNI  KREDITI I ZAJMOVI

Grad Metković i proračunski korisnici iz njegove nadležnosti su Javna vatrogasna postrojba Metković, RKP 32264, Ustanova za kulturu i sport Metković, RKP 32027, Dječji vrtić Metković, RKP 32035, Gradska knjižnica Metković, RKP 42223, Prirodoslovni muzej Metković, RKP 47869.U periodu od 01.01.2023. – 30.6.2023. godine dugoročno se zadužio Grad Metković.

Gradsko vijeće GradaMetkovića na X. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine, donijelo je ODLUKU o zaduživanju Grada Metkovića u svrhu završetka projekta Izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni Dubravica, putem dugoročnog kredita kod Erste& Steiermarkische banke d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A, OIB: 23057039320

| Korisnik kredita: | Grad Metković, Stjepana Radića 1, 20350 Metković, OIB: 88843556318 |
| --- | --- |
| Iznos kredita: | 665.000,00 eura |
| Kreditor: | Erste banka d.d., OIB: 23057039320 |
| Vrsta kredita: | Dugoročni kredit |
| Kamatna stopa za korisnika kredita: | 1,35% godišnje (fiksna) |
| Interkalarna kamatna stopa: | 1,35% godišnje (fiksna) |
| Efektivna kamatna stopa: | 1,41% |
| Rok i način korištenja kredita: | Namjenski kredit za kapitalnu investiciju izgradnje infrastrukture u Poslovnoj zoni Dubravica Razdoblje korištenja kredita je do 31.12.2023. – sukcesivno |
| Rok i način otplate kredita: | Poček do 31.12.2024., zatim otplata u ratama, sukladno otplatnom planu od 31.1.2025. do 31.12.2029. godine |
| Naknada za obradu zahtjeva: | 665,00 eura (0,10% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno prije korištenja kredita) |
| Naknada za prijevremeno zatvaranje kredita: | U slučaju prijevremenog zatvaranja kredita korisniku kredita naplatit će se naknada sukladno HBOR-ovom Pravilniku o naknadama za usluge koje obavlja HBOR. Naknadu će podmiriti Erste banka |
| Instrumenti osiguranja: | obična zadužnica na iznos pokrića ukupnog troška kredita |

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

OD 1.1.2023. DO 30.6.2023. G.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva, jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 66. Zakona utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2023. godinu ("Neretvanski glasnik" br. 7/2022), u Proračunu Grada Metkovića za 2023. godinu planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 26.545,00 eura (200.000,00 kn), a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U razdoblju od 1.1.2023. do30.06.2023. godine nisu se trošila sredstava iz proračunske zalihe.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA OD 1.1.2023. DO 30.6.2023. G.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obvezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.U razdoblju od  1.1.2023. do 30.6.2023. godine Grad Metković nije davao jamstva takve prirode.U razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine nikakva jamstva nisu protestirana odnosno u proračunu Grada nije bilo izvršenih izdataka po danim jamstvima.

Tablica br. 1 - Popis predanih instrumenata osiguranja plaćanja (zadužnice, mjenice i sl.) za EU projekte i ostalo.

| PREDANI INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA Grad Metković |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni br. | Vjerovnik | Instrument osig. pl. | Iznos | Broj ovjere | Datum izdavanja | Svrha | Napomena |
| 1 | MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU | Zadužnica | 500.000,00 | OV-2378/17 | 26.4.2017 |  | VRAĆENA 28.10.2021. |
| 2 | MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MALDE I SOC. POL. | Zadužnica | 500.000,00 | OV-4205/18 | 31.07.2018. | Ugovor o sufinanciranju - Adaptacija boravišnih jedinica Dječji vrtić Metković | VRAĆENA 22.07.2020. ! |
| 3 | MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU | Zadužnica | 100.000,00 | OV-3174/18 | 08.06.2018. | Ug. - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda | VRAĆENA 19.08.2021.! |
| 4 | MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU | Zadužnica | 100.000,00 | OV-3175/18 | 08.06.2018. | Ug. - Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda |  |
| 5 | MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU | Zadužnica | 500.000,00 | OV-3176/18 | 08.06.2018. | UG. - Uređenje hrvatskih iseljenika i Trg kralja Tomislava | VRAĆENA 19.08.2021.! |
| 6 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | Zadužnica | 50.000,00 | OV-4192/18 | 31.07.2018. | Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada |  |
| 7 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | Zadužnica | 100.000,00 | OV-4191/18 | 31.07.2018. |  |  |
| 8 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST | Zadužnica | 1.000.000,00 | OV-4190/18 | 31.07.2018. |  |  |
| 9 | DUBROVAČKO- NERETVANSKA ŽUPANIJA | Zadužnica | 1.756.556,86 | OV-4193/18 | 31.07.2018. | PRIRODNA BAŠTINA-Rekonstrukcija prve sobe u PMM-u |  |
| 10 | HRTVATSKA TUR. ZAJEDNICA | Zadužnica | 100.000,00 | OV-4286/18 | 06.08.2018. | Ugovor o sufinanciranju -Multimedijalni centar – HTZ | Vraćena 11.4.2022. |
| 11 | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | Zadužnica | 1.000.000,00 | OV-6930/18 | 13.12.2018. | Ugovor o sufinanciranju - Energetska obnova sportske dvorane u Metkoviću | Vraćene 27.01.2022. od strane RH, Min. Regionalnog razvoja i fondova EU |
| 12 | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | Zadužnica | 1.000.000,00 | OV-6933/18 | 13.12.2018. |  |  |
| 13 | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | Zadužnica | 1.000.000,00 | OV-6934/18 | 13.12.2018. |  |  |
| 14 | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | Zadužnica | 1.000.000,00 | OV-6931/18 | 13.12.2018. |  |  |
| 15 | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | Zadužnica | 500.000,00 | OV-6935/18 | 13.12.2018. |  |  |
| 16 | MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA | Mjenice | bianco | 07946694 i 07946695 | 27.06.2019. | Oznaka - vrlo tajno KLASA: VT333-06/19-06/25, UR. BR.: 526-07-01-02/3-19-1 OD 17.06.2019. G. |  |
| 17 | MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU | Zadužnica | 500.000,00 | OV-4205/18 | 31.07.2018. | Ugovor o sufinanciranju - rekonstrukacija gradske tržnice u Metkoviću | predano voditeljici S. Tomić 21.04.2021. |
| 18 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | Zadužnica | 100.000,00 | OV-2349/2017 | 25/4/2017. | Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića | predano voditeljici S. Tomić 07.06.2021. |
| 19 | SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE | Zadužnica | 100.000,00 | OV-2350/2017 | 25/4/2017. |  |  |
| 20 | MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU | Zadužnica | 500.000,00 | OV-2379/17 | 26.4.2017 | Ugovor o sufinanciranju - rekonstrukacija gradske tržnice u Metkoviću | VRAĆENA 28.10.2021. od strane Min. reg. razvoja i fondova EU. 17.12.2021. Predana voditeljici S.Tomić za projekt Male tržnice (dodatnih 200 tis. kn sufinanciranja-Min. reg. razvoja. VRAĆENA I PONIŠTENA, Mijenjao se obrazac nevažeća je. |
| 21 | MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU | Zadužnica | 500.000,00 | OV-5937/2021 | 29.12.2021 | Ugovor o sufinanciranju - rekonstrukacija gradske tržnice u Metkoviću | Predana voditeljici S.Tomić za projekt Male tržnice (dodatnih 200 tis. kn sufinanciranja-Min. reg. razvoja. |
| 22 | MINISTARSTVO REG. RAZVOJA I FONDOVA EU | Zadužnica | 500.000,00 | OV-6935/2018 | 13.12.2018 | Ugovor Broj: 09-F-DI-0392/22-19 o sufinanciranju projekta ˝Uređenje dječjeg igrališta DV Radost˝ u Metkoviću | Predano voditeljici S. Tomić dana 01.06.2022., ROK VAŽENJA 31.12.24. |
| 23 | MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA | Zadužnica | 1.000.000,00 | OV-6934/18 | 13.12.2018 | Izmjena parketa i obloga u gradskoj dvorani | Predano voditeljici S.Tomić dana 27.7.2022. |

4. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA METKOVIĆA i PRIKAZ VIŠKA PRORAČUNA GRADA METKOVIĆA OD 1.1.2023. DO 30.6.2023. G.

4.1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“ broj 85/2023), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.Ministar financija pravilnikom propisuje izgled i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može sadržavati i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži izvršenje rashoda i izdataka državnog proračuna odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna.

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

– obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

– prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

– izvještaj o korištenju proračunske zalihe

– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Posebni izvještaji iz članka 76. Zakona o proračunu u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

– izvještaj o korištenju proračunske zalihe

– izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

– izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

– izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

– izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima i

– izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

MAKROEKONOMSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proces izrade proračuna započinje uputama za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje izrađuje Ministarstvo financija. U Uputama se, uz ostalo, daju i makroekonomske projekcije za predstojeće trogodišnje proračunsko razdoblje.

Početne projekcije dane u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine ažurirane su u listopadu 2022. godine, tj. u vrijeme donošenja proračuna za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, te su prema projekcijama iz listopada 2022. godine predviđanja za 2023. godinu bila sljedeća: predviđala se stopa rasta BDP-a od 4,4%, kretanje inflacije po stopi rasta od 2,6%, stopa nezaposlenosti od 6,8% i rast zaposlenosti od 1,7%.

Nadalje, Vlada RH je na svojoj sjednici 27. travnja 2022. godine prihvatila Program konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025., koji između ostalog sadrži i ažurirane makroekonomske projekcije za 2022. godinu prema kojima se očekuje: realni rast BDP-a od 3,0%, stopa inflacije od 7,8%, stopa nezaposlenosti od 6,3% i rast zaposlenosti od 2,8%.

U nastavku se daje pregled ostvarenih makroekonomskih pokazatelja u prvom polugodištu 2023. godine, koje je objavio Državni zavod za statistiku:

♦ Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u prvom tromjesečju 2023. realno veći za 2,8% u odnosu na isto tromjesečje 2022.

♦ Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u srpnju 2023. u odnosu na srpanj 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 7,4%, dok su u odnosu na lipanj 2023. (na mjesečnoj razini), prema prvoj procjeni, u prosjeku više za 0,3%.

♦ U prvih šest mjeseci 2023. kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je porastao za 1,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

♦ Prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam industrijske proizvodnje u lipnju 2023. u odnosu na lipanj 2022. porastao za 2,4%.

♦ Prema kalendarski prilagođenim indeksima, obujam građevinskih radova u svibnju 2023. u odnosu na svibanj 2022. veći je za 3,8%.

♦ Ukupan broj zaposlenih u lipnju 2023. godine je 1.657.680, što je za 1,1% više nego u lipnju 2022. godine, a stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2023. iznosi 5,6%.

♦ Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za svibanj 2023. iznosila je 1.133 eura, a prosječna mjesečna bruto plaća je iznosila 1.562 eura. U svibnju 2023. u odnosu na svibanj 2022., prosječna mjesečna isplaćena neto plaća nominalno je viša za 11%, a realno je viša za 2,9%, a prosječna mjesečna bruto plaća nominalno je viša za 12,7%, a realno je viša za 4,4%.

UTJECAJ MAKROEKONOMSKIH KRETANJA NA PRORAČUN GRADA METKOVIĆA

Osnovno obilježje makroekonomskih kretanja u prvom polugodištu 2023. godine je rastuća inflacija čije su naznake bile prisutne već u drugom dijelu prethodne godine, ali se nije očekivao ovako veliki rast. To je najbolje vidljivo iz prethodno navedenih makroekonomskih projekcija iz listopada 2022. godine koje su predviđale stopu inflacije od 2,6% za 2023. godinu.

U Programu konvergencije Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025., iz travnja 2022., dane su najnovije dostupne projekcije te je očekivana stopa inflacije za 2023. godinu povećana na 7,8%. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku vidljivo je da je stopa inflacije veća od očekivane pa u srpnju 2023. godine u odnosu na srpanj 2022., tj. na godišnjoj razini, stopa inflacije iznosi 7,4%.

Rast inflacije je utjecao na povećanje dohodaka što je posljedično rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak, obzirom da su brojni poslodavci povećali plaće svojim zaposlenicima.

Navedene ekonomske okolnosti rastuće inflacije sa svim posljedicama koje nosi, kao i veće ostvarenje prihoda od poreza na dohodak, bile su razlog za izradu prvog ovogodišnjeg rebalansa proračuna te su na sjednici Gradskog vijeća održanoj 26. lipnja 2023. godine donesene Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Metkovića  za 2023. godinu.

Najznačajnije promjene koje su uvrštene u rebalans proračuna su sljedeće:

- Zbog rasta cijena energenata (električna energija, plin, goriva), bilo je nužno povećanje na stavkama rashoda koje se odnose na energiju. U prvom polugodištu 2023. godine na povećane troškove je najveći utjecaj imao rast cijene električne energije, a u drugom dijelu godine se očekuje značajniji utjecaj rasta cijene plina, ali i dalji rast cijena ostalih energenata.

- Rastuća inflacija se odražava na rast cijena i brojnih drugih proizvoda i usluga pa su povećane i brojne druge stavke materijalnih i ostalih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti kod proračuna i proračunskih korisnika.

- Povećane su stavke rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika zbog usklađenja sa zakonskom regulativom

U općem i posebnom dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023. g., prikazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvršenje za izvještajno razdoblje 2022. g. (opći dio proračuna), Izvorni Plan 2023. (I. izmjene i dopune) kao i podaci o njihovu izvršenju u 2023.-oj godini na dan 30. lipnja 2023. godine.

U skladu s Pravilnikom, Plan  predstavljaju I. Izmjene i dopune proračuna Grada Metkovića za 2023. godinu. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) u skladu s usvojenim Proračunom za 2023. godinu.

Financiranje javnih rashoda u 2023. godini izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Grada Metkovića za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na X. sjednici održanoj 22. prosinca 2022. godine, a objavljeni su u Neretvanskom glasniku broj 7/2022,

- Prve Izmjene i dopune proračuna Grada Metkovića za 2023. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na XIII. sjednici održanoj 26. lipnja 2023. godine, a objavljene su u Neretvanskom glasniku broj 6/2023.

U izradi polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2023. godinu, korišteni su podaci iz Financijskog izvještaja Proračuna Grada Metkovića i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

4.2. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA METKOVIĆA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023. DO 30.06.2023. G.

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Metkovića za 2023. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan kao i podaci o njihovu izvršenju u 2023. godini, a u općem dijelu proračuna i usporedni podaci o izvršenju za 2022. godinu (Izvješće o izvršenju proračuna Grada Metkovića za razdoblje od 1.1.2022. do 30.6.2022. g. Gradsko vijeće Grada Metkovića usvojilo je na IX. sjedniciodržanoj 17. listopada 2022. godine, a objavljeno je u Neretvanskom glasniku br.6/2022).

U nastavku teksta daje se osvrt nagodišnje izvršenje za period od 01.01.2023. godine do 30.6.2023. godine u odnosu na Plan Proračuna (I. izmjene i dopune) za 2023. godinu.

Ostvarenje Proračuna Grada Metkovića od 01.01.2023. g. do 30.06.2023. g. u odnosu na godišnji plan

Tablica 2.	ueurima

| Račun / opis | Izvršenje 30.6.2022. g. | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 30.6.2023. g. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.423.976,12 | 10.491.660,24 | 5.113.319,21 | 115,58 | 48,74 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 38.903,92 | 20.530,89 | 2.926,85 | 7,52 | 14,26 |
| UKUPNI PRIHODI | 4.462.880,04 | 10.512.191,13 | 5.116.246,06 | 114,64 | 48,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.805.162,49 | 8.421.276,87 | 3.116.333,22 | 111,09 | 37,08 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.994.696,67 | 2.676.978,51 | 371.114,10 | 18,61 | 13,64 |
| UKUPNI RASHODI | 4.799.859,16 | 11.098.255,38 | 3.487.447,32 | 72,66 | 31,42 |
| VIŠAK / MANJAK | -336.979,12 | -586.064,25 | 1.628.798,74 |  |  |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 665.000,00 | 80.183,60 | 0,00 | 12,06 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 446.701,32 | 176.701,32 | 0,00 | 39,56 |
| NETO ZADUŽIVANJE | 0,00 | 218.298,68 | -96.517,72 |  |  |
| SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI | 4.462.880,04 | 11.803.000,00 | 5.196.429,66 | 116,44 | 44,03 |
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 4.799.859,16 | 11.803.000,00 | 3.664.148,64 | 76,34 | 31,04 |
| REZULTAT POLUGODIŠTA | -336.979,12 |  | 1.532.281,02 |  |  |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI | 0,00 | 367.765,57 | 367.733,21 |  |  |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 |  | 1.900.014,23 |  |  |

Ukupni prihodi i primici ostvareni od 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine iznose 5.196.429,66 euraili 44,03 %godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu od 3.664.148,64 eura ili 31,04%godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u periodu od 01.01.2023. g. do 30.06.2023. g. ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja nad rashodima u iznosu od 1.532.281,02 eura. Ukupni donos viška iz prethodnih godina je iznosio 367.733,21 eura.Ukupni konsolidirani rezultat je višak od 1.900.014,23 eura.

4.2.1. PRIHODI I PRIMICI

U tablici je pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Metkovića za razdoblje od 01.01.2023. g. do 30.06.2023. g. s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2022. godini.

Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna od 1.1.2023. do 30.06.2023. g.

Tablica 3.	 ueurima

| Račun / opis | Izvršenje 30.6.2022. | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 30.6.2023. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 Prihodi poslovanja | 4.423.976,12 | 10.491.660,24 | 5.113.319,21 | 115,58 | 48,74 |
| 61 Prihodi od poreza | 1.567.950,96 | 3.954.129,61 | 2.263.140,50 | 144,34 | 57,23 |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 1.934.502,50 | 4.722.361,67 | 2.068.318,73 | 106,92 | 43,80 |
| 64 Prihodi od imovine | 21.403,17 | 36.700,69 | 15.272,45 | 71,36 | 41,61 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 769.836,03 | 1.479.702,00 | 667.637,35 | 86,72 | 45,12 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 126.102,70 | 293.066,27 | 98.413,64 | 78,04 | 33,58 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 4.180,77 | 5.700,00 | 536,54 | 12,83 | 9,41 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 38.903,92 | 20.530,89 | 2.926,85 | 7,52 | 14,26 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 32.392,17 | 7.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 6.511,75 | 13.530,89 | 2.926,85 | 44,95 | 21,63 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0 | 665.000,00 | 80.183,60 | 0 | 12,06 |
| 84 Primici od zaduživanja | 0 | 665.000,00 | 80.183,60 | 0 | 12,06 |

Prihodi i primici proračuna za 2023. godinu planirani u iznosu od 11.177.191,13 eura (nisu uračunata raspoloživa sredstva od 367.765,57 eura), a do 30.06.2023. g. su ostvareni u iznosu od 5.196.429,66 eura ili 46,49% godišnjeg plana.

Podsjećamo na rekapitulaciju raspoloživih sredstava prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.

Tablica 2. Viškovi i manjkovi prethodnih razdoblja koji se uključuju u Proračun putem 1. izmjena i dopunaproračuna za 2023. godinu

| Grad Metković |  |  |
| --- | --- | --- |
| Izvor financiranja | ukupan rezultat (kn) | ukupan rezultat (eur) |
| opći prihodi i primici- nenamjenski | 3.337.873,51 | 443.011,95 |
| pomoći | -1.458.396,10 | -193.562,43 |
| stručno osposobljavanje - 2019. | 5.408,40 | 717,82 |
| Projekt D- RURAL | 158.558,90 | 21.044,38 |
| Projekt Zaželi i ostvari 2 | 11.463,85 | 1.521,51 |
| Kapitalna pomoć iz DP, Ministarstvo turizma i sporta, Gradska dvorana - obnova parketa | 310.400,00 | 41.197,16 |
| FZOEU- Sortirnica | -1.399.557,45 | -185.753,20 |
| MRRFEU- Sortirnica | -212.169,80 | -28.159,77 |
| Kapitalna pomoć iz DP, MUP, Projekt sanacije opasnih mjesta | -332.500,00 | -44.130,33 |
| Namjenski prihodi | 322.609,58 | 42.817,65 |
| zakup poljoprivrednog zemljišta | 5.535,62 | 734,70 |
| legalizacija | 11.391,25 | 1.511,88 |
| komunalni doprinos | 6.868,05 | 911,55 |
| komunalna naknada | 298.814,66 | 39.659,52 |
| sveukupno | 2.202.086,99 | 292.267,17 |
| * fiksni tečaj konverzije je 1 eur = 7,53450 kn |  |  |
| PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA METKOVIĆA |  |  |
| GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ - VIŠAK PRIHODA | 5.278,07 | 700,52 |
| JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆ - VIŠAK PRIHODA | 300.185,86 | 39.841,51 |
| DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ - VIŠAK PRIHODA | 106.184,54 | 14.093,11 |
| PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ - VIŠAK PRIHODA | 57.377,33 | 7.615,28 |
| USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ - VIŠAK PRIHODA | 99.816,91 | 13.247,98 |
| Ukupan rezultat PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 568.842,69 | 75.498,40 |
| UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA ZA UKLJUČIVANJE U IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA METKOVIĆA ZA 2023. GODINU | 2.770.929,68 | 367.765,57 |

Sukladno čl. 3. Odluke ukupan višak prihoda u iznosu od 367.765,57 eurarasporedio se u prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Metkovića za 2023. godinu na sljedeći način:

- manjak prihoda poslovanja iz izvora pomoći u ukupnom iznosu od 258.043,30 eura pokrit će se prihodima 2023.g. koji će biti uplaćeni za pokriće manjka po projektima iz čl. 3. Odluke,

- višak prihoda poslovanja iz izvora pomoći u ukupnom iznosu 64.480,87 eura koristit će se za pokriće rashoda u 2023. godini (projekt D-Rural, projekt Zaželi i ostvari 2, projekt obnove parketa u Gradskoj dvorani, te povrat više uplaćenih sredstava za stručno osposobljavanje),

- višak namjenskih prihoda u ukupnom iznosu od 42.817,65 eura koristi će se u 2023. g. za rashode koji se financiraju iz tog izvora,

- višak općih prihoda u iznosu od 443.011,95 eura kn koristit će se na nabavu i održavanje nefinancijske imovine, ostale programe za koje proračunska sredstva ne budu dostatna te za premošćivanje financijskog jaza koji može nastati zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza po investicijskim i EU projektima.

- višak prihoda ostvaren kod proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 75.498,40 eura raspoređen je unutar programa koje će realizirati proračunski korisnici

Ostvareni prihodi i primici proračuna u  razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. g. veći su uodnosu na isto razdoblje prethodne godineza 22,28 %(946.726,48 eura).

Skupina 61 – Prihodi od poreza

611 – Porez i prirez na dohodak ostvarenje je u 2022. je bilo 1.478.541,82 eura, dok je u istom periodu u 2023. ostvareno2.106.938,40 eura, što predstavlja povećanjeod 42,5%.

Veće ostvarenje od plana kod poreznih prihoda je rezultat bolje zaposlenosti (veći broj zaposlenih) i rasta bruto plaća, dok istovremeno u prvom polugodištu još nije u potpunosti vidljiv učinak povećanih rashoda za zaposlene te materijalnih i ostalih rashoda, uzrokovanih inflacijom.

Sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju su se od 1. kolovoza do 31. prosinca 2023. godine na jedinstveni račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ako do 31. prosinca 2023. godine nije vraćen ukupan iznos namirenja, Fina će za nedostajuća sredstva ispostavljati naloge za povrat na teret jedinstvenog računa proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri (4) jednaka mjesečna obroka i dostavlja kreditnoj instituciji na izvršenje u 2024. godini. Na dan 31.7.2023. Grad Metković duguje državnom proračunu po osnovi namirenja nedostajućih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2022. godinu iznos od 605.571,93 eura, koji se u cijelosti planira vratiti do kraja tekuće godine.

Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17, 138/20) promijenili su se omjeri u raspodjeli poreza, pa je tako udio gradova u tom porezu porastao sa 60 na 74 posto, a udio županija sa 17 na 20 posto. Decentralizirane funkcije su ostale na dosadašnjih 6 %.

Sukladno navedenom, povećao se i udio povrata temeljem godišnjeg obračuna poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi, pa je shodno tome iznos povećan na 4,3 milijuna kuna.

Podsjećamo kako su 2021. godine prvi put, temeljem godišnjeg obračuna, povrat poreza na dohodak dobili mladi do 30 godina života, i to s osnove umanjenja poreza na dohodak obračunatog na plaću. Taj su povrat oni ostvarili slijedom zakonskih izmjena u okviru četvrtog kruga porezne reforme s primjenom od 1. siječnja 2020., a kojima je cilj smanjenje poreznog opterećenja rada te stvaranje poticajnog okruženja za mlade kroz povećanje plaća.  Pritom mladi do 25 godina života ostvaruju pravo na 100-postotno umanjenja porezne obveze, a mladi od 26 do 30 godina života na 50-postotno umanjenje porezne obveze.Udio povrata poreza i prireza porezu na dohodak za mlade unutar posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2021. godinu iznosi gotovo 40 posto u odnosu na ukupan iznos povrata poreza i prireza porezu na dohodak za sve porezne obveznike – građane u posebnom postupku.

Tablica br. 5. - Izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

| 2023. najava | 605.571,93 eura (4.562.681,71 kn) |
| --- | --- |
| 2022. vratili | 4.174.256,09 |
| 2021. vratili | 3.921.382,52 |
| 2020. vratili | 2.499.018,88 |
| 2019. vratili | 2.357.549,43 |
| 2018. vratili | 2.005.712,31 |
| 2017. vratili | 1.959.360,00 |

Prihod s osnove poreza na imovinu (613)ostvaren je u iznosu od 156.202,10 eurau prvoj polovici tekuće godine iveći je za 75,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Na ostvarenje prihoda od poreza na promet nekretnina u prvom polugodištu 2023. godine utječe trend rasta cijena nekretnina koji je prisutan od početka pandemije 2020. godine, a pod utjecajem različitih čimbenika: niske kamate na štednju zbog čega se više ulaže u nekretnine, rast inflacije što također ulagače privlači nekretninama, te utjecaj subvencija za stambene kredite, kao i pojačan angažman PU na naplati ovog prihoda koji uključuje i prisilnu naplatu.

Skupina 63- Pomoći

U odnosu na prethodni izvještajni period, prihodi s osnova pomoći (bespovratna sredstva) veći su za 6,92%, i ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.068.318,73 eura ili 15.583.747,47 kn(30.06.2021. = 20.619.633,85 kn, 30.06.2022. = 12.969.328,11 kn).

Ukupno ostvareni iznos pomoći u prvoj polovici tekuće godine sastoji se od: tekuće pomoći iz državnog proračuna (sredstva fiskalnog izravnanja) iznos od 1.525.323,00 eura, kapitalna pomoć od FZOEU (za sortirnicu) iznos od 152.356,85 eura, tekuća pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije (financiranje JVP) iznos od 118.888,43 eura, tekuća pomoć temeljem prijenosa EU sredstava (projekt „Zaželi 2“) iznos od 98.427,23 eura, tekuća pomoć od institucija EU (projekt „D Rural“) iznos od 45.469,36 eura, kapitalna pomoć iz državnog proračuna (MUP – projekt „sanacija opasnih mjesta“) iznos od 41.618,39 eura, tekuće pomoći iz državnog proračuna (UKSM, GKM, DVM) iznos od 19.042,94 eura, kapitalna pomoć iz državnog proračuna (UKSM) iznos od 13.272,28 eura, tekuća pomoć iz županijskog i općinskog proračuna (UKSM, DVM) iznos od 38.920,25 eura, kapitalna pomoć iz županijskog proračuna (projekt „sanacija pomoćnog igrališta NK Neretva“) iznos 15.000,00 eura.

Skupina 64 – Prihodi od imovineostvareni su u iznosu od 15.272,45 eura i manji su za 28,64% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Ova skupina prihoda ostvarena je u iznosu od 667.637,35 euraibilježi smanjenje od 13,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najznačajniji prihodi koji spadaju u ovu skupinu prihoda su komunalna naknada koja je ostvarena u iznosu od 304.960,61 eura, komunalni doprinos koji je ostvaren u iznosu od 136.924,13 eura, i prihodi od participacije koju plaćaju roditelji za svoju djecu u vrtiću koji su ostvareni u iznosu od 205.418,99 eura.Naplaćena sredstva će se utrošiti isključivo namjenski.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija,ova skupina prihoda u odnosu na promatrano razdoblje 2022. godine ima smanjenje od22%, i ostvarena je u iznosu od 98.413,64 eura.Ovoj skupini prihoda pripadaju prihodi koje naši proračunski korisnici (muzej, knjižnica, Ustanova za kulturu i sport te JVP) ostvaraju na tržištu.

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 536,54 eura.

Razred 7 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovineostvareni su u iznosu od 2.926,85 eura.

Razred 8 – Primici od financijske imovine i zaduživanja, ostvareni su u iznosu od 80.183,60 eurai odnose se na kredit ugovoren u Erste banci iz kojeg se financira projekt komunalnog opremanja infrastrukture u poduzetničkoj zoni Dubravica, na način da banka iz sredstava odobrenog kredita direktno plaća izvođaču radova po ispostavljenim privremenim situacijama.

4.2.2. RASHODI I IZDACI

U tablici je pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Metkovića u razdoblju od 01.01.2023. g. do30.06.2023. g. s usporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj 2022. godini.

Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna od 01.01.2023. g. do 30.06.2023. g.

Tablica 6.	ueurima

| Račun / opis | Izvršenje 30.6.2022. | Izvorni plan 2023. | Izvršenje 30.6.2023. | Indeks 3/1 | Indeks 3/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.805.162,49 | 8.421.276,87 | 3.116.333,22 | 111,09 | 37,01 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.239.237,58 | 3.319.853,07 | 1.454.098,35 | 117,34 | 43,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 743.093,52 | 2.557.173,34 | 793.826,81 | 106,83 | 31,04 |
| 34 Financijski rashodi | 6.628,37 | 30.418,00 | 9.085,19 | 137,07 | 29,87 |
| 35 Subvencije | 79.633,69 | 146.035,00 | 79.629,11 | 99,99 | 54,53 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 20.229,81 | 131.744,70 | 32.307,11 | 159,70 | 24,52 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 179.333,66 | 485.956,00 | 184.702,99 | 102,99 | 38,01 |
| 38 Ostali rashodi | 537.005,87 | 1.750.096,76 | 562.683,66 | 104,78 | 32,15 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.994.696,67 | 2.676.978,51 | 371.114,10 | 18,61 | 13,86 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 384.278,97 | 490.822,00 | 7.875,00 | 2,05 | 1,60 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.610.417,70 | 2.186.156,51 | 363.239,10 | 22,56 | 16,62 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 446.701,32 | 176.701,32 | 0 | 39,56 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 176.701,32 | 176.701,32 | 0 | 100 |

Ukupni rashodi i izdaci proračuna od 01.01.2023. g. do 30.06.2023. g. izvršeni su u iznosu od 3.664.148,64 eura što predstavlja 31% godišnjeg plana. Izvršeni rashodi i izdaci manji su za 23,66% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Moramo naglasiti da se na ovu stavku bilježe plaće zaposlenih u Gradu Metkoviću te proračunskim korisnicima Grada Metkovića (Vrtić, JVP, Knjižnica, Muzej, UKSM,).

Rashodi za zaposlene su veći za 17,34% u odnosu na prošlu godinui ukupno su izvršeni u iznosu od 1.454.098,35 eura (uključuje iznos od 50.553,50 eura rashoda za zaposlene za realizaciju projekta „Zaželi i ostvari 2“).

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 793.826,81 eura i veći su za 6,83% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a izvršenje na stavkama je na 31,04 % godišnjeg Plana za 2023. godinu. U ovu skupinu troškova uključeni su: službena putovanja, naknade za prijevoz zaposlenicima, uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i ostali sl. troškovi.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 9.085,19 eura, odnosno 29,87% u odnosu na ukupno planirani godišnji iznos.

Skupina  35 – Subvencije

Izvršeno je 79.629,11 eura, a odnosi se na fond za potpore u poljoprivredi (79.629,11 eura – isplaćeno 22. svibnja 2023. g.) te na fond za investicije za poduzetnike koji iznosi pola milijuna kuna (javni poziv se očekuje tijekom studenog 2023.).

Prijedlog obaju programa prije usvajanja na Gradskom vijeću je bio javno dostupan svim zainteresiranim stranama kako bismo postigli konsenzus u svezi istog, te prihvatili sve konstruktivne kritike ili sugestije. Tijekom provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije pristiglo ništa od navedenog.

Rang liste poduzetnika koju su ostvarili pravo u 2020. godini, te onih koji nisu, javno su objavljeni na službenoj mrežnoj stranci Grada Metkovića https://grad-metkovic.hr/2021/01/07/rang-liste-prijavitelja-na-javne-pozive-za-dodjelu-potpora-poduzetnicima/i za 2021. godinu na poveznici https://grad-metkovic.hr/2021/12/31/rang-liste-prijavitelja-na-javne-pozive-za-dodjelu-potpora-poduzetnicima-2/

Skupina 36 – Pomoći dane unutar općeg proračuna  izvršene su u iznosu od 32.307,11 eura što predstavlja 24,52% godišnjeg plana. Najznačajnija stavka iz ove skupine rashoda je  unaprjeđenje zdravstvene zaštite u dolini Neretve . Drugi dio rashoda većinom se tiče prijenosa drugim JPRLS za potrebe partnerstva na projektima. Sredstva za zdravstvo su na jednakoj razini kao prethodne godine, no dinamika povlačenja sredstva je drukčija.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u iznosu od 184.702,99 eura iveće su za 2,99% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.Tu je riječ o rashodima za stipendije, darovima za novorođeno dijete, sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženim građanima, te sufinanciranje režijskihtroškova obitelji sčetvero i više djece.

Skupina 38 – Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 562.683,66 eura, odnosno 32,15% u odnosu na ukupno planirani godišnji iznos. U ovu skupinu pripadaju dotacije udrugama i kapitalne pomoći  trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Razred 4 – Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 371.114,10 eura što predstavlja 13,86% u odnosu na ukupno planirani godišnji iznos, odnosno manje su izvršeni za 81,39% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Skupina 41 (-97,95%)

Skupina 42 (-77,44%)

| Tablica br. 7 - Najvažniji kapitalni projekti koje je izravno provodio GRAD kraj 2022. - 2023. godine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Redni br. | Naziv projekta | Iznos (u eurima) |
| 1 | Izrada dokumenata prostornog uređenja | 13.769,98 |
| 2 | Povećanje energetske učinkovitosti zgrada javne namjene | 7.875,00 |
| 3 | Aglomeracija Metković | 81.664,29 |
| 4 | Izgradnja poslovne zone Dubravica | 123.631,62 |
| 5 | Obnova parketa u Gradskoj dvorani | 65.647,22 |
|  | Ukupno | 292.588,11 |

Skupina 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu primljenih zajmova izvršeni su u iznosu od 176.701,32 eura i odnose se na podmirenje duga prema državnom proračunu koji je nastao zbog nedostajućih sredstava na računu poreza i prireza na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2022. godinu, a koji je u poslovnim knjigama Grada Metkovića na dan 31.12.2022. godine bio evidentiran kao primitak od zaduživanja i obveza prema državnom proračunu.

4.3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA ODJELA/ODSJEKA GRADSKE UPRAVE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA METKOVIĆA U RAZDOBLJU OD 01.01.2023. g. do 30.06.2023. g.

Obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna sadrži ciljeve i rezultate koji su ostvareni provedbom programa, odnosno važnijih aktivnosti i projekata unutar razdjela tijekom polugodišnjeg razdoblja.

Osnova za izradu polugodišnjeg izvješća za 2023. g. su Financijski planovi Odjela/Odsjeka gradske uprave razvrstani u razdjele, Proračun Grada Metkovića za 2023. godinu (I. izmjene i dopune), te knjigovodstveni podaci o izvršenju. Cilj izrade Izvješća o izvršenju je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati aktivnosti Odjela/Odsjeka na polugodišnjoj razini, a u odnosu na veličine utvrđene Planom za 2023. godinu te da se obrazloži ostvarenje aktivnosti i projekata.

Izvršenje rashoda i izdataka po razdjelima je prikazano detaljno u tablicama koje slijede.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA TIJELA GRADA METKOVIĆA i RAZDJEL 002 GRADONAČELNIK

Programom se provode aktivnosti redovnog poslovanja Odjela s ciljem unapređenja poslovanja gradske uprave, povećanje broja kulturnih događaja kroz potpore raznim manifestacijama od interesa za cijelu zajednicu te provedba zakonske obveze kroz urbanističko planiranje. Ciljevi se realiziraju provođenjem aktivnosti navedenih u tablici:

Tablica br. 8

|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023.-30.6.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel 001 | PREDSTAVNIČKA TIJELA GRADA METKOVIĆA | 31.015,00 | 12.199,64 | 39,33 |
| Glava 00101 | GRADSKO VIJEĆE | 12.215,00 | 4.199,64 | 34,38 |
| Glavni program A01 | - | 12.215,00 | 4.199,64 | 34,38 |
| Program 1048 | PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKIH TIJELA | 12.215,00 | 4.199,64 | 34,38 |
| Aktivnost A100002 | RAD PREDSTAVNIČKIH TIJELA I POVJERENSTAVA-NAKNADE ČLANOVIMA | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100004 | FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA | 7.300,00 | 3.344,64 | 45,82 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.300,00 | 3.344,64 | 45,82 |
| Aktivnost A100218 | NAGRADE GRADA | 4.250,00 | 855,00 | 20,12 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.250,00 | 855,00 | 20,12 |
| Glava 00102 | MJESNA SAMOUPRAVA | 18.800,00 | 8.000,00 | 42,55 |
| Glavni program A01 | - | 18.800,00 | 8.000,00 | 42,55 |
| Program 1002 | PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA MJESNE SAMOUPRAVE | 18.800,00 | 8.000,00 | 42,55 |
| Aktivnost A100209 | IZBORI | 18.500,00 | 8.000,00 | 43,24 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.500,00 | 8.000,00 | 43,24 |
| Aktivnost A100210 | MJESNI ODBOR VID | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100211 | MJESNI ODBOR PRUD | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100212 | MJESNI ODBOR CENTAR | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100213 | MJESNI ODBOR SVETI NIKOLA | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100214 | MJESNI ODBOR DUBRAVICA | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100215 | MJESNI ODBOR GLUŠCI | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel 002 | GRADONAČELNIK | 108.645,00 | 9.676,83 | 8,91 |
| Glava 00201 | GRADONAČELNIK | 108.645,00 | 9.676,83 | 8,91 |
| Glavni program A01 | - | 108.645,00 | 9.676,83 | 8,91 |
| Program 1049 | PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNIH TIJELA | 108.645,00 | 9.676,83 | 8,91 |
| Aktivnost A100003 | POTPORA MARATONU LAĐA | 10.500,00 | 2.000,00 | 19,05 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.500,00 | 2.000,00 | 19,05 |
| Aktivnost A100025 | Obilježavanje šest stotina godina od prvoga spomena Metkovića | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100219 | PRORAČUNSKA PRIČUVA | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100250 | KONCERT ZA DAN GRADA | 19.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 19.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100386 | KONCERT OTVORENJA METKOVSKOG KULTURNOG LJETA | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. | Tek. i kap. pomoći iz županijskih proračuna | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100451 | PROSINAČKE SVEČANOSTI | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. | Tek. i kap. pomoći iz županijskih proračuna | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100465 | NAKNADE ZAMJENICIMA GRADONAČELNIKA | 7.700,00 | 3.787,98 | 49,19 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.700,00 | 3.787,98 | 49,19 |
| Aktivnost A100472 | FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA | 15.000,00 | 3.888,85 | 25,93 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 15.000,00 | 3.888,85 | 25,93 |

Izvršenje razdjela 001 – Predstavnička tijela Grada Metkovića je na 39,33%, odnosno izvršeni su rashodi na proračunskim pozicijama redovno  financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Metkovića (3.344,64 eura).

Tablica br. 9

|  |  |  | pl. 17.03.2023. | pl. 01.06.2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni br. | Stranka | Godišnji iznos utvrđen Odlukom GV | 01.01.23.-31.3.23. | 01.04.23. - 30.06.23. |
| 1 | HDZ | 3.344,61 | 836,16 | 836,16 |
| 2 | HSLS | 510,98 | 127,75 | 127,75 |
| 3 | HSU | 464,53 | 116,13 | 116,13 |
| 4 | MOST | 2.369,10 | 592,28 | 592,28 |
| 5 | MAŠA P. GABRIĆ-NEZ. | 510,98 | 0 | 0 |
|  | Ukupno: | 7.200,20 | 1.672,32 | 1.672,32 |

Izvršenje razdjela 002 – Gradonačelnik je na 8,91% (9.676,83 eur), odnosno izvršeni su rashodi na proračunskim pozicijama, naknade zamjenicima Gradonačelnika (3.787,98 eur), te sufinanciranje Maratona lađa (2.000,00 eur), te financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija (3.888,85 eur).

Sukladno odredbama Zakona o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva, jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 66. Zakona utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Metkovića za 2023. godinu ("Neretvanski glasnik" br. 7/2022), u Proračunu Grada Metkovića za 2023. godinu planirana su sredstva proračunske pričuve u iznosu od 26.545,00 eura(200.000,00 kn), a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U razdoblju od 1.1.2023. do30.06.2023. godine nisu se trošila sredstava iz proračunske pričuve.

RAZDJEL003JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

POSLOVI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Financijski plan jedinstvenog upravnog odjela za 2023. godinuiznosi564.817,28 eura, izvršen je u iznosu od 58.800,97 eura ili10.41 %.

Rashodi Jedinstvenog upravnog odjela za proračunsku godinu, po programima, prikazani su u tablici br. 10.

Rashode predstavljaju sredstva koje je Odjel utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Planom. Izvori sredstava su opći prihodi Grada, iz kojih je pokrivena većina aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odjela na dan 30.06.2023. godine u odnosu na planske vrijednosti, po pojedinim programima.

PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA

Tablica br. 10

| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023. – 30.06.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel 003 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 564.817,28 | 58.800,97 | 10,41 |
| Glava 00301 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 564.817,28 | 58.800,97 | 10,41 |
| Glavni program A01 | - | 564.817,28 | 58.800,97 | 10,41 |
| Program 1001 | PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA | 509.282,58 | 52.672,37 | 10,34 |
| Aktivnost A100001 | MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI | 132.519,76 | 15.185,32 | 11,46 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 132.055,00 | 14.994,16 | 11,35 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 464,76 | 191,16 | 41,13 |
| Aktivnost A100119 | STRATEŠKO PLANIRANJE | 43.000,00 | 3.575,22 | 8,31 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 43.000,00 | 3.575,22 | 8,31 |
| Aktivnost A100121 | ZAŠTITA NA RADU | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100131 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA ZA JAVNU NABAVU | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100156 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE ZGRADE GRADSKE UPRAVE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100160 | JAVNI RADOVI | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.8. | Tekuće i kap. pomoći od izvanprorač. korisnika drž. pror. | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100161 | STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA | 717,82 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.1. | POMOĆI | 717,82 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100184 | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DIZALA U ZGRADI "VAGA" | 2.000,00 | 1.093,38 | 54,67 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 1.093,38 | 54,67 |
| Aktivnost A100185 | CENTRALNI DOJAVNI SUSTAV U ZGRADI "VAGA" | 995,00 | 414,75 | 41,68 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 995,00 | 414,75 | 41,68 |
| Aktivnost A100258 | ČLANARINE | 4.345,00 | 977,29 | 22,49 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.345,00 | 977,29 | 22,49 |
| Aktivnost A100379 | ULAGANJE U POBOLJŠANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GRAĐANA GRADA METKOVIĆA | 102.860,00 | 16.532,15 | 16,07 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.500,00 | 1.450,00 | 58,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 100.360,00 | 15.082,15 | 15,03 |
| Aktivnost A100421 | Održavanje poslovnih aplikacija GRAD i PRORAČUNSKI KORISNICI | 28.000,00 | 11.894,26 | 42,48 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.000,00 | 11.894,26 | 42,48 |
| Aktivnost A100482 | ODRŽAVANJE MREŽNOG SUSTAVA U UPRAVNOJ ZGRADI | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100483 | ODRŽAVANJE GIS-a | 9.560,00 | 3.000,00 | 31,38 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 9.560,00 | 3.000,00 | 31,38 |
| Kapitalni projekt K100099 | LEGALIZACIJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA METKOVIĆA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.3. | NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA U PRO | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1037 | PROGRAM ULAGANJA U GRADSKU UPRAVU | 8.550,00 | 2.325,90 | 27,20 |
| Kapitalni projekt K100016 | NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE | 6.250,00 | 1.470,90 | 23,53 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.250,00 | 1.470,90 | 23,53 |
| Kapitalni projekt K100163 | NABAVA OSTALE OPREME ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE | 1.000,00 | 855,00 | 85,50 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 855,00 | 85,50 |
| Kapitalni projekt K100164 | NABAVA NAMJEŠTAJA ZA POTREBE GRADSKE UPRAVE | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1042 | PROGRAM UPRAVLJANJA IMOVINOM | 46.984,70 | 3.802,70 | 8,09 |
| Aktivnost A100152 | ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA | 35.500,00 | 162,98 | 0,46 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.500,00 | 162,98 | 6,52 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100104 | OBNOVA ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA K.O. METKOVIĆ | 11.384,70 | 3.639,72 | 31,97 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.1. | PRIHODI OD ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEM. U VLASNIŠTVU RH | 8.734,70 | 3.639,72 | 41,67 |
| Kapitalni projekt K100460 | ULAGANJE U DRUŠTVENI DOM DUBRAVICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Programom AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA postiže se normalno funkcioniranje Upravne zgrade u smislu održavanja informatičke opreme, održavanje poslovnih aplikacija nužnih za rad, zakupnina za prostor za skladištenje, usluge pravnog savjetovanja, rashodi protokola, te tekućeg ili investicijskog održavanja, a sve kako bi bio postignut krajnji cilj, najveća moguća razina usluge za sve građane.

Najistaknutije aktivnosti i njihovo izvršenje;

Aktivnost A100001 – Materijalno-financijski rashodi – izvršena je  u iznosu od 15.185,32 eura (11,46%), a odnose se na troškove ostale usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine za građevinske objekte, poslovni prostor za skladištenje, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, ostale računalne usluge, reprezentacija, ostale pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka, te rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično).

Aktivnost A100160 - Javni radovi su najveća aktivnost unutar razdjela te je planirana u iznosu od 178.000,00 eura i u prvoj polovici tekuće godine ova aktivnost se nije izvršavala, a koji su u cijelosti  financirani od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zaposleni na javnim radovima primaju minimalnu plaću. Minimalna neto plaća za 2021. godinu je iznosila 3.400 kuna, odnosno u bruto iznosu 4.250 kuna, što je za 150 kuna ili za 4,61 posto više od prosječne minimalne plaće za 2020. godinu, utvrđeno je Uredbom o minimalnoj plaći koja je 29.10.2020. usvojena od strane Vlade RH.Minimalna plaća od 1. siječnja 2021. godine je veća za 1.130 kuna bruto odnosno 904,00 kune neto u odnosu na 2016. godinu. Time je kroz četiri godine minimalna plaća porasla za 36,21 posto. Minimalna plaća od 01. siječnja 2023. iznosit će 560,00 eura neto (4.219,32 kn).

Akt. A100379 – Ulaganje u poboljšanje zdravstvene zaštite građana Grada Metkovića–

Na dan 30.06.2023. g. izvršenje je 16.532,15 eura.

Grad uz financiranje nad-standarda Hitne medicinske službe, financira i smještaj voditelju medicinsko-biokemijskog laboratorija te ginekologu Doma zdravlja Metković. U 2021. osigurao se novac za plaćanje jedne specijalizacije Domu zdravlja Metković, sufinanciranje troškova nabavke klima uređaja za Hitnupomoć Metković, te sufinanciranje nabavke opreme u Domu zdravlja - stomatološka stolica (ukupno 497.105,68 kn).Podsjećamo kako je Grad Metković 2019. izdvojio ukupno 505 tisuća kuna za poboljšanje zdravstvene zaštite. S 200 tisuća kuna smo financirali kupnju inkubatora za hitan prijevoz vitalno ugrožene novorođenčadi i dojenčadi do 6 kilograma težine. Inkubator, koji uz sebe ima i transkutani bilirubinometar i pulsni oksimetar znatno će unaprijediti zdravstvenu zaštitu u Domu zdravlja u Metkoviću i šire. Od velike je pomoći za naše pedijatre, za naše ginekologe, kao i za hitnu službu. Kupljen je i hematološki analizator s potrebnim reagensima za potrebe dežurne ambulante i 2 CRP analizatora s potrebnim testovima za potrebe pedijatrijskih ambulanti. Dodatnih 200 tisuća kuna je iskoristio Zavod za hitnu medicinu za sufinanciranje nabavke vozila za hitnu pomoć.

2020. godine Grad je uz financiranje nad-standarda Hitne medicinske službe, financirao i smještaj voditelju medicinsko-biokemijskog laboratorija Doma zdravlja Metković, te je drugom dijelu godine osigurao prelazak prijeko potrebnog ginekologa (isplaćeni troškovi specijalizacije Domu zdravlja Virovitica). Ukupno isplaćeno 546.744,72 kuna.

Program ULAGANJA U GRADSKU UPRAVU

Programom se provode aktivnosti nabave opreme za potrebe gradske uprave. Cilj programa je normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave. Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ovog programa realizirane su aktivnosti navedene u gornjoj tablici.

Program ulaganja u gradsku upravu izvršen je u iznosu od 2.325,90 eura ili 27,2 % godišnjeg Plana.

Program UPRAVLJANJE IMOVINOM

Ostvarenjem programa kroz aktivnosti ulaganje u dokumente upravljanja imovinom, obnovu zemljišnih knjiga i upravljanjem ostalom gradskom imovinom postiže se cilj unapređenja poslovanja gradske uprave kao i sređivanja imovinsko-zemljišnih odnosa koji imaju za krajnji cilj poboljšanje prometa nekretninama te povećanu gospodarsku aktivnost. Za ostvarenje ovog programa planirana i utrošena sredstva prikazana su u gornjoj tablici.

Program je izvršen u iznosu od 3.802,70 eura što je 8,09% u odnosu na Plan.

Jedna od važnijih aktivnosti pokrenutih u 2015. godini u okviru ovog Programa je Obnova zemljišne knjige za K.O. Metković (aktivnost K000104). Dana 24. veljače 2015. godine potpisan je Sporazum o sufinanciranju poslova obnove zemljišne knjige za K.O. Metković Klasa: 932-04/15-01/01 između Ministarstva pravosuđa, Općinskog suda u Metkoviću i Grada Metkovića. Tim Sporazumom Grad se obvezao platiti 350.000,00 kn Općinskom sudu Metković i to 30.000,00 kn svaka tri mjeseca počevši od ožujka 2015. godine. Posebnim ugovorima je regulirano plaćanje naknade povjerenicima koji rade na obnovi zemljišne knjige. Program se izvršio u skladu s Planom.

RAZDJEL 004 ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE 	POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

Financijski plan Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove (Glava 00401) iznosi1.777.175,22 eura, a izvršen je do 30.6.2023. g. u iznosu 803.994,48eura ili 45,24% Plana.

Rashodi Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove za 2023. proračunsku godinu, po programima, prikazani su u tablici:

|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023. – 30.6.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel 004 | ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE | 4.447.245,34 | 2.017.004,58 | 45,35 |
| Glava 00401 | ODSJEK ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE | 1.777.175,22 | 803.994,48 | 45,24 |
| Glavni program A01 | - | 1.777.175,22 | 803.994,48 | 45,24 |
| Program 1010 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 115.500,00 | 25.769,66 | 22,31 |
| Aktivnost A100297 | POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 28.500,00 | 20.312,22 | 71,27 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.500,00 | 20.312,22 | 71,27 |
| Aktivnost A100464 | POKLADNE SVEČANOSTI | 5.500,00 | 5.457,44 | 99,23 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.500,00 | 5.457,44 | 99,23 |
| Kapitalni projekt K100008 | ZAMJENA I SANACIJA DOTRAJALIH DRVENIH OTVORA NA ZGRADI "VAGE" | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100021 | ZAMJENA SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA U ZGRADI "VAGE" | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1012 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU | 700.469,22 | 441.110,58 | 62,97 |
| Aktivnost A100172 | SPORTSKA ZAJEDNICA GRADA METKOVIĆA | 496.822,00 | 375.463,36 | 75,57 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 52.864,00 | 6.153,36 | 11,64 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 443.958,00 | 369.310,00 | 83,19 |
| Kapitalni projekt K100022 | PREUREĐENJE IGRALIŠTA UZ GLAVNI TEREN NK NERETVE | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.5. | Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. | Tek. i kap. pomoći iz županijskih proračuna | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100165 | PROJEKT OBNOVE PARKETA I UGRADNJA OBLOGE U GRADSKOJ DVORANI | 65.647,22 | 65.647,22 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.450,06 | 24.450,22 | 100,00 |
| Izvor 5.5. | Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 41.197,16 | 41.197,00 | 100,00 |
| Program 1013 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI | 427.820,00 | 188.405,63 | 44,04 |
| Aktivnost A100026 | SOCIJALNA SKRB O NEZAPOSLENIMA | 17.900,00 | 11.411,29 | 63,75 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.900,00 | 11.411,29 | 63,75 |
| Aktivnost A100180 | GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA METKOVIĆ | 28.000,00 | 12.000,00 | 42,86 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 28.000,00 | 12.000,00 | 42,86 |
| Aktivnost A100230 | NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA | 73.300,00 | 35.334,34 | 48,21 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 73.300,00 | 35.334,34 | 48,21 |
| Aktivnost A100298 | POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI | 44.695,00 | 6.380,89 | 14,28 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 44.695,00 | 6.380,89 | 14,28 |
| Aktivnost A100356 | JEDNOKRATNI UMIROVLJENIČKI DODATAK | 74.325,00 | 38.248,00 | 51,46 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 74.325,00 | 38.248,00 | 51,46 |
| Aktivnost A100360 | PROJEKT "ZAŽELI I OSTVARI 2" | 108.600,00 | 77.519,13 | 71,38 |
| Izvor 5.4. | Tek. i kap. pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sre | 108.600,00 | 77.519,13 | 71,38 |
| Aktivnost A100460 | Projekt "D-rural" - inovativna ICT rješenja | 81.000,00 | 7.511,98 | 9,27 |
| Izvor 5.4. | Tek. i kap. pomoći iz drž. prorač. temeljem prijenosa EU sre | 81.000,00 | 7.511,98 | 9,27 |
| Program 1017 | OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE | 123.145,00 | 18.460,24 | 14,99 |
| Aktivnost A100028 | SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA | 26.545,00 | 16.102,37 | 60,66 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 26.545,00 | 16.102,37 | 60,66 |
| Aktivnost A100067 | OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA | 2.000,00 | 200,00 | 10,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 200,00 | 10,00 |
| Aktivnost A100111 | NAGRADE UČENICIMA ZA POSEBNA POSTIGNUĆA | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100235 | GIMNAZIJA METKOVIĆ | 2.000,00 | 265,45 | 13,27 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 265,45 | 13,27 |
| Aktivnost A100241 | SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ | 2.000,00 | 1.361,53 | 68,08 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 1.361,53 | 68,08 |
| Aktivnost A100312 | OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA | 2.000,00 | 530,89 | 26,54 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 530,89 | 26,54 |
| Aktivnost A100485 | JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ ZA OSNOVNOŠKOLCE I SREDNJOŠKOLCE | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1018 | PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA | 148.891,00 | 26.886,97 | 18,06 |
| Aktivnost A100299 | POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA | 27.465,00 | 17.517,22 | 63,78 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 27.465,00 | 17.517,22 | 63,78 |
| Aktivnost A100318 | VJERSKE ZAJEDNICE | 14.600,00 | 7.645,30 | 52,37 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 14.600,00 | 7.645,30 | 52,37 |
| Kapitalni projekt K100492 | WiFi4EU - besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima | 6.700,00 | 1.724,45 | 25,74 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.700,00 | 1.724,45 | 25,74 |
| Kapitalni projekt K100493 | PRIPREMA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SMART CITY METKOVIĆ | 100.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.5. | Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 90.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1046 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 91.750,00 | 22.033,45 | 24,01 |
| Aktivnost A100300 | POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 62.000,00 | 22.033,45 | 35,54 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 62.000,00 | 22.033,45 | 35,54 |
| Kapitalni projekt K100494 | PROŠIRENJE KAPACITETA KUHINJE DJEČJEG VRTIĆA RADOST | 29.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.5. | Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 19.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1047 | PROGRAM VISOKOG OBRAZOVANJA | 63.000,00 | 34.114,46 | 54,15 |
| Aktivnost A100029 | STIPENDIRANJE STUDENATA | 45.000,00 | 21.979,26 | 48,84 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 45.000,00 | 21.979,26 | 48,84 |
| Aktivnost A100424 | SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA STUDENTIMA | 18.000,00 | 12.135,20 | 67,42 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.000,00 | 12.135,20 | 67,42 |
| Program 1050 | PROGRAM MJERA PRONATALITETNE POLITIKE | 106.600,00 | 47.213,49 | 44,29 |
| Aktivnost A100027 | POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE | 79.600,00 | 36.233,37 | 45,52 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 79.600,00 | 36.233,37 | 45,52 |
| Aktivnost A100291 | SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBITELJIMA SA ČETVORO I VIŠE DJECE | 27.000,00 | 10.980,12 | 40,67 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 27.000,00 | 10.980,12 | 40,67 |

Programi su se izvršavali sukladno Planu, ističemo najvažnije aktivnosti;

- Aktivnost A100172 Športska zajednica Grada Metkovića – izvršenje je 75,57% (375.463,36 eura).

Ovaj program uključuje aktivnosti, poslove i djelatnosti od značaja za Grad, poticanjem i promicanjem sporta, provođenjem sportskih aktivnosti djece i mladeži, djelovanjem ustanova u sportu, sportskih udruga i sportske zajednice. Cilj je usmjeravanje razvoja sporta u Metkoviću kroz zadovoljavanje javnih potreba u sportu poticanjem i promicanjem sporta, očuvanjem postojeće kvalitete sporta i stručnih osoba. A ciljevi se realiziraju ulaganjem u razvoj sportskih aktivnosti djece i mladeži te izgradnjom i investicijskim održavanjem sportskih objekata.

Grad Metković sufinancira rad Športske zajednice grada Metkovića u kojoj djeluju razni sportski klubovi. Raspored i utrošak sredstava temeljio se na prijedlogu programa ŠZGM te analize programa i procjene odnosno vrednovanja programskih aktivnosti.

Tablica br. 12 -  IZVRŠENJE  Š Z G M – 30. lipnja 2023. godine        u eurima

| Redni br. | Klub/Udruga | Proračun za 2023. | Izvršeno na dan 30.06.2023. | Index |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REDOVNI ČLANOVI |  |  |  |
| 1 | RK METKOVIĆ - MEHANIKA | 132.720,00 | 110.300,00 | 83,1 |
| 2 | RK JERKOVAC | 6.910,00 | 3.300,00 | 47,7 |
| 3 | ŽRK METKOVIĆ | 26.545,00 | 26.845,00 | 101 |
| 4 | ONK METKOVIĆ | 26.545,00 | 20.650,00 | 77,8 |
| 5 | Boćarski klub Metković | 21.250,00 | 21.250,00 | 100 |
| 6 | Boćarski klub Prud | 1.860,00 | 1.665,00 | 89,5 |
| 7 | Teniski klub Metković | 2.390,00 | 2.490,00 | 104,2 |
| 8 | Karate klub Metković | 8.630,00 | 4.000,00 | 46,3 |
| 9 | Karate klub Knez Domagoj | 8.630,00 | 3.000,00 | 34,7 |
| 10 | VK NERETVANSKI GUSAR | 19.910,00 | 19.910,00 | 100 |
| 11 | ŽNK NERETVA | 51.760,00 | 37.000,00 | 71,5 |
| 12 | BICIKLISTIČKI KLUB METKOVIĆ | 6.640,00 | 5.000,00 | 75,3 |
| 13 | NK NERETVA | 119.700,00 | 110.200,00 | 92 |
| 14 | BICIKLISTIČKI KLUB RELAKS | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 15 | UMA METKVIĆ | 1.600,00 | 800,00 | 50 |
| 16 | HSŠKD NARONA | 670,00 |  |  |
| 17 | MNK Killersi | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 18 | Rukometna akademija Jerkovac | 2.655,00 |  |  |
| 19 | HŠK Metković | 1.350,00 | 1.400,00 | 103,7 |
|  | UKUPNO | 441.365,00 | 369.410,00 | 83,7 |
| 19 | Ostali klubovi i prigodna događanja |  |  |  |
|  | NK NERETVA-Veterani |  |  |  |
|  | Fond ostalo | 41.963,00 |  |  |
|  | SPOR.-REK. DRUŠTVO MAARS |  | 665,00 |  |
|  | OSTALO |  |  |  |
| 20 | Dječja olimpijada-vrtićani | 130,00 |  |  |
| 21 | Materijalni troškovi ŠZGM | 500,00 | 500,00 |  |
| 22 | Plaća tajnika ŠZGM | 12.200,00 | 6.023,36 |  |
| 23 | Materijalna prava tajnika | 664,00 | 130,00 |  |
|  | UKUPNO | 496.822,00 | 376.728,36 | 75,8 |

- K100165 - PROJEKT OBNOVE PARKETA I UGRADNJA OBLOGE U GRADSKOJ DVORANI - Gradu Metkoviću odobreno je 310.400,00 kn od strane Ministarstva turizma i sporta za projekt obnove postojećeg parketa i ugradnju obloge u Gradskoj sportskoj dvorani. Sredstva su odobrena temeljem Natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2022. godini.  Ukupan iznos investicije je 510.400,00 kn, a Grad Metković će iz svog Proračuna sufinancirati iznos od 200.000,00 kn. Radovi obuhvaćaju temeljito brušenje parketa u tri faze, izvlačenje linija sportskih terena za rukomet, košarku i odbojku, nanošenje odgovarajućih slojeva laka te ugradnju antibakterijske zaštitne gumene obloge na zidove kojom će se spriječiti mogućnost ozljeda svih korisnika Gradske sportske dvorane. Izvršenje na ovoj stavci u prvom polugodištu je 65.647,22 eura.

I ovaj projekt nastavak je ulaganja u sportsku infrastrukturu na području Grada Metkovića, čime se žele osigurati što kvalitetniji uvjeti za treniranje sportaša te potaknuti što veći broj djece i mladih na bavljenje sportom.

- Aktivnost A100356 – Jednokratni umirovljenički dodatak – izvršenje je 38.248,00eura (51,46%) i odnosi se na isplatu uskrsnica.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i čl. 55. Statuta  Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 1/2021) i točke II. podtočke 4. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Grada Metkovića za 2023. godinu („Neretvanski glasnik“ br. 7/2022) Gradonačelnik Grada Metkovića 14. ožujka 2023. godine je donio Odluku o isplati uskrsnice (jednokratnog umirovljeničkog dodatka) umirovljenicima te zadužio Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za proračun, računovodstvo i financije organizirati i ugovoriti isplatu uskrsnica putem kurirske službe.

Nakon razmatranja, a uzimajući u obzir cjelokupnu epidemiološku situaciju,  odlučeno je da se potrebni podatci zatraže službenim putem od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te se na taj način zaštiti najranjivija skupina građana. Dakle, umirovljenici nisu podnosili zahtjev.

Putem službene web stranice obavijestili smo naše umirovljenike – korisnike mirovina do 332,00 eura (do 2.501,46 kn), kako im njihova uskrsnica stiže na kućni prag u periodu do 07. travnja 2023. godine,  uručena od strane HP-Hrvatska pošta d.d. s kojom je Grad sklopio ugovor o poslovnoj suradnji. Na taj način nastojali smo maksimalno smanjiti nepotrebno izlaganje riziku za sve naše starije.

Ukupno 1.305 umirovljenik je ostvario pravo na isplatu jednokratnog umirovljeničkog dodatka – uskrsnice.

- Aktivnost A100460 – Projekt D-rural – inovativna ICT rješenja –Projekt je započeo u siječnju 2021. i traje 42 mjeseca do srpnja 2024. Izvršenje na stavkama na dan 30.6.2023.  g.je 7.511,98 eura.

Dom zdravlja Metković je partner na projektu D-rural koji za cilj ima razviti inovativna ICT rješenja vezana uz zdravstvene i socijalne usluge. Projekt je financiran kroz program Obzor 2020 (Horizon2020). Ukupna vrijednosti projekta je 15 milijuna EUR-a te na projektu sudjeluje preko 20 partnera iz cijele Europe. Od toga je Domu zdravlja Metković sa svojim lokalnim partnerima pripalo 806.780,00 eura. Projekt je 100 % financiran od strane EU fondova. Vodeći partner je TICIBIOMED iz Španjolske, a u partnerstvo su uključeni i Grad Metković te Dubrovačko-neretvanska županija kao i Tera tehnopolis d.o.o. iz Osijeka. Projekt je odobren za financiranje 02.10.2020., a provedba je započela u siječnju 2021. godine te će se kroz projekt razviti nekoliko ICT rješenja kao što su primjerice digitalna čekaonica u Domu zdravlja, virtualna tržnica za Grad Metković, a DNŽ će razvijena pilot rješenja te dobre prakse moći preslikati na druge slične zajednice. Kroz projekt će se pružiti i financijska potpora srednjim i malim tvrtkama kroz model kaskadnog financiranja za socijalne inicijative vezane uz inovativna ICT rješenja.

- 30. travnja 2019. godine u Galeriji Ustanove za kulturu i sport upriličeno je potpisivanje ugovora s 35 žena na projektu „Zaželi i ostvari“. Gradonačelnik Dalibor Milan potpisao je ugovore sa 27 žena, dok je načelnik Općine Kula Norinska potpisao ugovore s 8 žena. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 5.329.980,00 kuna. Nositelj projekta je Grad Metković dok su partneri Hrvatski zavod za Zapošljavanje- Područni ured Dubrovnik, Centar za socijalnu skrb Metković, Općina Kula Norinska i Udruga Dobra Metković. Ovim projektom se osnažio i unaprijedio radni potencijal 35 žena s područja Grada Metkovića i Općine Kula Norinska, te potaknula uključenost i povećati razina kvalitete života 140 krajnjih korisnika. Zaposlena su i dva administratora.

U 2019.-oj godini je realizirano 1.276.506,95 kuna bespovratnih sredstava, a u 2020. g. 2.462.181,58 kn. Projekt je uspješno okončan 01. srpnja 2021. godine te je izvršenje u 2021. godini bilo 1.058.293,47 kn.

U proračun je evidentirana i druga faza istoimenog projekta (+1.483.200,00 kuna) – Aktivnost A100360 – PROJEKT „ZAŽELI I OSTVARI 2“.

Potpisom ugovora započinje razdoblje provedbe projekta koji će se provesti u partnerstvu s Općinom Kula Norinska, a s ciljem unaprjeđenja radnog potencijala teže zapošljivih žena te poticanja socijalne uključenosti i povećanja razine kvalitete života krajnjih korisnika.

U sklopu projekta, Grad Metković će kroz predviđeno trajanje radnog odnosa od šest mjeseci zaposliti 25 žena, a Općina Kula Norinska njih pet koje će brinuti o najmanje 180 krajnjih korisnika – starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju, te osoba s invaliditetom. Vrijednost projekta je 1.483.200,00 kn, a financiran je sredstvima Europskoga socijalnog fonda u 100-postotnom iznosu, a realizacija je krenula 05. rujna 2022.,  u prvoj polovici 2023. god izvršenje na ovoj aktivnosti je bilo 77.519,13 eura.

- Pomoć za novorođeno dijete je izvršena u iznosu od 36.233,37 eura (45,52%)

Iznosi naknada;

-          prvo novorođeno dijete 331,81 € / 2.500,00 kn

-          drugo novorođeno dijete 464,53 € / 3.500,00 kn

-          treće novorođeno dijete 597,25 € / 4.500,00 kn

-          četvrtonovorođeno dijete 729,98 € / 5.500,00 kn

-         peto i svako daljnje novorođeno dijete  1.990,94 € / 15.000,00 kn.

Pozitivan prirodni prirast – više rođenih nego umrlih, prošle je godine tako zabilježilo tek sedam hrvatskih gradova, a Metković je među njima i to na drugom mjestu iza Solina.

- Aktivnost sufinanciranje troškova obiteljima sa četvoro i više djece izvršena je u iznosu od 10.980,12 eura u prvoj polovici tekuće godine

Odsjek za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove Grada Metkovića tijekom izvještajnog razdoblja 2023. godine je provodio aktivnosti u okviru programa:

- Program javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2023. godinu,

- Program socijalne skrbi Grada Metkovića za 2023. godinu,

- Program javnih potreba u sportu Grada Metkovića za 2023. godinu,

- Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2023. godinu,

- Program javnih potreba u području djelovanja udruga građana za 2023. godinu

Dok su se sljedeći programi provodili unutar Odsjeka za za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU;

- Program javnih potreba u turizmu za 2023. godinu,

- Program javnih potreba u području poljoprivrede za 2023. godinu.

U tablici br. 13. prikazano je izvršenje po svakoj pojedinoj udruzi na dan 30.06.2023. g.

*tablicom nisu obuhvaćena sredstva koja su dodijeljena izravnom dodjelom

| Programi u području kulture - 782 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv prijavitelja | Naziv programa/projekta | Odobreni iznos sredstava (u eurima) | Izvršenje | Index |
| 1. | Kulturno umjetničko društvo “Metković” | 38.smotra folklora jadranske Hrvatske “Na Neretvu misečina pala” | 3.980,00 | 3.980,00 |  |
| 2. | Kulturno umjetničko društvo “Metković” | Tuzemna gostovanja u 2023.godini | 1.330,00 | 663,61 |  |
| 3. | Kulturno umjetničko društvo “Metković” | Tekuća djelatnost udruge | 4.650,00 | 4.650,00 |  |
| 4. | Kulturno umjetničko društvo “Metković” | Seminar-Glazbeno plesna kultura jadranskog i dinarskog područja | 460,00 |  |  |
| 5. | GRADSKA GLAZBA METKOVIĆ | Redovna djelatnost Gradske glazbe Metković | 7.565,00 | 7.565,00 |  |
| 6. | GRADSKA GLAZBA METKOVIĆ | Tuzemna gostovanja u 2023. godini | 1.330,00 |  |  |
| 7. | GRADSKA GLAZBA METKOVIĆ | Održavanje i popravak instrumenata | 530,00 |  |  |
| 8. | Ogranak Matice hrvatske u Metkoviću | Obilježavanje 145 godina djelovanja Matice hrvatske u Metkoviću | 800,00 |  |  |
| 9. | Ogranak Matice hrvatske u Metkoviću | Literarni natječaj „Perom o Neretvi“ | 480,00 |  |  |
| 10. | Arheološki muzej Narona | Izložba Nakit iz fundusa Arheološkog muzeja Narona | 265,00 |  |  |
| 11. | HSŠKD “NARONA” | Organizacija kulturnih događanja i manifestacija u Vidu | 800,00 | 800,00 |  |
| 12. | HSŠKD “NARONA” | Mačkari Vid | 660,00 | 660,00 |  |
| 13. | Udruga mladih “KOLEKTIV” | 20.godina udruge mladih Kolektiv, koncert grupe Zoster | 1.260,00 |  |  |
| 14. | Metkovsko amatersko kazalište | Priprema kazališne predstve „Pravo glasa“ | 1.330,00 | 1.330,00 |  |
| 15. | Klapa Sveti Nikola | Nastupi, gostovanja | 1.060,00 |  |  |
|  | UKUPNO |  | 26.500,00 | 19.648,61 | 74,1 |
| Programi u predškolskom odgoju - 785 |  |  |  |  |  |
| Red. br. | Naziv prijavitelja | Naziv programa/projekta | Odobreni iznos sredstava (u eurima) | Izvršenje | Index |
| 1 | Dječji vrtić “Mali Isus” Podružnica Metković | Sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja | 19.900,00 | 10.443,00 |  |
| 2 | Predškolska ustanova Dječji vrtić “Leut” Metković | Sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja | 19.900,00 | 9.949,99 |  |
|  | UKUPNO |  | 39.800,00 | 20.392,99 | 51,2 |
| Programi u području socijalne skrbi - 783 |  |  |  |  |  |
| Red. br. | Naziv prijavitelja | Naziv programa/projekta | Odobreni iznos sredstava (u eurima) | Izvršenje | Index |
| 1. | Udruga “Otac Ante Gabrić” | Pomoć u kući starijim osobama i organizirane dnevne aktivnosti za starije | 10.900,00 | 4.700,00 |  |
| 2. | Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj” Metković | Raditi s invaliditetom | 10.900,00 |  |  |
| 3. | Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj” Metković | Prijevozom starijih osoba do bolje kvalitete življenja | 760,00 |  |  |
| 4. | Udruga cerebralne i dječje paralize doline Neretve Leptirići | “Poletimo u sigurniju budućnost 3” | 10.900,00 |  |  |
| 5. | ZAJEDNICA PAPE IVANA XXIII –partner Srednja škola Metković | Tu sam | 690,00 |  |  |
| 6. | Klub liječenih alkoholičara “Sidro” Metković | Moj život je u mojim rukama | 690,00 | 690,00 |  |
|  | UKUPNO |  | 34.840,00 | 5.390,00 | 15,5 |
| Programi u području djelovanja udruga građana - 784 |  |  |  |  |  |
| Red. br. | Naziv prijavitelja | Naziv programa/projekta | Odobreni iznos sredstava (u eurima) | Izvršenje | Index |
| 1. | Udruga veterana 4.Gardijske brigade podružnica Dubrovačko-neretvanske županije | Veterani 4.gardijske brigade-aktivnosti i obljetnice | 2.050,00 | 2.050,00 |  |
| 2. | Udruga veterana 4.Gardijske brigade podružnica Dubrovačko-neretvanske županije | Obilježavanje Dana pobjede | 210,00 | 210,00 |  |
| 3. | Udruga roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Metkovića | Program rada Udruge u 2023.g. | 600,00 | 600,00 |  |
| 4. | HVIDR-a Metković | Obilježavanje obljetnica (Dani sjećanja na žrtvuVukovara, Dani sjećanja na Voćinske žrtve) | 660,00 |  |  |
| 5. | HVIDR-a Metković | Održavanje ŠNIDOR-a i izlučna prednatjecanja HRVI sa područja DNŽ | 400,00 |  |  |
| 6. | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA-PODRUŽNICA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE | Čovik i stina | 400,00 |  |  |
| 7. | Udruga lađara “Crni put” | Maraton lađa 2023.g. | 3.580,00 | 3.580,00 |  |
| 8. | Sportsko-kulturna Udruga “Ispod mosta” | Skokovi u Neretvu | 660,00 | 660,00 |  |
| 9. | Udruga oboljelih od malignih bolesti “Život” | Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja | 1.600,00 | 1.600,00 |  |
| 10. | HSŠKD “NARONA” | 25.maraton lađa Domagojevih gusara | 1.330,00 | 1.330,00 |  |
| 11. | HSŠKD “NARONA” | Volontiranje i osnaživanje sposobnosti udruge | 400,00 | 400,00 |  |
| 12. | HSŠKD “NARONA” | Opremanje i uređenje teretana | 260,00 | 260,00 |  |
| 13. | UVVPSDR Dubrovačko-neretvanske županije | Očuvanje identiteta i tradicije Domovinskog rata kroz obilježavanje obljetnica | 800,00 |  |  |
| 14. | Volkswagen Team Metković | 6.VW Meet Metković | 910,00 |  |  |
| 15. | Udruga lađara “Jerkovac” | Maraton lađa | 2.000,00 |  |  |
| 16. | Udruga „GUSARICE“ | 10.Maraton lađarica | 1.060,00 | 1.060,00 |  |
| 17. | Udruga lađara “Jerkovac” | Jerkovačka fešta | 1.980,00 |  |  |
| 18. | Moto klub GUSARI | Vjetar u leđa | 400,00 |  |  |
| 19. | Udruga lađara “Sveti Ilija” Metković | Maraton lađa 2023.g. | 2.250,00 | 2.250,00 |  |
| 20. | HPD “GLEDAVAC” | Udahnimo duboko | 400,00 |  |  |
| 21. | Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj” Metković – partner Srednja škola Metković | Spomen dan na Vukovar | 360,00 |  |  |
| 22. | Udruga osoba s invaliditetom “Prijatelj” Metković | Likovna kolonija Tomislav Zubčić Zupa | 400,00 | 400,00 |  |
| 23. | Udruga Borovci | Uprizorenje Muke Kristove u Borovcima | 1.990,00 | 1.990,00 |  |
| 24. | Udruga u ime obitelji | Osnaživanje volontera Grada Metkovića za aktivnije uključivanje u rad zajednica i društva | 300,00 |  |  |
|  | UKUPNO |  | 25.000,00 | 16.390,00 | 65,6 |
| Programi u području turizma - 791 |  |  |  |  |  |
| Red. br. | Naziv prijavitelja | Naziv programa/projekta | Odobreni iznos sredstava (u eurima) | Izvršenje | Index |
| 1. | Turistička zajednica grada Metkovića | Božić u Neretvi | 12.772,28 |  |  |
| 2. | Turistička zajednica grada Metkovića | Rimska noć u Naroni | 3.981,68 |  |  |
| 3. | Turistička zajednica grada Metkovića | Dani Neretvanske kneževine | 3.509,89 |  |  |
| 4. | Turistička zajednica grada Metkovića | Metkovska cipolijada | 2.450,79 |  |  |
| 5. | Turistička zajednica grada Metkovića | Pokladne svečanosti | 2.100,00 |  |  |
| 6. | Biciklistički klub Metković | Neretvanski đir 2023. | 1.327,23 |  |  |
| 7. | Turistička zajednica grada Metkovića | Vikend Piknik fest | 1.061,78 |  |  |
| 8. | Biciklistički klub RELAKS | Manifestacija „PRIMAVERA | 796,35 | 796,35 |  |
|  | UKUPNO |  | 28.000,00 | 796,35 | 2,8 |
| Programi u području poljoprivrede - 790 |  |  |  |  |  |
| Red. br. | Naziv prijavitelja | Naziv programa/projekta | Odobreni iznos sredstava (u eurima) | Izvršenje | Index |
| 1. | Lovačko društvo Muflon | Očuvanje staništa za životinje na području lovišta Norin | 1.327,23 |  |  |
| 2. | Prijateljica socijalna zadruga | Pravilno zbrinjavanje otpada | 1.327,23 |  |  |
| 3. | Lovačko društvo Liska | Prehrana divljači | 1.327,23 | 1.327,23 |  |
| 4. | Ornitološko društvo „Brkata sjenica“ | Zbrinjavanje ozlijeđenih ptica | 1.327,23 |  |  |
| 5. | Udruga Dobra | 10. Međunarodni sajam poljoprivrednih i ruralnih proizvoda EKO RURAL | 929,06 | 929,06 |  |
| 6. | Športsko ronilačko ekološki klub „Delta 5“ | Eko Neretva 2023 – Zajedno za čišće korito rijeke Neretve | 663,61 | 663,61 |  |
| 7. | Udruga za održiv razvoj i kulturu življenja „DESANSKA OGNJIŠTA“ | Neretvanska zelena ognjišta | 398,41 | 398,41 |  |
|  | UKUPNO |  | 7.300,00 | 3.318,31 | 45,5 |
| 30.06.2023. g. |  |  |  |  |  |
| Red. br. | KATEGORIJA | Iznos (u eurima) | Izvršeno | Index |  |
| 1 | Programi u području kulture | 26.500,00 | 19.648,61 |  |  |
| 2 | Programi u predškolskom odgoju | 39.800,00 | 20.392,99 |  |  |
| 3 | Programi u području socijalne skrbi | 34.840,00 | 5.390,00 |  |  |
| 4 | Programi u području djelovanja udruga građana | 25.000,00 | 16.390,00 |  |  |
| 5 | Programi u području turizma | 28.000,00 | 796,35 |  |  |
| 6 | Programi u području poljoprivrede | 7.300,00 | 3.318,31 |  |  |
|  | UKUPNO | 161.440,00 | 65.936,26 | 40,8 |  |

KULTURA

Program POMOĆ INSTITUCIJAMA U KULTURI

Programom se ostvaruju aktivnosti u kulturi kroz financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih osoba na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji su od značaja su za grad s ciljem poboljšanja kulturne ponude i povećanja broja posjetitelja/korisnika. Cilj je realizacija kroz programe i aktivnosti.

Program KAPITALNI PROJEKTI U KULTURI

Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine kao i ona koja se odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad,  povećanje broja posjetitelja, podizanje kvalitete kulturne i turističke usluge te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Metkovića.

Program SOCIJALNE SKRBI

Programom se osiguravaju i ostvaruju mjere i aktivnosti namijenjene socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo, kroz prevenciju, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama. Državnim mjerama socijalne skrbi, obuhvaćen je velik broj korisnika, odnosno socijalno ugroženih. Grad Metković je svojim proračunom osigurao sredstva za zakonom utvrđena prava, ali i sredstva za ostvarivanje drugih vrsta pomoći. Cilj programa je sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području Grada Metkovića te realizaciju istih kroz programe i aktivnosti iz područja socijalne skrbi.

Program obuhvaća mjere i aktivnosti iz područja socijalne skrbi kroz ostvarivanje programa ustanova, udruga i dr. koji teže poboljšanju kakvoće života općenito ili proširuju oblike i vrste odgovora na pozive ugroženih, marginaliziranih i osjetljivih dijelova stanovništva, na čije potrebe objektivno ne mogu odgovoriti samo obitelji i institucije. Grad sufinancira rad udruga iz socijalne, zdravstvene, humanitarne djelatnosti i udruge hrvatskih branitelja.

U okviru programa se provode mjere i aktivnosti socijalne skrbi s ciljem sprječavanja i ublažavanja posljedica stambene, socijalne i zdravstvene ugroženosti osoba s minimalnim ili nedostatnim primanjima i skromnim državnim potporama koje dobivaju za sebe i obitelj. Nadalje, mjerama se nastoji unaprijediti kvaliteta života starijih osoba, invalida i osoba s posebnim potrebama, zaštita i očuvanje njihova zdravlja te se daju potpore udrugama iz djelatnosti socijalne skrbi. U provedbi tih aktivnosti i intervencija nastavlja se suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Metković, Dubrovačko-neretvanskom županijom i udrugama.

ŠKOLSTVO

ProgramSTIPENDIRANJA I SUFINANCIRANJA

Program se provodi kroz aktivnosti s ciljem postizanja optimalnih uvjeta školovanja te nagrađivanja izvrsnih rezultata učenika i studenata.

  - Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata izvršeno 16.102,37 eura (60,66%) za učenike i 12.135,20 eura (67,42%)

Grad Metković, temeljem potpisanih Ugovora sa prijevoznicima, sufinancira prijevoz učenika s područja Grada Metkovića. Učenicima koji srednju školu pohađaju u Pločama i Opuzenu sufinancira se 5% od cijene autobusne karte, 25% od cijene autobusne karte sufinancira se prijevoz učenika iz prigradskih naselja Vid, Prud, Dubravica i Glušci za Srednju školu Metković i Gimnaziju Metković. Način i uvjeti ostvarivanja ovog prava propisani su Odlukom o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola.

  - Akt. A100029 Stipendiranje studenata _ izvršeno u iznosu od 21.979,26 eura (48,84%).

Dodjeljuju se stipendije studentima u slijedećim kategorijama:

A) uspješni i daroviti studenti – 10 stipendija

B) studenti slabijeg socio-ekonomskog statusa - 10 stipendija,

C) studenti deficitarnih zanimanja (studiji:medicina,arhitektura,građevinarstvo,

strojarstvo,logopedija,psihologija,matematika,fizika,sestrinstvo,rani i

predškolski odgoj i obrazovanje)  – 10 stipendija,

E) studenti s invaliditetom – 5 stipendija

Ukupno 35 stipendija. Mjesečni iznos gradske stipendije iznosi 1.200,00 kuna, a one se isplaćuju u deset mjesečnih rata.U velikom istraživanju u kojem se ispitivalo koliko hrvatski gradovi izdvajaju za svoje studente te u kojima od njih se dijele najviši iznosi stipendija, Grad Metković našao se na visokom drugom mjestu po iznosima stipendija, zajedno uz Pakrac i Rovinj, odmah nakon Umaga, Poreča i Obrovca.

  - Aktivnost A100111 - Nagrade učenicima i studentima za posebna postignućana dan 30.06.2023.izvršenje iznosi 0 eura. Sredstva će se u cijelosti utrošiti do kraja proračunske godine.

2021. godine za iznos od 4.596,00 kuna su kupljeni tableti za najbolje učenike Osnovne glazbene škole u Metkoviću, a ukupno 20.000,00 kuna je dodijeljeno najboljim učenicima iz OŠ Stjepana Radića, OŠ don Mihovila Pavlinovića, Srednje škole Metković i Gimnazije Metković (po pet učenika iz svake škole) kao nagrada za postignute rezultate.

2020. godine su dodijeljeni tableti i priznanja najboljim učenicima iz OŠ Stjepana Radića, OŠ don Mihovila Pavlinovića, Srednje škole Metković i Gimnazije Metković (po pet učenika iz svake škole) kao nagrada za postignute rezultate.

Grad Metković je u srpnju 2019. dodijelio nagrade za sudionike državnih natjecanja u znanju, smotrama i sportu za šk. g. 2018./2019. i to za osvojena prva mjesta (800,00 kuna), druga mjesta (600,00 kuna) i treća mjesta (400,00 kuna). Nagradu je dobilo 42 učenika u ukupnom iznosu od 24.000,00 kuna.

ProgramRAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Grad Metković provodeći ovaj program sufinancira aktivnosti udruga građana iz područja drugih društvenih djelatnosti, koje nisu u programima kulture, sporta, socijalne skrbi s ciljem razvoja šire društvene zajednice te uključivanja što većeg broja korisnika u razne aktivnosti.

Sve programske aktivnosti realizirajuse u skladu s Planom.

OVAJ RAZDJEL IMA 4 PRORAČUNSKA KORISNIKA.

| Tablica br. 14. PRORAČUNSKI KORISNICI |  |
| --- | --- |
| GLAVA 00402 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 32027-USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ |
| GLAVA 00403 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42223-GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ |
| GLAVA 00404 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 47869-PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ |
| GLAVA 00405 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 32035-DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ |

PRORAČUNSKI KORISNICI

PRORAČUNSKI KORISNIK – USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ

Program javnih potreba u kulturi Grada Metkovića za 2023. godinu

Program javnih potreba u kulturi grada Metkovića za 2023. godinu obuhvaća kulturne djelatnosti, poslove, akcije i manifestacije u kulturi od značaja za Grad Metković. Cilj programa je unapređenja kulturnog života u skladu s lokalnim ustrojem. Program je obuhvatio financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti, odnosno ostvarivanje aktivnosti gradskih ustanova, udruga i ostalih korisnika na području kulture.

Program obuhvaća redovne poslove i aktivnosti nužne za funkcioniranje sportskih i kulturnih objekata i prostora javne namjene kojima upravlja Ustanova za kulturu i sport Metković te nabave opreme s ciljem unapređenja poslovanja te povećanja kulturnih događanja. Cilj je realiziran provođenjem aktivnosti navedenih u tablici. Aktivnosti u okviru ovog programa realizirane su u skladu s Planom.

Ustanova je 2015. g. donijela odluku o promjeni djelatnosti na način da, uz postojeće djelatnosti, obavlja sportske djelatnosti: upravljanje i održavanje sportskih građevina, sportska rekreacija, sportska priprema, sportska poduka, promidžba u sportu, organiziranje koncerata, izložbi i različitih aktivnosti vezanih za sport. Ustanova je tijekom ove godine sudjelovala u organizaciji ostalih programa od značaja za Grad.

U tablici su navedeni izvori prihoda iz koji se financiraju pojedine aktivnosti. Tako se izvor 1.1. opći prihodi i primici odnosi na sredstva proračuna Grada Metkovića, koja se uplaćuju proračunskom korisniku za podmirivanje planiranih aktivnosti, a izvor 3.6. su vlastiti prihodi proračunskog korisnika.

Programi također uključuje aktivnosti realizacijom kojih se ostvaruje cilj povećanja broja kulturnih događanja te broja posjetitelja na tim događanjima. Programske aktivnosti su realizirane u skladu s Planom.

Ustanova u ovom trenutku upravlja sa 31.000,00 m2 športskih površina i pripadajućih objekata, koji se razlikuju po potrebama samih objekata kao i potrebama korisnika. Neki od objekata i prostora su po tehnologiji i održavanju jednostavniji (pomoćni prostori, uredski prostori), a neki složeniji (dvoranski prostori, travnata igrališta, teniski tereni). Objekti pod upravljanjem i brigom Ustanove su sljedeći:

1.	Gradska športska dvorana

2.	Boćarski dom

3.	Teniski tereni

4.	Nogometni stadion NK Neretva sa pripadajućim objektom

5.	Pomoćno igralište NK Neretve (kod sportske dvorane)

6.	Nogometni stadion NK Metković  sa pripadajućim objektom i pomoćnim igralištem

7.	Športski centar sv. Frane – Klada 1

8.	Športsko igralište kod Repešinih kuća – Klada 2

9.	Športsko igralište Prevlaka – Petra Krešimira IV

10.	Športsko igralište Dubravica – prigradsko naselje Dubravica

11.	Športsko igralište Glušci – prigradsko naselje Glušci

12.	Športsko igralište Orašina – Orašina

13.	Športsko igralište Duvrat – Jerkovac – Jerkovac

14.	Športsko igralište Glibuša – Put Vida,

15.	Športsko igralište Vid – prigradsko naselje Vid

16.	Športsko igralište Prud – prigradsko naselje Prud

17.	Dječje igralište Centar – A.Starčevića (kod starog dječjeg vrtića)

18.	Dječje igralište Klada 2 – kod Repešinih kuća

19.	Dječje igralište Vid – kod crkve

20.	Dječje igralište Prud – iza Osnovne škole Prud

U sklopu redovne djelatnosti Ustanove kao i kroz „Program održavanja objekata za sport i rekreaciju“, Ustanova je u 2023. osim redovnih održavanja sportskih objekata te ispitivanja instalacija u objektima obveznih Zakonom, obavljala i dodatne aktivnosti vezane uz realizaciju programa.

Uz redovno poslovanje Ustanova u 2023. provodi i dva programa vezana uz kulturnu djelatnost odnosno niz aktivnosti za ostvarenje istih:

I. Organizacija kulturnih događaja

a)	Metkovsko ljeto

b)	Prosinačke svečanosti

c)	Suorganizacija Smotre folklora „Na Neretvu misečina pala“

d)	Koncerti

e)	Izložbe

f)	Kazališne predstave

g)	Filmske projekcije

h)	Tehnička i druga podrška održavanju predavanja, tribina, predstavljanja knjiga i sl.

Obilježavanjem Svjetskoga dana glazbe u ponedjeljak, 21. lipnja 2023.je započeo program ovogodišnje manifestacije ‘Metkovsko ljeto’ koja je trajala  do 26. kolovoza 2023. godine.

Program:

21.6. – Svjetski dan glazbe  (UKS)

23.6. – ONK Finale

27.6. Dječja predstava Pingvin u Hrvatskoj –20:30 – Gradski park (UKS)

29.6.  Završni koncert KUD-a – 20:00 – kazališna dvorana GKS-a (KUD)

30.6.  Kreativni petak – sajam rukotvorina uz glazbu uživo – 8:00 – Mala gradska tržnica (TZ)

1.7.  Otvorenje Etno kuće Ilić – 18:00 – Vid /

Izložba „Put križa i put svjetla“ Mijo (Miće) Ilić – 19:00 – ispred crkve sv. Vida

2.7.  Dječji Glas Neretve – 21:00 – Ljetna scena

3.7.  Stand up – Splicka scena – 21:00 – Ljetna scena

4.7. Koncert Gradske glazbe Metković – 19:00 – Trg kralja Tomislava

4.7. Plesna radionica Dado čokolado – 20:30 – trg kralja Tomislava

5.7.  Street film – Skale II

6.7. Ivana Jovanović Trostmann „Putovanje kroz sjećanja“ – 20:00 – izložba slika

7.7.   Cipolijada – 19:00 – Trio gušt – Sportska ulica

8.7.  Koncert Zorice Kondže – 21:00 – Gradski park

9.7.  Skupna izložba – 18:00 – Skale III

10.7  Koncert Folklornog ansambla Kralja Tomislava – 21:00– Ljetna scena

11.7. Plesna radionica Dado čokolado – 20:30 – trg kralja Tomislava

12.7. I.N.K. Experiment duo koncert – 21:00 – Terasa Ljetne scene

13.7. Dječja predstava Laav story – 20:30 – Gradski park

14.7. Kreativni petak –8:00 – Mala gradska tržnica /

Delta Swamp Music DJ’s– 21:00 – Terasa Ljetne scene

15.7.  „Da nije ljubavi“ – 21:00 – predstava Metkovskog amaterskog kazališta

16.7.  Skokovi u Neretvu  – 17:00 – Skakaonica ispod Lučkog mosta/

Koncert Dobre vibracije – 21:00 – Gradski park

18.7.  Plesna radionica Dado čokolado – 20:30 – trg kralja Tomislava

Koncert za dan grada Željko Bebek – 21:00 – Sportska ulica

Finale MNT-a „Eugen Erjauc“ – 22:00 – ŠC Orašina

19.7.  Petar Dolić „Komad mora“ – 18:45 – Galerija GKS-a – izložba / Svečana sjednica  – 19:30 – GKS

21.7.  CRAFT BEER FESTIVAL „NERA ETWA“– 18:00 – Elvis Sršen i Disco blues – TBF  – Gradski park

22.7. CRAFT BEER FESTIVAL „NERA ETWA“ – 18:00 – Justin’s Johnson / Queen sensation – Gradski park

25.7.  Dječja predstava Veliko putovanje malog puža – 20 sati – Gradski park

Plesna radionica Dado čokolado – 20:30 – trg kralja Tomislava

26.7.  Koncert Režić i Tudor DUO – 21:00 – Terasa Ljetne scene

- i 27.7. Male tehničke radionice – 8:00 – 15:00 – Galerija GKS-a

28.7. Rimska noć u Naroni – 19:00 – Vid

30.7. Moruzgva „Tvorničke postavke“ – 21:00 – Ljetna scena – predstava

31.7.  Street film – Skale II.

1.8. Plesna radionica Dado čokolado – 20:30 – trg kralja Tomislava /

Koncert – Jazz s potpisom – Trio Valerije Nikolovske – 21:00 – Terasa ljetne scene

2.8. B. Bezić Filipović i prof. J. Lasić „Iseljenici neretvanskog kraja“ – 20:00 – Galerija GKS

4.8.  Kreativni petak –8:00 – Mala gradska tržnica /

Dječja predstava Tri mačke – 20:30 – ispred crkve sv. Vida

6.8. Sjećanje na Olivera i Franka, koncert – 21:00 – Gradski park

7.8. GKM Split  Zakon Zagore – 21:00 – Ljetna scena – predstava

8.8. Plesna radionica Dado čokolado – 20:30 – trg kralja Tomislava

Branka Grubić – 20:30 – izložba

10.8. – 12.8. – Neretvanska kneževina  – Gradski park

10.8.   X. Maraton lađarica – 17:00 – Velika riva

11.8. Večer Srijema i Slavonije -17:00 – Gradski park

12.8.   XXVI Start Maratona lađa na Neretvi – 17:00 – Velika riva

14.8.  Dječja predstava Slon bon ton– 20:30 – Gradski park

15.8. Plesna radionica Dado čokolado – 20:30 – trg kralja Tomislava

17.8.  Koncert Tereze Gabrić – 20:30 – Galerija GKS-a

22.8. Plesna radionica Dado čokolado – 20:30 – trg kralja Tomislava

26.8.  Aktivna Hrvatska – 9:30 – Gradski park

II. Kapitalni projekti u kulturi

Akt. K100020 – Nabava opreme za manifestacije izvršeno u prvoj polovici tekuće godine u iznosu od 27.047,64 eura (90,57% godišnjeg plana)

III. Program održavanja objekata za sport i rekreaciju

Planirani iznos sredstava za 2023. godinu je43.794,00 eura, a izvršenje na dan 30.06.2023. je 7.455,76 eura, odnosno 17,02% godišnjeg Plana.

Planirane su sljedeće aktivnosti;

K100385 – Obnova igrališta – 13.272,00 eura

K100380 – Rekonstrukcija i sanacija svlačionica na nogometnim terenima  – 30.522,00 eura.

Obje aktivnosti realizirat će se do kraja proračunske godine.

Proračunski korisnik Ustanova za kulturu i šport imaplanirani proračun za 2023. godinu u iznosu od 536.094,12 eura, a izvršenje na 30.6.2023. iznosi 231.707,81 eura (43,22 % godišnjeg Plana). Rashode UKSM u 2023.financira iz vlastitih sredstava u iznosu od 108.563,24 eura, a Grad financira iznos od 427.530,88 eura.

Tablica br. 15

|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023. – 30.6.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00402 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 32027-USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ | 536.094,12 | 231.707,81 | 43,22 |
| Glavni program A01 | - | 536.094,12 | 231.707,81 | 43,22 |
| Program 1003 | REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ | 396.683,48 | 178.582,06 | 45,02 |
| Aktivnost A100007 | RASHODI ZA ZAPOSLENE – USTANOVA ZA SPORT I KULTURU METKOVIĆ | 295.255,88 | 135.249,65 | 45,81 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 295.255,88 | 135.249,65 | 45,81 |
| Aktivnost A100008 | MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI – USTANOVA ZA SPORT I KULTURU METKOVIĆ | 101.427,60 | 43.332,41 | 42,72 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 21.235,00 | 13.506,63 | 63,61 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 80.192,60 | 29.825,78 | 37,19 |
| Program 1004 | ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐAJA – USTANOVA ZA KULTURU I SPORT METKOVIĆ | 65.754,36 | 18.622,35 | 28,32 |
| Aktivnost A100009 | METKOVSKO KULTURNO LJETO | 21.412,00 | 5.625,68 | 26,27 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.254,00 | 3.525,68 | 20,43 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 4.158,00 | 2.100,00 | 50,51 |
| Aktivnost A100010 | GLAS NERETVE | 3.704,00 | 21,02 | 0,57 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.655,00 | 21,02 | 0,79 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 1.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100011 | PROSINAČKE SVEČANOSTI | 8.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 929,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100012 | KONCERTI | 3.451,00 | 1.043,20 | 30,23 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.655,00 | 1.043,20 | 39,29 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 796,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100013 | IZLOŽBE | 7.298,00 | 2.044,79 | 28,02 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.308,00 | 2.044,79 | 38,52 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 1.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100023 | KORIZMENI PROGRAM | 1.991,00 | 443,35 | 22,27 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.991,00 | 443,35 | 22,27 |
| Aktivnost A100336 | ŽENIJALNI VIKEND | 397,00 | 199,00 | 50,13 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 265,00 | 199,00 | 75,09 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100337 | RENDEZ VOUS AU CINEMA | 397,00 | 178,67 | 45,01 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 265,00 | 178,67 | 67,42 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100338 | PREDSTAVA | 7.701,38 | 4.580,59 | 59,48 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 6.635,00 | 4.392,25 | 66,20 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 1.066,38 | 188,34 | 17,66 |
| Aktivnost A100377 | KONCERTI KLASIČNE GLAZBE | 8.164,98 | 4.486,05 | 54,94 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.319,00 | 2.396,07 | 72,19 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 4.845,98 | 2.089,98 | 43,13 |
| Aktivnost A100470 | SUORGANIZACIJA SMOTRE FOLKLORA | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1011 | KAPITALNI PROJEKTI U KULTURI | 29.862,28 | 27.047,64 | 90,57 |
| Kapitalni projekt K100020 | NABAVA OPREME ZA MANIFESTACIJE | 29.862,28 | 27.047,64 | 90,57 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 16.590,00 | 13.775,36 | 83,03 |
| Izvor 3.6. | VLASTITI PRIHOD, UKS | 13.272,28 | 13.272,28 | 100,00 |
| Program 1045 | PROGRAM ODRŽAVANJA OBJEKATA ZA SPORT I REKREACIJU | 43.794,00 | 7.455,76 | 17,02 |
| Kapitalni projekt K100380 | REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SVLAČIONICA NA NOGOMETNIM TERENIMA | 30.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.522,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100385 | OBNOVA IGRALIŠTA | 13.272,00 | 7.455,76 | 56,18 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.272,00 | 7.455,76 | 56,18 |

PRORAČUNSKI KORISNIK – GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ

Program obuhvaća redovne poslove i aktivnosti nužne za funkcioniranje Gradske knjižnice Metković s ciljem unapređenja poslovanja ustanove. Cilj je realiziran provođenjem aktivnosti navedenih u tablici. Aktivnosti se izvršavaju u skladu s Planom.

U tablici su navedeni izvori prihoda iz koji se financiraju pojedine aktivnosti. Tako se izvor 1.1. opći prihodi i primici odnosi na sredstva proračuna Grada Metkovića, koja se uplaćuju proračunskom korisniku za podmirivanje planiranih aktivnosti, a izvor 3.5. su vlastiti prihodi proračunskog korisnika.

Program obuhvaća aktivnosti nabave knjiga za potrebe Gradske knjižnice i organizaciju raznih kulturnih događanja u prostorima knjižnice kao što su izložbe, predstavljanje autora, edukacije i igraonice za djecu i sl. s ciljem povećanja broja naslova i povećanja broja korisnika Gradske knjižnice Metković. Program se realizirao provođenjem aktivnosti (nabava knjižne građe i organizacija kulturnih događanja u Knjižnici).

Gradska knjižnica Metković od 13. svibnja 2013. god. djeluje u novim prostorima. Knjižnica se smjestila u prostorijama namjenski obnovljene i rekonstruirane stare austro-ugarske zgrade sagrađene 1905. godine.

Zgrada se nalazi u centru grada, a sama knjižnica u zgradi zauzima oko 800 četvornih metara, što je u skladu sa preporučeni vrijednostima Standarda  za narodne knjižnice RH. Knjižnica se smjestila na četiri etaže:

-na 1. katu nalazi se informacijsko-posudbeni pult, odjel za odrasle i odjel za djecu i mlade,

-na 2. katu nalazi se odjel multimedije u sklopu kojeg je dvorana za događanja i zavičajna zbirka Metchovich 1422.; studijska učionica i čitaonica periodike,

-u podrumu zgrade knjižnici pripadaju tri prostorije  za spremište knjiga.

-u potkrovlju se nalaze dvije kancelarije, soba za sastanke te čajna kuhinja

Knjižnica aktivno koristi prvi kat (slobodni pristup), te multimedijalni kompleks na drugom katu. Na odjela za odrasle nalazi se osam mjesta za učenje. Korisnicima je na raspolaganju jedno računalo i internet.

Odjel za djecu i mlade zauzima dvije prostorije, jedna od njih je prilagođena najmlađim članovima kao svojevrsna igraonica. U igraonici vrijeme zajedno provode djeca i roditelji te se održavaju organizirane radionice za djecu. Druga prostorija namijenjena je starijoj djeci i tu se nalaze mjesta za rad i učenje (četiri mjesta). Korisnicima je na raspolaganju jedno računalo i internet.

U podrum zgrade nalazi se spremište knjiga koje je raspoređeno u tri prostorije.

Dio spremišta 2017. godine  opremljeno je policama za knjige. Sredstva za namještaj su osigurana od Ministarstva kulture, Osnivača te su uložena i vlastita sredstva.

Jedan od ureda u potkrovlju koristi  podružnica  Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.

Osnivač Knjižnice je na proljeće 2015. godine dio drugog kata knjižnice (dvije prostorije) ustupio na korištenje Katastru i Sudskom povjerenstvu.

Članska iskaznica vrijedi godinu dana od dana upisa. Dvije su osnovne kategorije članarine, članarina koja se naplaćuje i besplatne članske iskaznice.

Godišnja članarina iznosi 50,00 kn, 60,00 kn i 70,00 kn; na te iskaznice može se odjednom posuditi 3 do 7 knjiga. Građani koji provode ljeto u Metkoviću mogu se upisati na dva mjeseca, tzv. Ljetna iskaznica, a članarina iznosi 20,00 kn.

Prve besplatne članske iskaznice uvedene su 2007. godine.

Besplatne iskaznice mogu ostvariti sljedeće kategorije građana:

-djeca do kraja osnovnoškolskog obrazovanja,

-umirovljenici,

-osobe starije od 65 godina,

-invalidi civilni i vojni,

-djeca poginulih branitelja do prvog zaposlenja,

-građani sa socijalnim iskaznicama.

KULTURNA, EDUKATIVNA,  DRUŠTVENA DJELATNOST

Svoju osnovnu djelatnost, knjižnica je nastojala promovirati i kroz  kulturne  i društvene  sadržaje  raznim aktivnostima.

Knjižnica je tijekom 2023. god. zabilježila sva važnija događanja i manifestacije prigodnim programima i radionicama te je provodila niz edukativnih i kulturnih aktivnosti s ciljem poticanja čitanja i predstavljanja knjižnice i knjižničnih usluga svojim korisnicima.

Knjižnica je  realizaciju nekih događanja i projekata organizirala u suradnji s udrugama, školama te pojedincima.

Također su pojedine udruge, ustanove i  pojedinci prepoznali knjižnicu kao  mjesto gdje mogu promovirati i prezentirati svoj umjetnički rad ili neki drugi pozitivni angažman široj zajednici.

Osnovni cilj besplatnih članskih iskaznica je omogućiti svim potrebitim članovima društva korištenje knjižnice te na taj način učiniti dostupnim knjigu i čitanje.

Pored besplatnih članskih iskaznica knjižnica i drugim akcijama njeguje svoj humanitarni rad. Prikupljaju se slikovnice za bolnice, te se dio darovanih knjiga prosljeđuje u slabije razvijene dijelove Hrvatske.

Proračunski korisnik Gradska knjižnica Metković ima planirani proračun za 2023. godinu u iznosu od 122.189,00 eura, a izvršenje na 30.06.2023. iznosi 52.415,74 eura (42,9%). RashodiGKM-a u 2023.  se financiraju iz vlastitih sredstava u iznosu od 18.307,27 eura, a Grad financira iznos od 103.881,73 eura.

Tablica br. 16

|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023. -30.6.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00403 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 42223-GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ | 122.189,00 | 52.415,74 | 42,90 |
| Glavni program A01 | - | 122.189,00 | 52.415,74 | 42,90 |
| Program 1006 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 122.189,00 | 52.415,74 | 42,90 |
| Aktivnost A100014 | RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ | 74.988,00 | 32.629,83 | 43,51 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 74.988,00 | 32.629,83 | 43,51 |
| Aktivnost A100015 | MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI - GRADSKA KNJIŽNICA METKOVIĆ | 26.961,00 | 13.406,66 | 49,73 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 18.938,73 | 5.724,36 | 30,23 |
| Izvor 3.5. | VLASTITI PRIHOD, GKM | 8.022,27 | 7.682,30 | 95,76 |
| Tekući projekt T100001 | NABAVA KNJIŽNE I OSTALE GRAĐE ZA POTREBE GRADSKE KNJIŽNICE | 15.263,00 | 5.199,33 | 34,06 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 5.309,00 | 5.199,33 | 97,93 |
| Izvor 3.5. | VLASTITI PRIHOD, GKM | 9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tekući projekt T100002 | ORGANIZACIJA KULTURNIH DOGAĐANJA U KNJIŽNICI | 4.977,00 | 1.179,92 | 23,71 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.646,00 | 1.139,27 | 24,52 |
| Izvor 3.5. | VLASTITI PRIHOD, GKM | 331,00 | 40,65 | 12,28 |

PRORAČUNSKI KORISNIK - PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ

Program obuhvaća redovne poslove i aktivnosti nužne za funkcioniranje muzeja te razne programske aktivnosti s ciljem unapređenja poslovanja te povećanja kulturnih događanja. Cilj je realiziran provođenjem aktivnosti navedenih u tablici. Aktivnosti u okviru ovog programa izvršavaju se u skladu s Planom.

U tablici su navedeni izvori prohoda iz koji se financiraju pojedine aktivnosti. Tako se izvor 1.1.  opći prihodi i primici odnosi na sredstva proračuna Grada Metkovića, koja se uplaćuju proračunskom korisniku za podmirivanje planiranih aktivnosti, a izvor 3.4. su vlastiti prihodi proračunskog korisnika.

Proračunski korisnik Prirodoslovni muzej Metković ima planirani proračun za 2023. godinu u iznosu od 109.328,00 eura, a izvršenje 30.06.2023. iznosi 39.377,01 eura (36,02%). Rashode PPM u 2023. financira iz vlastitih sredstava u iznosu od 17.449,00 eura, a Grad financira iznos od 91.879,00 eura.

Tablica br. 17

|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023. – 30.6.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00404 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 47869-PRIRODOSLOVNI MUZEJ METKOVIĆ | 109.328,00 | 39.377,01 | 36,02 |
| Glavni program A01 | - | 109.328,00 | 39.377,01 | 36,02 |
| Program 1008 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 109.328,00 | 39.377,01 | 36,02 |
| Aktivnost A100016 | RASHODI ZA ZAPOSLENE - PRIRODOSLOVNI MUZEJ | 54.683,00 | 25.200,61 | 46,08 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 54.683,00 | 25.200,61 | 46,08 |
| Aktivnost A100017 | MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI - PRIRODOSLOVNI MUZEJ | 39.251,00 | 11.348,89 | 28,91 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 24.854,00 | 7.352,09 | 29,58 |
| Izvor 3.4. | VLASTITI PRIHOD, PMM | 14.397,00 | 3.996,80 | 27,76 |
| Aktivnost A100021 | IZLOŽBE | 265,00 | 220,00 | 83,02 |
| Izvor 3.4. | VLASTITI PRIHOD, PMM | 265,00 | 220,00 | 83,02 |
| Aktivnost A100022 | ODRŽAVANJE STRANICA, DOKUMENTACIJE, INVENTARA | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100329 | MIPEDAGOŠKO EDUKATIVNE RADIONICE | 664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 531,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.4. | VLASTITI PRIHOD, PMM | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100330 | NOĆ MUZEJA | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100409 | GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE ZA IZLOŽBE | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100410 | PROMIDŽBA I INFORMIRANJE - IZLOŽBE | 1.461,00 | 372,50 | 25,50 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.461,00 | 372,50 | 25,50 |
| Aktivnost A100411 | ZAŠTITA GRAĐE | 2.654,00 | 1.837,01 | 69,22 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.654,00 | 1.837,01 | 69,22 |
| Aktivnost A100412 | NABAVA STRUČNE LITERATURE | 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100413 | MEĐUNARODNI DAN MUZEJA | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 465,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100481 | IZLOŽBA - GAMBUZI I BABUŠKA | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.326,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100486 | IZLOŽBA - VESNA VUGA SUŠAC | 398,00 | 398,00 | 100,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 398,00 | 398,00 | 100,00 |
| Aktivnost A100488 | PRIKUPLJANJE NOVIH ZBIRKI | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100489 | OTKUP ZBIRKI I KNJIŽNE GRAĐE | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.4. | VLASTITI PRIHOD, PMM | 2.654,00 | 0,00 | 0,00 |

Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2023. godinu

Ovim programom utvrđuju se javne potrebe u predškolskom odgoju Grada Metkovića za 2023. godinu, korisnici, visina sredstava za financiranje i njihov raspored. Program obuhvaća aktivnosti odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi u dječjim vrtićima obuhvaćenim programom s ciljem povećanja razvojnih osobina i potreba djece te socijalnih, kulturnih, vjerskih i drugih potreba obitelji. Ovaj program uključuje proračunskog korisnika Dječji vrtić Metković, a dječji vrtići „Mali Isus“ i „Leut“ uključeni su u Program socijalne skrbi o obiteljima.

PRORAČUNSKI KORISNIK - DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ

Proračunski korisnik Dječji vrtić Metković ima planirani proračun za 2023. godinu u iznosu od 1.902.459,00 eura, a izvršenje na 30.06.2023. iznosi 889.509,54 eura (46,76%). Rashode DVM u 2023.financira iz vlastitih sredstava u iznosu od 490.484,61 eura, Grad financira iznos od 1.403.600,00 eura, a tekuće i kapitalne pomoći iz državnog  proračuna iznose 8.374,39 eura.

U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućava ostvarivanje predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Metković. Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata te unapređivanje uvjeta rada i kvalitete programa prema potrebama i interesima djece. Program je realiziran kroz aktivnosti vidljive u tablici.

Grad Metković, u okviru svojih mogućnosti, sufinancira plaće zaposlenih u DVM te druge aktivnosti u okviru ovog Programa.

Aktivnost Sufinanciranje posebnih programa predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju, provodi se sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (izvor 5.5. pomoći) koja se uplaćuju Gradu Metkoviću temeljem Odluka o sufinanciranju posebnih programa predškolskog odgoja, a ovise o broju djece s teškoćama u razvoju. Aktivnost seizvršava u skladu s Planom.

Vođeni humanističko-razvojnom koncepcijom odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi, Dječji vrtić „Metković“ (u daljnjem tekstu: Vrtić)  je svoj program realizirao u četiri objekta i to za preko 500 mališana;

- Središnji dječji vrtić

- Dječji vrtić „Radost“

- Dječji vrtić Vid

- Dječji vrtić Otrić – Seoci

U tablici su navedeni izvori prihoda iz koji se financiraju pojedine aktivnosti. Tako se izvor 1.1. opći prihodi i primici odnosi na sredstva proračuna Grada Metkovića, koja se uplaćuju proračunskom korisniku za podmirivanje planiranih aktivnosti, a izvor 3.3. su vlastiti prihodi proračunskog korisnika.

|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023. – 30.6.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00405 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 32035-DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ | 1.902.459,00 | 889.509,54 | 46,76 |
| Glavni program A01 | - | 1.902.459,00 | 889.509,54 | 46,76 |
| Program 1009 | PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 1.902.459,00 | 889.509,54 | 46,76 |
| Aktivnost A100019 | RASHODI ZA ZAPOSLENE - DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ | 1.561.902,00 | 704.856,72 | 45,13 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.352.654,00 | 615.758,03 | 45,52 |
| Izvor 3.3. | VLASTITI PRIHOD, DVM | 209.248,00 | 89.098,69 | 42,58 |
| Aktivnost A100020 | MALA ŠKOLA | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100075 | SUFINANCIRANJE POSEBNIH PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 8.374,39 | 4.178,00 | 49,89 |
| Izvor 5.5. | Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 8.374,39 | 4.178,00 | 49,89 |
| Aktivnost A100224 | MATERIJALNO-FINANCIJSKI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA METKOVIĆ | 275.727,00 | 154.591,86 | 56,07 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.883,00 | 10.780,12 | 99,05 |
| Izvor 3.3. | VLASTITI PRIHOD, DVM | 264.844,00 | 143.811,74 | 54,30 |
| Aktivnost A100253 | ASISTENTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU | 40.207,00 | 23.559,74 | 58,60 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33.491,00 | 19.406,37 | 57,95 |
| Izvor 3.3. | VLASTITI PRIHOD, DVM | 6.716,00 | 4.153,37 | 61,84 |
| Aktivnost A100313 | ORGANIZIRANJE ZABAVNIH I SPORTSKIH AKTIVNOSTI | 3.254,00 | 2.323,22 | 71,40 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.590,00 | 2.282,75 | 88,14 |
| Izvor 3.3. | VLASTITI PRIHOD, DVM | 664,00 | 40,47 | 6,09 |
| Aktivnost A100419 | SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA - PRIPRAVNIŠTVO | 9.012,61 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.3. | VLASTITI PRIHOD, DVM | 9.012,61 | 0,00 | 0,00 |

Osnivač prati potrebe vrtića te pomaže da uspješno organiziraju djelatnost, kako bi prepoznali dječje potrebe, interese i prava te pravovremeno reagirali na njih da bi se svako dijete razvijalo u svom punom potencijalu.

Odgojitelji i stručna služba DV promišljaju i kreiraju uvjete za odgoj i obrazovanje djece s ciljem da se svako dijete u Vrtiću osjeća prihvaćenim, sigurnim, važnim te da se razvija vlastitim tempom u skladu sa svojim mogućnostima.

Osim djeci naši Vrtići pružaju veliku podršku roditeljima u odgoju njihove djece (radionice za roditelje, edukacija UNICEF-a „Rastimo zajedno“).

RAZDJEL 005 ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I FONDOVE EU

Financijski plan Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU za 2023. g.  iznosi5.403.751,76 eura, a realiziran je u iznosu od 999.103,31 eura ili 18,49% godišnjeg Plana. Ovaj razdjel ima 1 proračunskog korisnika – Javnu vatrogasnu postrojbu Metković.

Rashode predstavljaju sredstva koje je Odsjek utrošio na ostvarenje programskih aktivnosti utvrđenih Planom. Izvori sredstava su opći prihodi Grada, pomoći te prihodi za posebne namjene iz kojih je pokrivena većina aktivnosti. Nastavno se daje detaljan pregled izvršenja rashoda Odsjeka za razdoblje od 1.1.2023. g. do 30.6.2023. g. u odnosu na planske vrijednosti, po pojedinim programima i aktivnostima.

Program 1019 - PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA

Realizacijom ove programske aktivnosti ostvaruje se cilj efikasnog izvršenja dijela poslova iz nadležnosti Odsjeka.

Rashodi vezani uz aktivnost A100031 Redovna djelatnost Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje i fondove EU (ukupno izvršenje od 01.01.2023. g. do 30.06.2023. g. iznosi68.080,80 eura, odnosno 57,27%) uključuju najznačajnije pozicije; Ostale usluge promidžbe i informiranja (1.390,44 eura) koje su najvećim dijelom vezane za provođenje projekata financiranih od strane EU fondova, pozicija koja se odnosi na informatičku podršku za prometno redarstvo (3.736,13 eura), te geodetsko-katastarske usluge na raznim lokacijama (2.124,98 eura).

Provedbom programa u okviru komunalnog gospodarstva osigurava se razvitak komunalne infrastrukture na području Grada i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i funkcionalne sposobnosti, gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanjem iste.

Program 1020 - PROGRAM GRAĐENJA JAVNIH POVRŠINA

Program obuhvaća kapitalne aktivnosti gradnje objekata i uređenja javnih površina s ciljem postizanja izgrađenosti i uređenosti javnih površina i uređivanja prometa na području grada Metkovića.

U okviru Programa građenja javnih površina izvršenje je 91.639,29 eura, odnosno 8,95%.

Značajnije izvršeni rashodi su ostvareni na sljedećim kapitalnim projektima:

- K100453 Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Metković realizirana je u iznosu 81.664,29 eura, odnosno 35,51%. Aktivnost je planirana u iznosu 230.000,00 eura sukladno ugovoru između Grada Metkovića i Metković d.o.o.Iznos koji je osiguran bit će dostatan do kraja ove proračunske godine. 230.000,00 eura je iznos dodatnog sufinanciranja ovog projekta iz državnog proračuna, a putem Metković d.o.o. koji je u gradski proračun transferirao sredstva. Metković d.o.o.sukcesivno, a nakon odobravanja predanih Zahtjeva za nadoknadom sredstava – povlači gradska sredstva.

- K100489  Pojačano održavanje ceste Vid–Dragovija, izvršeno 9.975,00 eura (99,75%)

Program 1021 - PROGRAM GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Program obuhvaća aktivnosti građenja nerazvrstanih cesta na području grada Metkovića s ciljem proširenja  prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje, odnosno unapređenje standarda prometa i povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.

U okviru Programa građenja nerazvrstanih cesta planiran je iznos od 56.760,00 eura i u prvoj polovici godine nema realizacije, te se realizacija očekuje do kraja proračunske godine.

Program 1022 - PROGRAM GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Program obuhvaća kapitalne aktivnosti kojima se postiže uvođenje energetski učinkovite javne rasvjete s ciljem povećanja sigurnosti građana i posjetitelja, a osigurana su sredstva od 48.500,00 eura, a realizacija u izvještajnom periodu nema, te se očekuje do kraja proračunske godine.

Program 1023  - PROGRAM GRAĐENJE GROBLJA

Za Aktivnost K100010 Građenje groblja planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 eura, a na stavci nema izvršenja.

Program 1024 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Aktivnost A100033 Tekuće održavanje javne rasvjete uključuje poslove redovnog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, osigurača, sitni popravci i sl.) izvršena je u iznosu od 3.522,86eura (14,62%). U okviru Aktivnosti A100034 utrošak električne energije iskazana je potrošnja električne energije koja je izvršena u iznosu od 71.260,05 eura (37,51%). Aktivnost A100035Trošak instalirane snage javne rasvjete izvršena je u iznosu od 27.167,63 eura (31,23%). Aktivnost A100350 Energetska usluga-Ekološka LED javna rasvjeta izvršena je u iznosu od 51.264,18 eura (49,53%).

Ukupan program Održavanja javne rasvjete izvršen je u iznosu od 153.214,72 eura, odnosno 37,87% godišnjeg plana.

Program 1025 - ODRŽAVANJE CESTA

Osnovni cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati odgovarajuće održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Metkovića.

Za program održavanja cesta osigurano je 46.600,00 eura. Sastoji se od sljedećih aktivnosti;

- A100038 Nabava materijala i nasipanje poljskih puteva – 44.000,00 eura.

- A100396 Održavanje cesta u zimskim uvjetima – 2.600,00 eura.

Program 1026 - ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

Aktivnosti  A100039 Čišćenje, zamjena i održavanje uređaja za odvodnju atmosferskihvoda realizirana je redovitim održavanjem kanala oborinske odvodnje na prometnicama u gradu koje, po Ugovoru, obavlja društvo Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju.

U okviru programa Odvodnje atmosferskih voda izvršeno je 45.289,17 eura, odnosno 45,29% godišnjeg plana.

Program  1027 - ODRŽAVANJE GROBLJA

U okviru Programa održavanja groblja u okviru kojeg se obavlja redovno održavanje groblja prema programu i ugovoru koje obavlja društvo Čistoća Metković d.o.o., izvršenje je 9.187,04eura, odnosno 49,66% godišnjeg plana.

Program  1028 - ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Program Održavanja javnih površina obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti koje predstavljaju obavljanje djelatnosti iz Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja zelenih površina, fontana, čišćenje javno prometnih površina, održavanje javnih igrališta itd. Cilj provođenja navedenih aktivnosti je održavanje komunalne infrastrukture sukladno predviđenom programu.

Program je izvršen je u iznosu od 119.704,79 eura, odnosno 23,70 %, od tog iznosa 94.723,42 eura se odnosi na Aktivnost A100051 Pometanje i čišćenje javnih površina.

Jedna od najznačajnijih aktivnosti unutar ovog Programa je A100044 – Nabava i zamjena vertikalne i bojane horizontalne signalizacije koja je sufinancirana od strane Ministarstva unutarnjih poslova i koja će biti realizirana do kraja proračunske godine.

Program 1029 - PROSTORNO PLANIRANJE

Provođenjem ovih programskih aktivnosti osigurava se zakonito i pravovremeno izdavanja akata u vezi s provedbom dokumenata prostornog uređenja i gradnjom na temelju zakonskih propisa. Provođenje ovih kapitalnih aktivnosti temelj je za urbanističko uređenje grada i infrastrukture te gradnju sportske zone s popratnim sadržajima.

U okviru programa Prostornog planiranja izvršeno je 15.269,98 eura, odnosno 19,5%. U postupku izrade su urbanistički planovi i to na lokacijama; Pržine 2, Meterizi, dio naselja Vid te UPU Groblja, ali i potrebni prometni elaborati.

Program 1030 - ZAŠTITA OKOLIŠA

U okviru programa Zaštite okoliša izvršeno je 9.591,25 eura, odnosno 2,73%.

Značajniji rashodi izvršeni su na aktivnostima zbrinjavanja napuštenih i uklanjaju uginulih životinja, te na sterilizaciji i kastraciji napuštenih životinja, te aktivnosti sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti zgrada javne namjene.

Program 1031 - POTPORA POLJOPRIVREDI

Program uključuje aktivnosti realizacijom kojih se pomaže udrugama  iz područja poljoprivrede i lovačkim udrugama, te poljoprivrednim proizvođačima kroz program potpora. Izvršen je u iznosu od 82.947,42 eura, odnosno 78,22% u odnosu na godišnji plan.

- Aktivnost  A100305 Potpore korisnicima kroz program potporapoljoprivredi izvršena je u iznosu od 82.947,42 eura, odnosno 94,11%.

Temeljem članaka 14. Programa potpora u poljoprivredi na području grada Metkovića za razdoblje 2021.– 2023. godine („Neretvanski glasnik“, broj 1/21) i čl. 55. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“ br. 1/21), Gradonačelnik Grada Metkovića 11. travnja 2023. godine objavio je JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi.

Ovaj Javni poziv sadržavao je sljedeće mjere:

MJERA 1.   POTPORE STOČARIMA I PČELARIMA

Mjera 1. dijeli se na dvije Podmjere:

- 1. Potpora stočarima

Prihvatljivi troškovi su: nabava lijekova, veterinarskih usluga i hrane za stoku.

Maksimalan iznos potpora po Podmjeri 1.1. je do 398,16 € / 3.000,00 kn po korisniku godišnje.

- 2. Potpora pčelarima

Prihvatljivi troškovi su: nabava hranjivih pogačica za prihranu pčelinjih zajednica.

Maksimalan iznos potpora po Podmjeri 1.2. je do 199,08 € / 1.500,00 kn po korisniku godišnje.

MJERA 2.   POTPORE ZA OBNOVU ILI GRADNJU  PLASTENIKA/STAKLENIKA

Mjerom 2. korisniku se odobrava potpora za:

- nabavu plastične folije, stakla ili drugih odgovarajućih materijala

- nabavu čvrste konstrukcije plastenika/staklenika

- nabavu sredstava za dezinfekciju tla u plastenicima/staklenicima

- nabavu ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika.

Maksimalan iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 1.061,78 € / 8.000,00 kn, po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Posebni uvjet temeljem ove potpore su posjedovanje staklenika/plastenika minimalne površine od 200 m2, upisanog u ARKOD sustav.

MJERA 3.   POTPORE ZA UVOĐENJE EKOLOŠKI NAPREDNIH METODA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Mjerom 3. korisniku se odobrava potpora za:

- nabavu bumbara za oprašivanje, prirodnih predatora, korisnih mikroorganizama i ekološki prihvatljivih organizama

- nabavu certificiranih ekoloških gnojiva, ekoloških sredstva za zaštitu i drugih sličnih proizvoda kod ekološke proizvodnje.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 70% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 530,89 € / 4.000,00 kn, po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Poseban uvjet za dodjelu ove potpore je minimalna poljoprivredna površina upisana u ARKOD sustav, i to: 1000m2 trajnog nasada ili vinograda, 500 m2 za uzgoj povrtlarskih kultura (jagoda i sl.) na otvorenom polju, te 200 m2 u zaštićenom prostoru.

MJERA 4.   POTPORE ZA NABAVU POLJOPRIVREDNIH STROJEVA I OPREME ZA RAZVOJ PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Mjerom 4. korisniku se odobrava potpora za:

- nabavu malih strojeva, opreme, alata za poljoprivrednu proizvodnju

- nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima

- nabavu opreme za zaštite od tuče, sunca, vjetra i zimskih nepogoda

- nabavu autoprikolice.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa796,33 € / 6.000,00 kn, po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Poseban uvjet za dodjelu ove potpore je minimalna poljoprivredna površina upisana u ARKOD sustav, i to: 1000m2 trajnog nasada ili vinograda, 500 m2 za uzgoj povrtlarskih kultura (jagoda i sl.) na otvorenom polju, te 200 m2 u zaštićenom prostoru.

MJERA 5.   POTPORE ZA POTICANJE UDRUŽIVANJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Potpora će se odobriti korisniku za poticanje djelovanja zadruga, udruga, te drugih vidova udruživanja proizvođača kojima se stvaraju uvjeti za zajedničkim predstavljanjem na tržištu.

Potpora će se odobriti korisniku za:

- troškove nabave lijekova i veterinarskih usluga

- troškove nabavke pčelarske opreme, lijekova i hrane za uzgoj pčelinjih zajednica

- troškove nabave bumbara za oprašivanje, prirodnih predatora te korisnih mikroorganizama i ekološki prihvatljivih organizama

- troškove nabave čvrste konstrukcije plastenika/staklenika

- troškove nabave plastične folije, stakla ili drugih odgovarajućih materijala

- troškove nabave ostale opreme potrebne za ugradnju i opremanje plastenika/staklenika

- troškove nabave certificiranih gnojiva, sredstava za zaštitu i dr. sličnih proizvoda kod ekološke proizvodnje

- troškove nabave malih strojeva, opreme, alata za poljoprivrednu proizvodnju

- troškove nabave sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima

- troškove nabave opreme za zaštite od tuče, sunca, vjetra i zimskih nepogoda.

Iz Mjere 5. maksimalno će se subvencionirati do 929,06 € / 7.000,00 kn po udruzi/zadruzi.

Posebni uvjeti za dodjelu potpore po ovoj mjeri su: najmanje 7 članova poljoprivredne zadruge, 30 članova udruga proizvođača

II. IZNOS POTPORE

Zahtjev za potporu moguće je bilo podnijeti za više mjera, ali ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu/korisniku nije mogao iznositi više od 1.061,78 €/ 8.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.

Nakon okončanja postupka, subvencije su dodijeljene sljedećim Prijaviteljima:

Tablica br.18

| Redni broj | Datum izvršenja | PRIMATELJ | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 22.05.2023 | DRAŽEN KNEŽIĆ – OPG ŽODRA | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 22.05.2023 | OPG MARKO KADIJEVIĆ | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 3 | 22.05.2023 | OPG LUKA VOLAREVIĆ | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 4 | 22.05.2023 | OPG LJUBA ARNAUT | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 5 | 22.05.2023 | OPG IVAN GRANIĆ | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 6 | 22.05.2023 | OPG ANDRIJA BREČIĆ | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 7 | 22.05.2023 | OPG PAVIŠA VIDOVIĆ | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 8 | 22.05.2023 | OPG MIJO KADIJEVIĆ | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 9 | 22.05.2023 | OPG NEDJELJKO ŽIVKUŠIĆ | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 10 | 22.05.2023 | OPG IVICA PRUSAC | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 11 | 22.05.2023 | BRAJEVIĆ, obrt za poljoprivredu i trgovinu | 1.045,85 € | 7.879,98 kn |
| 12 | 22.05.2023 | OPG NIKICA MATIĆ | 1.045,85 € | 7.879,96 kn |
| 13 | 22.05.2023 | OPG NEDILJKO VRNOGA | 1.045,85 € | 7.879,94 kn |
| 14 | 22.05.2023 | OPG IVO KLOBUČIĆ | 1.044,91 € | 7.872,89 kn |
| 15 | 22.05.2023 | PERO BORAS- OPG ČOPOTINA | 1.035,31 € | 7.800,57 kn |
| 16 | 22.05.2023 | OPG BRANKO KOMAZIN | 990,76 € | 7.464,90 kn |
| 17 | 22.05.2023 | BRANITELJSKA SOCIJALNO RADNA ZADRUGA EKO NARONA | 979,10 € | 7.377,03 kn |
| 18 | 22.05.2023 | OPG NIKOLA VIDIĆ | 946,22 € | 7.129,30 kn |
| 19 | 22.05.2023 | OPG JOSIP BJELIŠ | 944,30 € | 7.114,83 kn |
| 20 | 22.05.2023 | OPG MATE OBRVAN | 937,41 € | 7.062,95 kn |
| 21 | 22.05.2023 | OPG TOMISLAV OBRADOVIĆ | 935,63 € | 7.049,48 kn |
| 22 | 22.05.2023 | OPG MILAN GRANIĆ | 930,87 € | 7.013,61 kn |
| 23 | 22.05.2023 | OPG IVANA GRANIĆ | 928,36 € | 6.994,74 kn |
| 24 | 22.05.2023 | OPG DRAGAN TOLJ | 927,84 € | 6.990,78 kn |
| 25 | 22.05.2023 | OPG IVAN ŠILJEG | 910,89 € | 6.863,09 kn |
| 26 | 22.05.2023 | OPG IVKA CRNČEVIĆ | 900,95 € | 6.788,17 kn |
| 27 | 22.05.2023 | MAJA MATIĆ PAČIĆ- OPG PAČIĆ | 896,87 € | 6.757,48 kn |
| 28 | 22.05.2023 | OPG GORAN MATELJAK | 872,68 € | 6.575,21 kn |
| 29 | 22.05.2023 | OPG KADIJEVIĆ LUKA | 868,05 € | 6.540,29 kn |
| 30 | 22.05.2023 | OPG NEĐO ZUBAC | 843,13 € | 6.352,57 kn |
| 31 | 22.05.2023 | OPG DENIS KADIJEVIĆ | 836,92 € | 6.305,76 kn |
| 32 | 22.05.2023 | OPG KNEŽIĆ MARA | 836,58 € | 6.303,21 kn |
| 33 | 22.05.2023 | OPG IVICA ŠIMOVIĆ | 808,95 € | 6.095,00 kn |
| 34 | 22.05.2023 | OPG NIKOLA JELČIĆ | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 35 | 22.05.2023 | OPG KAŽIMIR JELČIĆ | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 36 | 22.05.2023 | OPG VESNA OBŠIVAČ | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 37 | 22.05.2023 | OPG ANĐELKA ARNAUT | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 38 | 22.05.2023 | OPG DRAGAN ARNAUT | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 39 | 22.05.2023 | OPG SLOBODAN ARNAUT | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 40 | 22.05.2023 | OPG JURICA BATINOVIĆ | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 41 | 22.05.2023 | OPG MATO VIDIĆ | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 42 | 22.05.2023 | OPG BISERKA IVANKOVIĆ | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 43 | 22.05.2023 | OPG NIKŠA BARIŠIĆ | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 44 | 22.05.2023 | OPG MARO OBRADOVIĆ | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 45 | 22.05.2023 | OPG MILAN BOJBAŠA | 784,39 € | 5.909,95 kn |
| 46 | 22.05.2023 | DRAGANA BOŠKOVIĆ- OPG PILIĆ | 775,69 € | 5.844,42 kn |
| 47 | 22.05.2023 | OPG DRAŽENKO KADIJEVIĆ | 768,21 € | 5.788,09 kn |
| 48 | 22.05.2023 | OPG GORAN KNEŽIĆ | 765,53 € | 5.767,92 kn |
| 49 | 22.05.2023 | OPG JOVAN KNEŽIĆ | 751,06 € | 5.658,88 kn |
| 50 | 22.05.2023 | MATIJA BEBIĆ- OPG MAŠA | 741,44 € | 5.586,41 kn |
| 51 | 22.05.2023 | ŽELJIMIR VRNOGA-OPG VRNOGA | 741,44 € | 5.586,41 kn |
| 52 | 22.05.2023 | OPG PAVA RAGUŽ | 730,60 € | 5.504,70 kn |
| 53 | 22.05.2023 | OPG SINIŠA KALEB | 728,31 € | 5.487,43 kn |
| 54 | 22.05.2023 | OPG ZVONIMIR VIDOVIĆ | 725,79 € | 5.468,45 kn |
| 55 | 22.05.2023 | OPG ČEDOMIR KNEŽIĆ | 723,48 € | 5.451,08 kn |
| 56 | 22.05.2023 | OPG MILE BAĆE | 698,64 € | 5.263,91 kn |
| 57 | 22.05.2023 | RASADNIK PRUD, PETAR VOLAREVIĆ | 692,68 € | 5.218,97 kn |
| 58 | 22.05.2023 | OPG MARIJA GLAVINIĆ | 691,41 € | 5.209,40 kn |
| 59 | 22.05.2023 | OPG TOMISLAV ŽILIĆ | 681,13 € | 5.131,96 kn |
| 60 | 22.05.2023 | OPG MATE BARIŠIĆ | 644,68 € | 4.857,36 kn |
| 61 | 22.05.2023 | OPG RUDO ILIĆ | 642,12 € | 4.838,06 kn |
| 62 | 22.05.2023 | OPG SAŠA KADIJEVIĆ | 621,27 € | 4.680,99 kn |
| 63 | 22.05.2023 | OPG SLAVEN TOLJ | 617,55 € | 4.652,94 kn |
| 64 | 22.05.2023 | OPG JOZO BEBIĆ | 614,89 € | 4.632,86 kn |
| 65 | 22.05.2023 | OPG ANDRIJA ŠILJEG | 609,07 € | 4.589,07 kn |
| 66 | 22.05.2023 | DRAGA OBRVAN- OPG MALI MRAV | 591,25 € | 4.454,74 kn |
| 67 | 22.05.2023 | OPG ANA OBRADOVIĆ | 585,09 € | 4.408,40 kn |
| 68 | 22.05.2023 | OPG ANTE VOLAREVIĆ | 566,08 € | 4.265,16 kn |
| 69 | 22.05.2023 | OPG IVANA BJELIŠ | 564,34 € | 4.252,03 kn |
| 70 | 22.05.2023 | OPG MIJO KADIJEVIĆ | 561,15 € | 4.227,98 kn |
| 71 | 22.05.2023 | OPG STIPE GUJINOVIĆ | 558,66 € | 4.209,21 kn |
| 72 | 22.05.2023 | OPG ANTE BUKOVAC | 549,50 € | 4.140,19 kn |
| 73 | 22.05.2023 | OPG ANA GALIĆ | 549,20 € | 4.137,96 kn |
| 74 | 22.05.2023 | LUKA ŠILJEG- OPG JERKOVAC | 549,01 € | 4.136,55 kn |
| 75 | 22.05.2023 | OPG LIDIJA MAGZAN | 541,75 € | 4.081,82 kn |
| 76 | 22.05.2023 | OPG BOŽENKA KADIJEVIĆ | 533,96 € | 4.023,15 kn |
| 77 | 22.05.2023 | OPG IVAN GOVORKO | 532,39 € | 4.011,31 kn |
| 78 | 22.05.2023 | OPG MILJAN KADIJEVIĆ | 531,63 € | 4.005,56 kn |
| 79 | 22.05.2023 | OPG DAVORKA GOVORKO | 531,03 € | 4.001,07 kn |
| 80 | 22.05.2023 | OPG MARIJANA TALAJIĆ | 522,93 € | 3.939,99 kn |
| 81 | 22.05.2023 | VINOGRADI VOLAREVIĆ d.o.o., MATE VOLAREVIĆ | 522,93 € | 3.939,99 kn |
| 82 | 22.05.2023 | OPG RUDOLF PETKOVIĆ | 519,05 € | 3.910,75 kn |
| 83 | 22.05.2023 | OPG JURICA RAIČ | 505,46 € | 3.808,41 kn |
| 84 | 22.05.2023 | OPG ANELA BJELIŠ | 503,60 € | 3.794,34 kn |
| 85 | 22.05.2023 | OPG JELENA ARNAUT | 490,75 € | 3.697,53 kn |
| 86 | 22.05.2023 | ŠTEFICA JERKOVIĆ- OPG JERKOVIĆ | 474,84 € | 3.577,71 kn |
| 87 | 22.05.2023 | OPG PERO ARNAUT | 469,17 € | 3.534,94 kn |
| 88 | 22.05.2023 | OPG IVICA OBRVAN | 439,11 € | 3.308,46 kn |
| 89 | 22.05.2023 | OPG ANTE BEBIĆ | 424,73 € | 3.200,14 kn |
| 90 | 22.05.2023 | OPG BOJBAŠA ĐORĐE | 392,19 € | 2.954,94 kn |
| 91 | 22.05.2023 | OPG MATIČEVIĆ BERISLAV | 392,19 € | 2.954,94 kn |
| 92 | 22.05.2023 | OPG VUKOVIĆ JOVO | 392,19 € | 2.954,94 kn |
| 93 | 22.05.2023 | OPG IVAN MATEJAK | 390,85 € | 2.944,84 kn |
| 94 | 22.05.2023 | OPG ANTE DRAGOBRATOVIĆ | 386,39 € | 2.911,22 kn |
| 95 | 22.05.2023 | OPG MILOVAN BOJBAŠA | 384,62 € | 2.897,94 kn |
| 96 | 22.05.2023 | OPG MILIVOJE VUKOVIĆ | 384,62 € | 2.897,94 kn |
| 97 | 22.05.2023 | OPG NEVENKA MANENICA | 379,06 € | 2.856,01 kn |
| 98 | 22.05.2023 | OPG ANĐA CRNČEVIĆ | 370,77 € | 2.793,59 kn |
| 99 | 22.05.2023 | ŽIVKO BORAS- OPG RITA | 361,15 € | 2.721,10 kn |
| 100 | 22.05.2023 | OPG SREĆKO BRNAS | 359,62 € | 2.709,55 kn |
| 101 | 22.05.2023 | OPG MILAN KADIEVIĆ | 347,34 € | 2.617,00 kn |
| 102 | 22.05.2023 | OPG MIROSLAV ŠIMUNOVIĆ | 342,78 € | 2.582,68 kn |
| 103 | 22.05.2023 | OPG DIJANA SENTA | 336,87 € | 2.538,15 kn |
| 104 | 22.05.2023 | OPG NADA PAČIĆ | 313,43 € | 2.361,55 kn |
| 105 | 22.05.2023 | OPG DANICA VEKIĆ | 305,84 € | 2.304,37 kn |
| 106 | 22.05.2023 | MARTIN JELČIĆ- OPG | 276,05 € | 2.079,87 kn |
| 107 | 22.05.2023 | OPG NEDILJKO OBRVAN | 274,95 € | 2.071,59 kn |
| 108 | 22.05.2023 | OPG PETAR BEZER | 237,40 € | 1.788,71 kn |
| 109 | 22.05.2023 | OPG JOSIP BRNAS | 237,36 € | 1.788,35 kn |
| 110 | 22.05.2023 | OPG LUKICA MIJOČ | 236,40 € | 1.781,16 kn |
| 111 | 22.05.2023 | OPG JELKA BARIŠIĆ | 231,92 € | 1.747,39 kn |
| 112 | 22.05.2023 | IVONA KALEB- OPG KALEB | 222,19 € | 1.674,06 kn |
| 113 | 22.05.2023 | OPG NADA KADIJEVIĆ | 213,13 € | 1.605,81 kn |
| 114 | 22.05.2023 | OPG MIRO IVANKOVIĆ | 196,09 € | 1.477,47 kn |
| 115 | 22.05.2023 | ANTE VOLAREVIĆ- OPG PČELARSTVO VOLAREVIĆ | 196,09 € | 1.477,47 kn |
| 116 | 22.05.2023 | OPG DARKO DOMINIKOVIĆ | 195,71 € | 1.474,57 kn |
| 117 | 22.05.2023 | OPG IVAN VOLAREVIĆ | 195,71 € | 1.474,57 kn |
| 118 | 22.05.2023 | OPG MARIN VOLAREVIĆ | 195,71 € | 1.474,57 kn |
| 119 | 22.05.2023 | OPG MARIO BAJO | 195,71 € | 1.474,57 kn |
| 120 | 22.05.2023 | OPG ILIJA KRTALIĆ | 195,03 € | 1.469,45 kn |
| 121 | 22.05.2023 | OPG SREĆKO PRATEŽINA | 194,98 € | 1.469,08 kn |
| 122 | 22.05.2023 | OPG RADOSLAV SENTA | 194,98 € | 1.469,08 kn |
| 123 | 22.05.2023 | OPG NIKOLA ĆELIĆ | 194,97 € | 1.469,01 kn |
| 124 | 22.05.2023 | OPG JURE ŠILJEG | 194,79 € | 1.467,67 kn |
| 125 | 22.05.2023 | MILE VERAJA- OPG VERAJA | 193,25 € | 1.456,02 kn |
| 126 | 22.05.2023 | OPG HRVATIN MEDAK | 191,86 € | 1.445,59 kn |
| 127 | 22.05.2023 | OPG MARINKO ČOTIĆ | 191,63 € | 1.443,81 kn |
| 128 | 22.05.2023 | OPG DUŠKO VRNOGA | 187,15 € | 1.410,08 kn |
| 129 | 22.05.2023 | OPG JELAVIĆ JADRANKA | 187,15 € | 1.410,08 kn |
| 130 | 22.05.2023 | OPG ANTO CVITKOVIĆ | 186,17 € | 1.402,66 kn |
| 131 | 22.05.2023 | OPG ANTE KALEB | 177,89 € | 1.340,29 kn |
| 132 | 22.05.2023 | OPG BRANKO KALEB | 109,75 € | 826,90 kn |
| 133 | 22.05.2023 | OPG ZDRAVKO ILIĆ | 103,93 € | 783,08 kn |
| 134 | 22.05.2023 | LUKA BOJBAŠA- OPG BOJBAŠA | 98,25 € | 740,26 kn |
| 135 | 22.05.2023 | OPG ANTE SUTON | 60,58 € | 456,42 kn |
| 136 | 22.05.2023 | OPG ANTE BEBIĆ | 55,36 € | 417,09 kn |
| UKUPNO |  |  | 79.629,06 € | 599.965,16 kn |

Program 1032 - POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

S ciljem poboljšanja turističke ponude te povećanja turističkog prometa i broja gostiju, provode se  programske aktivnosti u turizmu koje su izvršene u iznosu od 6.556,35 eura, odnosno 8,01%, a većina rashoda se odnosi na redovan rad (plaće) zaposlenih u TZ Grada Metkovića, te njihovim programima.

Program 1033 - PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA

Realizacijom programa  ostvaruje se  poticanje poduzetništva, aktivnost sufinanciranja kapitalnih projekata trgovačkih društava u vlasništvu Grada te ulaganja u poslovnu zonu.

Program razvoja gospodarstva planiran je u iznosu od 2.096.550,00 eura, a izvršenje na dan 30. lipnja 2023. iznosilo127.457,66 eura (6,08 %).

- Aktivnost A100364 Program poticanja zapošljavanja (potpore u poduzetništvu)je planirana u iznosu od 66.400,00 eura. Javni poziv će se provoditi u drugom dijelu proračunske godine.

- K100014 Sufinanciranje kapitalnih projekata (trgovačkim društvima u vlasništvu Grada) ova aktivnost planirana je u ukupnom iznosu od 1.112.000,00 eura, a odnosi se na sufinanciranje prema trgovačkom društvuČistoća Metković d.o.o. (planirana dokapitalizacija Društva u iznosu od 270.000,00 eura), te sufinanciranje asfaltiranja u projektu aglomeracije prema trgovačkom društvu Metković d.o.o.u iznosu od 760.000,00 eura.

- Najveća aktivnost ovog programa je K100368 Izgradnja Poslovne zone Dubravica koja je planirana u iznosu od 918.150,00 eura, a izvršenje na dan 30. lipnja 2023. godine je 123.631,62 eura (13,47%).

U svibnju 2021. je s  predstavnicima tvrtki Texo gradnja d.o.o. i Trag d.o.o potpisan okvirni sporazum za Izgradnju infrastrukture Poslovne zone Dubravica. Vrijednost radova, nakon provedenog postupka javnog nadmetanja, iznosi 12 milijuna i 776 tisuća kuna, a u sklopu projekta izgradit će se sustav prometnica s pratećom infrastrukturom te sami ulaz u Zonu sa županijske ceste.

Program 1038  - ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

U Proračunu Grada Metkovića za 2023. godine Programom 1038  - Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja obuhvaćene su aktivnosti u području zaštite i spašavanja, a cilj programa je daljnje razvijanje zaštite od požara, zaštite i spašavanja te poboljšanje uvjeta za rad Hrvatske gorske službe spašavanja, te Vatrogasne zajednice Grada Metkovića.

Vatrogasna zajednica Grada Metkovića osnovana je 04. ožujka 2019. godine, te je registrirana u Uredu državne uprave 26. ožujka 2019. godine.  Prema mjerilima utvrđenima u čl. 111. Zakona o vatrogastvu, općine, gradovi i županije uplaćuju sredstva na račun vatrogasnih zajednica ili dobrovoljnih vatrogasnih društava gdje nema vatrogasne zajednice.

Ako financijska sredstva koja gradovi, općine, županije i Grad Zagreb izdvajaju na temelju članka 110. i 111. Zakona o vatrogastvu nisu dovoljna za provedbu vatrogasne djelatnosti i aktivnosti, sukladno vatrogasnom planu i planu zaštite od požara, predstavničko tijelo grada, općine, županije i Grada Zagreba mora odlukom povećati iznos financijskih sredstava.

Planirani iznos unutar ovog programa je 58.040,00 eura za cijelu proračunsku godinu.

Izvršenje programa do 30.6.2023. godine je 24.600,00 eura, odnosno 42,38 %.

TABLIČNI PRIKAZ RAZDJEL 005 _ ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I FONDOVE EU

Tablica br. 19

|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023. – 30.6.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel 005 | ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I FONDOVE EU | 5.403.751,76 | 999.103,31 | 18,49 |
| Glava 00501 | ODSJEK ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I FONDOVE EU | 4.842.392,76 | 753.538,47 | 15,56 |
| Glavni program A01 | - | 4.842.392,76 | 753.538,47 | 15,56 |
| Program 1019 | PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA | 120.266,76 | 68.080,80 | 56,61 |
| Aktivnost A100031 | REDOVNA DJELATNOST ODSJEKA ZA KOMUNALNE POSLOVE, PROSTORNO PLANIRANJE I FONDOVA EU | 118.866,76 | 68.080,80 | 57,27 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 118.866,76 | 68.080,80 | 57,27 |
| Aktivnost A100295 | SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA POKOJNIKA | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1020 | GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA | 809.565,00 | 91.639,29 | 11,32 |
| Aktivnost A100425 | HORTIKULTURNO UREĐENJE GRADA METKOVIĆA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100005 | IZGRADNJA ZELENIH OTOKA - RAZNE LOKACIJE | 2.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.0. | PRENAMJENA POLJOPRIVREDNOG ZEM. U GRAĐEVINSKO | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100078 | VODOVODNI PRIKLJUČCI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100251 | REKONSTRUKCIJA ODLAGALIŠTA OTPADA DUBRAVICA | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100255 | SUSTAV OBORINSKE ODVODNJE | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100352 | OBNOVA ZAGREBAČKE ULICE | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100426 | OTKUP ZEMLJIŠTA ZA INFRASTRUKTURNE PROJEKTE | 158.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.5. | KOMUNALNI DOPRINOS | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.7. | PRIHODI OD PRODAJE STANOVA | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100430 | REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA NA KLADI | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100453 | PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE METKOVIĆ | 230.000,00 | 81.664,29 | 35,51 |
| Izvor 4.5. | KOMUNALNI DOPRINOS | 105.911,55 | 81.664,29 | 77,11 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 124.088,45 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100489 | POJAČANO ODRŽAVANJE CESTE VID-DRAGOVIJA | 10.000,00 | 9.975,00 | 99,75 |
| Izvor 4.5. | KOMUNALNI DOPRINOS | 10.000,00 | 9.975,00 | 99,75 |
| Program 1021 | GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA | 56.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100427 | POJAČANO ODRŽAVANJE CESTA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100431 | IZGRADNJA CESTE OD ULICE P. ZORANIĆA DO ULICE TRG F. TUĐMANA I SPOJA UL. A. STARČEVIĆA | 16.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 16.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1022 | GRAĐENJE JAVNE RASVJETE | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100070 | PRIKLJUČCI ELEKTRIČNE ENERGIJE | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100107 | JAVNA RASVJETA - OSTALO | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 33.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.5. | Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1023 | GRAĐENJE GROBLJA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100010 | GRAĐENJE GROBLJA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1024 | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 404.600,00 | 153.214,72 | 37,87 |
| Aktivnost A100033 | TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 24.100,00 | 3.522,86 | 14,62 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 24.100,00 | 3.522,86 | 14,62 |
| Aktivnost A100034 | UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE | 190.000,00 | 71.260,05 | 37,51 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 68.340,48 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 121.659,52 | 71.260,05 | 58,57 |
| Aktivnost A100035 | TROŠAK INSTALIRANE SNAGE JAVNE RASVJETE | 87.000,00 | 27.167,63 | 31,23 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 87.000,00 | 27.167,63 | 31,23 |
| Aktivnost A100350 | ENERGETSKA USLUGA-EKOLOŠKA LED JAVNA RASVJETA | 103.500,00 | 51.264,18 | 49,53 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 103.500,00 | 51.264,18 | 49,53 |
| Program 1025 | ODRŽAVANJE CESTA | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100038 | NABAVA MATERIJALA I NASIPANJE POLJSKIH PUTEVA | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.6. | Tek. i kap. pomoći iz županijskih proračuna | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100396 | ODRŽAVANJE CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1026 | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 100.000,00 | 45.289,17 | 45,29 |
| Aktivnost A100039 | ČIŠĆENJE, ZAMJENA I ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA ODVODNJU ATMOSFERSKIH VODA | 100.000,00 | 45.289,17 | 45,29 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 100.000,00 | 45.289,17 | 45,29 |
| Program 1027 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 18.500,00 | 9.187,04 | 49,66 |
| Aktivnost A100040 | ODRŽAVANJE GROBLJA | 18.500,00 | 9.187,04 | 49,66 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 18.500,00 | 9.187,04 | 49,66 |
| Program 1028 | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 461.000,00 | 119.704,79 | 25,97 |
| Aktivnost A100041 | NABAVA I UGRADNJA ZAŠTITNIH BRANIKA ZA NOGOSTUPE | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100042 | NABAVA SEZONSKOG CVIJEĆA, GRMOVA I BILJAKA | 9.300,00 | 2.142,49 | 23,04 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 9.300,00 | 2.142,49 | 23,04 |
| Aktivnost A100043 | SANITARNA REZIDBA STABALA | 4.000,00 | 603,03 | 15,08 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 4.000,00 | 603,03 | 15,08 |
| Aktivnost A100044 | NABAVA I ZAMJENA VERTIKALNE I BOJANE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE | 78.400,00 | 1.193,50 | 1,52 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 37.900,00 | 1.193,50 | 3,15 |
| Izvor 5.5. | Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100045 | POPRAVCI NOGOSTUPA I ZAMJENA RUBNIKA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100046 | PREINAKA RUBNIKA ZA POTREBE OSOBA SA INVALIDITETOM | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100048 | PRIGODNO UKRAŠAVANJE GRADA | 20.000,00 | 4.009,50 | 20,05 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 20.000,00 | 4.009,50 | 20,05 |
| Aktivnost A100050 | POPRAVAK I BOJANJE KLUPA NA JAVNIM POVRŠINAMA | 2.000,00 | 1.050,00 | 52,50 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 1.050,00 | 52,50 |
| Aktivnost A100051 | POMETANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | 225.720,00 | 94.723,42 | 41,97 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 225.720,00 | 94.723,42 | 41,97 |
| Aktivnost A100052 | SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100053 | PREVENTIVNA DEZINSEKCIJA, DEZINFEKCIJA I DERATIZACIJA | 16.000,00 | 5.185,13 | 32,41 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 16.000,00 | 5.185,13 | 32,41 |
| Aktivnost A100054 | SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRAŽNJENJA SEPTIČKIH JAMA | 6.650,00 | 2.279,04 | 34,27 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 6.650,00 | 2.279,04 | 34,27 |
| Aktivnost A100055 | ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE ZAPUŠTENIH POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100056 | UTROŠAK VODE ZA ZALIJEVANJE JAVNIH POVRŠINA | 18.650,00 | 3.986,11 | 21,37 |
| Izvor 4.4. | VODNI DOPRINOS | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 12.000,00 | 3.986,11 | 33,22 |
| Aktivnost A100076 | ODRŽAVANJE FONTANA | 1.325,00 | 637,08 | 48,08 |
| Izvor 4.2. | PRIHOD OD SPOMENIČKE RENTE | 1.325,00 | 637,08 | 48,08 |
| Aktivnost A100096 | FITOKEMIJSKA ZAŠTITA STABLAŠICA | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100097 | MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100101 | NABAVKA STALAKA ZA BICIKLE | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100105 | UREĐENJE JAVNIH PARKIRALIŠTA | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100320 | ODRŽAVANJE KOMUNALNE OPREME | 8.600,00 | 313,61 | 3,65 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.600,00 | 313,61 | 3,65 |
| Aktivnost A100375 | REKONSTRUKCIJA POTPORNIH ZIDOVA | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100440 | VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA GRADA METKOVIĆA | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100397 | NABAVA KOMUNALNE OPREME | 17.000,00 | 3.581,88 | 21,07 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 17.000,00 | 3.581,88 | 21,07 |
| Kapitalni projekt K100420 | POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA - OPREMA | 8.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 8.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100486 | POSTAVLJANJE OGRADE UZ NADVOŽNJAK - VRGORAČKA ULICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100491 | UREĐENJE STEPENICA OD TRGA KRALJA TOMISLAVA DO CRKVE SV. ILIJE | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1029 | PROSTORNO PLANIRANJE | 78.295,00 | 15.269,98 | 19,50 |
| Kapitalni projekt K100012 | IZRADA POTREBNIH DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA | 66.350,00 | 13.769,98 | 20,75 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 52.638,12 | 4.280,31 | 8,13 |
| Izvor 4.3. | NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA U PRO | 4.211,88 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. | NAKNADA ZA UTJECAJ NA OKOLIŠ I RAZVOJ | 9.500,00 | 9.489,67 | 99,89 |
| Kapitalni projekt K100296 | PROMETNI ELABORATI | 11.945,00 | 1.500,00 | 12,56 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 11.945,00 | 1.500,00 | 12,56 |
| Program 1030 | ZAŠTITA OKOLIŠA | 351.786,00 | 9.591,25 | 2,73 |
| Aktivnost A100090 | SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA OBITELJSKE KUĆE | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100091 | SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VIŠENAMJENSKIH ZGRADA | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.5. | Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100098 | ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I UKLANJANJE UGINULIH ŽIVOTINJA | 6.000,00 | 1.716,25 | 28,60 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.381,00 | 216,25 | 6,40 |
| Izvor 4.6. | KOMUNALNA NAKNADA | 2.619,00 | 1.500,00 | 57,27 |
| Aktivnost A100249 | SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZGRADA JAVNE NAMJENE | 306.000,00 | 7.875,00 | 2,57 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 70.000,00 | 7.875,00 | 11,25 |
| Izvor 5.8. | Tekuće i kap. pomoći od izvanprorač. korisnika drž. pror. | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100359 | MIKROČIPIRANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100380 | STERILIZACIJA I KASTRACIJA NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100358 | NABAVA POSUDA ZA ODVOJENO PRIKLJUPLJANJE I ODVOZ OTPADA | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. | NAKNADA ZA UTJECAJ NA OKOLIŠ I RAZVOJ | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100415 | NABAVA OPREME ZA ZAŠTITU OKOLIŠA | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 4.8. | NAKNADA ZA UTJECAJ NA OKOLIŠ I RAZVOJ | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1031 | POTPORA POLJOPRIVREDI | 106.050,00 | 82.947,42 | 78,22 |
| Aktivnost A100144 | LAG NERETVA | 4.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 4.515,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100305 | POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI | 88.135,00 | 82.947,42 | 94,11 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 8.500,00 | 3.318,31 | 39,04 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 79.635,00 | 79.629,11 | 99,99 |
| Aktivnost A100458 | POSTUPAK POVRATA ODUZETOG ZEMLJIŠTA | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 13.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100307 | CENTAR KOMPETENCIJA ZA AGRUME | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1032 | POTICANJE RAZVOJA TURIZMA | 81.880,00 | 6.556,35 | 8,01 |
| Aktivnost A100306 | POTPORE KORISNICIMA KROZ PROGRAM POTICANJA RAZVOJA TURIZMA | 50.080,00 | 6.556,35 | 13,09 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.080,00 | 6.556,35 | 13,09 |
| Aktivnost A100456 | Manifestacija "LEDENA BAJKA NA NERETVI" | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100293 | SUSTAV JAVNIH BICIKALA | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1033 | PROGRAM RAZVOJA GOSPODARSTVA | 2.096.550,00 | 127.457,66 | 6,08 |
| Aktivnost A100364 | PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 66.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100014 | SUFINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA | 1.112.000,00 | 3.826,04 | 0,34 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 2.000,00 | 701,04 | 35,05 |
| Izvor 5.5. | Tekuće i kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 950.000,00 | 3.125,00 | 0,33 |
| Kapitalni projekt K100368 | IZGRADNJA POSLOVNE ZONE DUBRAVICA | 918.150,00 | 123.631,62 | 13,47 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 160.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 93.000,00 | 42.365,52 | 45,55 |
| Izvor 8.1. | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 665.000,00 | 81.266,10 | 12,22 |
| Program 1038 | ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA | 58.040,00 | 24.600,00 | 42,38 |
| Aktivnost A100064 | REDOVNA DJELATNOST CIVILNE ZAŠTITE | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100216 | HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100217 | USKLAĐENJE PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I PROCJENE I UGROŽENOSTI OD POŽARA | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100471 | ZAŠTITA OD POŽARA KROZ RAD VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA METKOVIĆA | 52.690,00 | 24.600,00 | 46,69 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 52.690,00 | 24.600,00 | 46,69 |

Ovaj razdjel ima jednog proračunskog korisnika – Javnu vatrogasnu postrojbu.

Program VATROGASTVO

Javna vatrogasna postrojba Metković izvršava svoj financijski plan unutar Proračuna Grada Metkovića u okviru Odsjeka za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU (Razdjel 005), kao proračunski korisnik i odgovorna je za racionalno upravljanje prihodima i rashodima istog.

Javna vatrogasna postrojba osnovana je Odlukom Gradskog poglavarstva Grada Metkovića 19. svibnja 2000. godine, kao javna ustanova temeljem Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 106/99 ) i Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93 i 29/97).

Područje odgovornosti i područje djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Metković sukladno Planu zaštite od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Metkovića je područje JLS – Grad Metković. Zadaće Javne vatrogasne postrojbe Grada Metkovića sukladno navedenom Planu su: gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, kao i sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te obavljanje i drugih poslova.

Program obuhvaća aktivnosti za koje je planirano 561.359,00 eura, a utrošeno je 245.564,84 eura ili 43,74% godišnjeg plana. Cilj programa je praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Metković. Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva,  financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Rashode JVP financira iz vlastitih sredstava u iznosu od 156.885,58 eura, izravnanje za decentralizirane funkcije iznosi ukupno 251.304,42 eura, 1% iz poreza za dohodak iznosi 31.719,00 eura, a Grad financira iznos od 121.450,00 eura.

Temeljem Zakona o vatrogastvu vatrogasna djelatnost se obavlja kao javna služba te je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku.

Tablica br. 20

|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023. – 30.6.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glava 00502 | PRORAČUNSKI KORISNIK: 32264 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA METKOVIĆ | 561.359,00 | 245.564,84 | 43,74 |
| Glavni program A01 | - | 561.359,00 | 245.564,84 | 43,74 |
| Program 1034 | VATROGASTVO | 561.359,00 | 245.564,84 | 43,74 |
| Aktivnost A100063 | REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE UNUTAR MINIMALNIH FINANCIJSKIH STANDARDA | 283.023,42 | 147.265,62 | 52,03 |
| Izvor 4.9. | OSTVARENO IZ STOPE POREZA NA DOHODAK, JVP | 31.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 5.3. | Tek. i kap. pomoći za dec. funkc. vatrogastva | 251.304,42 | 147.265,62 | 58,60 |
| Aktivnost A100084 | REDOVNA DJELATNOST JVP IZNAD MINIMALNIH STANDARDA | 121.170,00 | 52.010,59 | 42,92 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 103.520,00 | 52.010,59 | 50,24 |
| Izvor 3.2. | VLASTITI PRIHOD, JVP | 17.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100233 | MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI JVP | 139.865,58 | 46.288,63 | 33,10 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 17.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.2. | VLASTITI PRIHOD, JVP | 121.935,58 | 46.288,63 | 37,96 |
| Aktivnost A100457 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - JVP | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.2. | VLASTITI PRIHOD, JVP | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100009 | PROŠIRENJE GARAŽNOG PROSTORA VATROGASNOG DOMA JVP-a | 15.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor 3.2. | VLASTITI PRIHOD, JVP | 15.970,00 | 0,00 | 0,00 |

RAZDJEL 006: ODSJEK ZA PRORAČUN, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

POSLOVI ODSJEKA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odsjeke gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalno financijskih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda kamata za primljene kredite, za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova gradske uprave.

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti ovog programa je redovito podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, bankama, dobavljačima i korisnicima u ugovorenim rokovima, što se tijekom 2023. godine i provodilo.

Ostvareni rashodi u okviru ovog programa ukupno iznose 567.363,31 eura što je 57,34% u odnosu na Plan. Prikazani su u tablici:

Tablica br. 21

|  | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Izvorni plan 2023. | Realizirano 1.1.2023. – 30.6.2023. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razdjel 006 | ODSJEK ZA PRORAČUN, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | 989.482,32 | 567.363,31 | 57,34 |
| Glava 00601 | ODSJEK ZA PRORAČUN, RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE | 989.482,32 | 567.363,31 | 57,34 |
| Glavni program A01 | - | 989.482,32 | 567.363,31 | 57,34 |
| Program 1036 | PROGRAM AKTIVNOSTI I MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNIH TIJELA GRADA | 989.482,32 | 567.363,31 | 57,34 |
| Aktivnost A100057 | RASHODI ZA ZAPOSLENE U GRADSKOJ UPRAVI | 581.064,00 | 277.628,62 | 47,78 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 259.194,21 | 164.835,56 | 63,60 |
| Izvor 5.9. | Fond fiskal. izravnanja, ostale tekuće i kapitalne pomoći | 321.869,79 | 112.793,06 | 35,04 |
| Aktivnost A100058 | MATERIJALNO FINANCIJSKI RASHODI | 408.418,32 | 289.734,69 | 70,94 |
| Izvor 1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 408.418,32 | 289.734,69 | 70,94 |