KLASA:

URBROJ:

Metković,         2023. godine

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) i članka 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, 1/21), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj___________sjednici održanoj  dana___________,donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA 2024. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE GRADA METKOVIĆA

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu CZ ( NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22 ), kao i  mogućim ugrozama, razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Grada Metkovića, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava CZ, donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Godišnji plan razvoja sustava CZ se odnosi prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava CZ prema  članku 20. Zakona o sustavu civilne zaštite, a sastoje se od:

- stožera civilne zaštite,

- operativnih snage vatrogastva,

- operativnih snage Hrvatskog Crvenog križa

- operativnih snaga Hrvatske gorske službe spašavanja

- postrojbi i povjerenika civilne zaštite

- udruga

- koordinatora na lokaciji

- Pravnih osoba od interesa za sustav CZ

Stožer civilne zaštite

Sukladno članku 24 . Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) članove stožera imenuju izvršna tijela jedinica lokalne i područne samouprave, uvažavajući prijedloge službi koje po dužnosti ulaze u sastav Stožera civilne zaštite, sukladno čl. 24 stavku 3. Zakona.

Za uspješan daljnji rad Stožera CZ na području Grada Metkovića u 2024. godini Načelnik stožera  će:

- U prvoj polovici 2024. godine sazvati sastanak Stožera CZ te ga upoznati sa predstojećim zadaćama i aktivnostima u 2024. godini

- Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za CZ na području Grada Metkovića u cilju upoznavanja istih sa ugrozama na području Grada te njihovom ulogom u preventivi ili saniranju posljedica od navedenih ugroza- prva polovica 2024. godine.

- Izvršiti osposobljavanje  članova Stožera koji nisu osposobljeni prema Programu osposobljavanja a sukladno čl. 25. Zakona o sustavu CZ

- Gradonačelniku predložiti Plan vježbi za 2025. godinu

- Organizirati i provesti vježbu CZ prema Planu vježbi CZ za 2024. godinu

Vatrogastvo

- Aktivno sudjelovanje u pripremi i provođenju vježbi CZ Grada Metkovića prema Planu vježbi za 2024. godinu

Postrojbe i povjerenici CZ

- Izvršiti ažuriranje podataka o pripadnicima  postrojbi civilne zaštite

- Aktivno sudjelovanje u provođenju vježbi CZ prema Planu vježbi za 2024. godinu

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Dubrovnik (OT Neretva)

- Aktivno sudjelovanje u planiranju, pripremi i održavanju vježbe CZ prema Planu vježbe CZ za 2024. godinu.

Pravne osobe od interesa za sustav CZ

- Dovršiti izradu operativnih Planova CZ za pravne osobe imenovanih Odlukom o  određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ Grada Metkovića ( Sl. glasnik br. 4/20)

- Upoznati sve pravne osobe sa njihovim zadaćama iz operativnih planova CZ

- Aktivno sudjelovanje u provođenju vježbi CZ Grada Metkovića prema Planu vježbi za 2024. godinu.

Gradsko društvo Crvenog križa Metković

- Uključivanje u pripremu i organizaciju vježbe CZ prema Planu vježbi CZ za 2024. godinu.

Udruge

- Održati sastanak s udrugama koje su prepoznate kao udruge od interesa za sustav CZ Grada Metkovića u Procjeni rizika od velikih  nesreća i Planu djelovanja CZ te odlučiti o sklapanju Sporazuma istih, a temeljem članka 32. Zakona o sustavu CZ (NN 82/15,  118/18 / 31/20, 20/21 i 114/22)

Grad Metković će tijekom godine :

  - Vršiti stalno ažuriranje Procjene rizika i Plana djelovanja CZ  sukladno nastalim promjenama

  - Pripremiti i održati sastanak Stožera CZ, te izvršiti upoznavanje istog sa obvezama proizašlim iz propisa o sustavu civilne zaštite

  - Donijeti Plan vježbi CZ za 2025. godinu

  - Vršiti stalno praćenje Zakonskih okvira i sukladno njima postupiti u izvršavanju obveza

  - Izraditi Analizu sustava CZ za 2024. godinu i Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2025. godinu

| Operativna snaga | Proračun 2024.g. | Projekcije za 2025.g. | Projekcije 2026.g. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Civilna zaštita-opći troškovi, vježba | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |  |
| JVP, sredstva iznad min.standarda | 347.000,00 | 368.000,00 | 387.000,00 |  |
| VZGM | 52.690,00 | 52.690,00 | 52.690,00 |  |
| HGSS, Podstanica Metković | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |  |
| Gradsko društvo crvenog križa | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |  |
| UKUPNO (u € ): | 432.340,00 | 453.340,00 | 472.340,00 |  |

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2024.g.-2026. objavit će se u „Neretvanskom glasniku“ službenom glasilu Grada Metkovića.

PREDSJEDNIK

Hrvoje Bebić, mag. oec.