Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22). članka 35. točke 2 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj:33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15,123/17, 98719 I 144/20)  i članka 36. Statuta Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, 1/21), Gradsko vijeće Grada Metkovića na svojoj___________sjednici održanoj  dana___________,donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GARADA METKOVIĆA ZA 2026. GODINU S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE

- UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite koji se iz njih prenose kako bi se konktetizirale mjere aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razovja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

- AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA METKOVIĆA U 2026. GODINI

Grad Metković će, u skladu sa Smjernicama i Analizom stanja sustava civilne zaštite na području Grada Metkovića u narednoj godini izvršiti slijedeće aktivnosti:

- Organizirati tematske sjednice stožera radi izvršenja i provedbe zadaća koje proizlaze iz Programa aktivnosti u provedbi posevnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, pripreme za nepovoljne zimske uvjete.

Nositelj izvršenja: Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje gospodarstvo i fondove  EU, Stožer civilne zaštite

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: u zadanim rokovima kroz 2026. godinu.

- Izraditi i donijeti Plan vježbi za 2027. godinu sukladno doredbi članka 17. stvavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštie („Narodne novine“, broj: 82/15, 118/18. 31/20, 20/21 i 114/22).

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje gospodarstvo i fondove  EU

Rok izvršenja: sukladno zahtjevu nadležne Službe.

- Sudjelovanje članova Stožera civilne zaštite i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Metkovića u pripremi i realizaciji vježbi prema Planu vježbi civilne zaštite za 2026. godinu. Vježba će biti pripremljena i organizirana sukladno Pravilniku o vrstama i provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 49/16). Nositelj vježbe cz će biti Grad Metković, a sudionici su operativne snage sustava civilne zaštite i druge službe prema dogovoru.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje gospodarstvo i fondove  EU

Suradnici: operativne snage sustava civilne zaštite Grada Metkovića, Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik.

Rok izvršenja: IV. Kvartal 2026. godine.

- Ažurirati Procjenu rizika od velikih nesreća i Plan djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje gospodarstvo i fondove  EU

Suradnici: Ministarstvo unutarnjih poslova, Služba civilne zaštite Dubrovnik

Rok izvršenja: kontinuirano sukladno promjenma tijekom 2026. godine.

- Ažurirati podatke o pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite Grada Metkovića (operatvne planove) imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite za Grad Metković, temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje gospodarstvo i fondove  EU

Suradnici: Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite

Rok izvršenj: kontinuirano sukladno promenama kroz 2026. godinu.

- Ažurirati evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Metkovića.

Nositelj izvršenja: Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje gospodarstvo i fondove  EU

Surdnici: pripadnici operativnih snaga civilne zaštite

Rok izvršenja: kontinuirano kroz 2026. godinu.

- Izraditi Analiz stanja sustava civilne zaštite i Godišnji plan razova civilne zaštite s trogodišnjim učincima.

Nositelj izvršenja: Gradonačelnik, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje gospodarstvo i fondove  EU

Rok izvršenja: studeni 2026. godine

- PRORAČUN ZA 2026. GODINU

| Operativna snaga | Proračun 2026. g. | Projekcije 2027. g. | Projekcije 2028. g. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Civilna zaštita - opći troškovi, vježba | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |  |
| JVP, sredstva iznad min. standarda | 589.500,00 | 630.000,00 | 650.000,00 |  |
| VZGM | 92.000,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |  |
| HGSS, Podstanica Metković | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 |  |
| Gradsko društvo crvenog križa | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 |  |
| UKUPNO (u € ): | 727.150,00 | 767.650,00 | 787.650,00 |  |

*Finnancijski plan osiguranih sredstava u potpunosti će biti poznat nakon prihvaćanja prijedloga Proračuna grada Metkovića za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu o čemu se odlučuje na sjednici Gradskog vijeća u prosincu 2025. godine.

PREDSJEDNIK

Ivan Puljić, mag. ing. el.